Інформація

про стан виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 372-р, за ІІ квартал 2023 року в Івано-Франківській області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | джерела фінансу-вання | орієнтовний обсяг фінансува-ння, тис.гривень |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | 2023–2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | Мінінфраструктури обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Станом на 01.07.2023 обстежено 153 об'єкти фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме: будівлі для розміщення евакуйованих осіб (гуртожитки, модульні містечка, тощо); адміністративні будівлі; будівлі надавачів соціальних послуг; центри зайнятості; фінансові установи (банки, поштові відділення, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди), з яких 51 % є безбар'єрні. |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | На даний час опрацьовується питання визначення відповідальної особи з питань безбар’єрності в Івано-Франківській обласній державній (військовій) адміністрації. В Кутській селищній раді Косівського району, Дубівській сільській раді Калуського району та Нижньовербізькій сільській раді Коломийського району визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності, в решта територіальних громадах Івано-Франківської області дане питання опрацьовується. |
|  | 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | квітень–липень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | # Розпорядженням міського голови від 24.05.2023 № 110-р затверджено місцевий план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. # Розпорядженням селищного голови від 09.06.2023 № 78-О затверджено План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на території Отинійської селищної територіальної громади Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Прийнято розпорядження селищного голови від 22.06.2023 № 87а «Про затвердження Плану заходів зі створення безбар'єрного простору в Обертинській селищній територіальній громаді на 2023-2024 роки». |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | ДАРТ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | За період ІІ кварталу 2023 року проведено систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності до 7 об’єктів різного призначення Коломийського району, з яких 5 відповідають вимогам доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме: Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття ім. Й. Кобринського в м. Коломия; Музей писанкового розпису в м. Коломия; Городенківський краєзнавчий музей «Покуття» в м. Городенка; Комунальна установа «Снятинський Літературно-меморіальний музей Марка Черемшини» Снятинської міської ради; Комунальна установа «Художньо-меморіального музею Василя Касіяна» Снятинської міської ради. А 2 об'єкти Коломийського району не відповідають вимогам доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, а саме: Музей історії міста Коломиї; Комунальна установа «Музей визвольних змагань Снятинщини імені Полковника УПА Василя Андрусяка («Грегота»-«Різуна») Снятинської міської ради. |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | 1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | квітень–липень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Станом на ІІ квартал 2023 року Молодіжний центр «Крок за кроком» Дубовецької сільської ради доступний для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю. |
|  | 2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | В області функціонують 3303 спортивні споруди, з них 141 споруда пристосована для занять з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. |
| 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | 5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | У II кварталі 2023 року порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не виявлено. |
| Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністра-цій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | За ІІ квартал 2023 року пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю, не проводились. |
|  | 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики Мінфін МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю в Рогатинській міській раді, Кутській селищній раді Косівського району, Нижньовербізькій, Гвіздецькій сільських радах Коломийського району та Спаській сільській раді Калуського району. |
| 16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів Міноборони обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Питання покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП) наразі відкладено, за обопільною згодою сторін, у зв’язку зі зміною місця дислокації ТЦК та СП на період воєнного стану. Для забезпечення фізичної безбар’єрності організовано роботу посадових осіб у будівлях, де ТЦК та СП розташовувались до оголошення воєнного стану. Інформаційна безбар’єрність (підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей) досягається шляхом максимально застосовування сучасних технологій для забезпечення комунікації, зокрема дистанційної, громадян всіх категорій з посадовими особами ТЦК та СП. |
| 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Наявні в області захисні споруди цивільного захисту, а також включені до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіші укриття і споруди подвійного призначення в цілому, відповідно до свого призначення, можуть забезпечити захист осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Однак, практично всі захисні споруди, а також переважна більшість найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення розміщені у підвальних приміщеннях будівель і не забезпечують безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення без супроводжуючих осіб. Разом з тим, управлінням спільно з районними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування і балансоутримувачами об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту опрацьовується питання стосовно можливості їх облаштування засобами які зможуть забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. |
| 25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | 3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | квітень–вересень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Встановлення та забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, у звітному періоді не проводилися. |
| 26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | В області відкрито 3 молодіжних центри комунальної форми власності: - Молодіжний центр «Крок за кроком» Дубовецької сільської ради; - Молодіжний центр Долинської міської ради «Хижка»; - П'ядицький Молодіжний центр П'ядицької сільської ради. З них МЦ «Крок за кроком» доступний для всіх категорій молоді, а в інших ведуться ремонтні роботи для покращення доступності молоді. |
|  | 2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт власники споруд (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснено верифікацію 2 споруд, які внесені до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд: КП «Хет-трик Арена» та КП «Льодова Арена». |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |
| 34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | червень–грудень 2023 року 2024 рік | державний та місцеві бюджети |  | МКІП центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Відповідно до проведеного моніторингу інформація, що оприлюднюється на вебсайтах Івано-Франківської, Верховинської, Коломийської та Косівської районних державних (військових) адміністрацій, відповідає нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями). В Калуській та Надвірнянській районних державних (військових) адміністраціях – відповідає частково. У 16 міських, селищних, сільських територіальних громадах (далі – ТГ) Івано-Франківської РДА інформації, що оприлюднюються на їх власних вебсайтах, відповідають нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), а в 4 ТГ – відповідають частково. В 3 селищних та сільських ТГ Верховинської РДА та в 13 міських, селищних, сільських ТГ Коломийської РДА вищевказані інформації відповідають нормам доступності. В Долинській міській раді Калуського району оприлюднені на власному вебсайті інформації відповідають нормам доступності, а в 12 міських, селищних, сільських ТГ даного району – частково. У 8 міських, селищних, сільських ТГ Надвірнянського району та 5 ТГ Косівського району вищевказані інформації відповідають частково нормам доступності. Станом на 01.07.2023 з 62 територіальних громад області в 33 ТГ інформації, що оприлюднюються на їх власних вебсайтах, відповідають нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями). |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| 43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Для осіб з порушення слуху, мовлення на всій територій Івано-Франківської області забезпечено можливість безголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги шляхом надсилання повідомлення на текстові месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram, SMS. Дані месенджери за номером 0673440255 моніторяться персоналом оперативної диспетчерської служби 103 в режимі 24\7. Передбачено також можливість передачі виклику через електронну пошту. Апаратно-програмний комплекс ОДС КНП «ОКЦЕМД та МК ІФОР» технічно готовий в будь-якій момент для встановлення та функціонування нових додатків та опцій для зв'язку з особами з вадами мови та слуху. Спеціальний номер телефону з месенджерами та адресою електронної пошти переданий офіційним листом керівництву Івано-Франківської обласної організації УТОГ для максимального поширення. |
| 45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ МОН Мін’юст Міноборони НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Соціальна реклама розміщена на стендах, банерах у закладах охорони здоров’я, а також висвітлюється у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм) та на сайтах закладів. |
|  | 2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | На кінець першого півріччя закладами охорони здоров’я для соціальної реклами бігборди не використовувалися. До грудня 2023 року в планах реалізації проекту – розміщення бігбордів в межах нашого міста, де надаватимемо інформацію про спектр послуг, які надає людям з обмеженими можливостями КНП «Снятинська багатопрофільна лікарня» Снятинської міської ради. |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023–2024 роки | державний бюджет (КПКВК 3801030) місцеві бюджети | 1 000 (щороку) | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | Навчально-методичним центром культури та туризму Прикарпаття проведено обласний семінар для директорів і методистів базових клубних закладів територіальних громад області на тему: «Основні акценти та психологічні особливості роботи працівників клубних закладів у сьогоденні» (Народний дім с. Угорники, 06.04.2023). В обговоренні вищезазначеної теми висвітлювалися питання положень інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”. |
|  | 2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023–2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | Забезпечено координацію структурними підрозділами облдержадміністрації органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023 рік січень–червень 2024 року | державний бюджет |  | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Медичні установи області забезпечені постійним швидкісним Інтернетом. Ряд закладів мають резервний доступ до інтернету через мережу Starlink. |
|  | 2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023–2024 роки | державний бюджет |  | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Всі заклади охорони здоров’я області забезпечені швидкісним Інтернетом та засобами доступу до них. |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | 2023 рік | державний бюджет за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласні бібліотеки забезпечені необхідним програмним забезпеченням для роботи бібліотек. Засоби доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю та комп’ютерні тифлокомплекси в бібліотеках відсутні. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | травень–вересень 2023 року | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Міжрегіональні обміни не передбачені в обласній цільовій соціальній програмі «Молодь Прикарпаття». Проте, управлінням щороку вносяться пропозиції до календарного плану роботи Міністерства, щодо готовності бути співорганізатором обмінів молоддю. В соціальних мережах систематично публікуються можливості для молоді по обміну між регіонами. Молодь з числа ВПО запрошуються до участі у молодіжних заходах, а релоковані громадські організації активно співпрацюють з місцевими організаціями. |
|  | 2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Організовано роботу регіонального простору, створеного у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжного центру «Параграф» з надання послуг, зокрема он-лайн,спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування та послуг з неформальної освіти |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 2023 рік січень–лютий 2024 року | державний бюджет (КПКВК 3401070) | 1 350 | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | У квітні цього року молодіжним центром «Крок за кроком» за підтримки управління спорту та молодіжної політики облдержадміністрації проведено майстерню форум-театр «Місце молоді під час війни» для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни. Учасники мали змогу написати сценарій та зіграти у виставі, метою якої було залучення молоді до громадського та політичного життя. |
|  | 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 2023 рік січень–лютий 2024 року | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Систематично на Телеграм-сторінці «Молодь Прикарпаття» публікується інформація та можливості для молоді стосовно їх участі у громадському та політичному житті. |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |
| 84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | квітень–вересень 2023 року | державний бюджет |  | Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації громадські об’єднання (за згодою) благодійні організації (за згодою) | Робочою групою департаменту соціальної політики облдержадміністрації впродовж звітного періоду проведено моніторингові візити до 8 інтернатних закладів області з метою перевірки стану надання соціальних послуг стаціонарного догляду. У Cнятинському психоневрологічному інтернаті створено інноваційне відділення (групу) підтриманого проживання для підопічних, що мають високий рівень адаптації та автономної активності з можливим наступним встановленням їм ІІІ групи інвалідності і трудовим влаштуванням (для підопічних забезпечується вільний режим нагляду). Дане відділення (група) у своїй діяльності керується Типовим положенням про психоневрологічний інтернат та Положенням про відділення (групу) підтриманого проживання в Снятинському психоневрологічному інтернаті. У відділенні (групі) на даний час проживає 8 підопічних, які проходять програму реабілітації, за участю психолога та соціального працівника. Коригує програму завідувач відділення та лікар-психіатр. |
|  | 5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінсоцполітики Мінінфраструктури Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, в закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження. Зі 1180 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1100 - мають житло (119 - на праві власності, 981 - на праві користування); 80 - житла не мають. На даний час на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 161 особа (32 дитини та 129 осіб). У 2017-2021 роках за кошти державного бюджету (41 404 155,0 грн.) та обласного бюджету (5 720 000,0 грн.) придбано житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: 10 соціальних квартир; житло у власність для 106 осіб (в т.ч. грошова компенсація). |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2023 рік | державний бюджет |  | МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | КНП «МКЛ №1 Івано-Франківської міської ради» долучились до соціальної ініціативи "16 днів проти насильства". Протягом І-го півріччя закладами охорони здоров’я проводились санітарно-просвітницькі заходи, семінари, конференції, «круглі столи» з питань ведення здорового способу життя. При КНП "Прикарпатський наркологічний центр ІФ ОР" було створено інформаційно-навчальний центр для проведення моніторингу діяльності, щодо допомоги особам з проблемами куріння, оцінки ефективності впроваджених заходів, щодо подолання тютюнокуріння в області. При проходженні медичних оглядів проводилось виявлення осіб з тютюновою залежністю. Було реорганізовано статистичне відображення поширення тютюнокуріння серед пацієнтів ЗОЗ області. Разом з діагнозами основних захворювань діагностувалась тютюнова залежність відповідно до міжнародної класифікації хворіб МКХ-10. З метою інформування населення про небезпеки, пов’язані з вживанням психоактивних речовин департаментом спільно з інститутами громадянського суспільства проведено ряд заходів, а саме: тренінг з питань формування здорового способу життя в форматі дебатів; тематичну конференцію «Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя – успішне майбутнє»; духовні зустрічі «Безпечна поведінка»; тренінги для молоді з питань формування здорового способу життя в рамках українсько-німецької зустрічі. Участь у заходах взяли близько 500 молодих осіб. |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Приміщення закладів охорони здоров’я приведені у відповідність до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд». В більшості закладів охорони здоров’я відкрито гінекологічні кабінети безбар’єрного доступу для обслуговування маломобільних груп жіночого населення . В КНП «Надвірнянська ЦРЛ Надвірнянської міської ради» працює відділення реабілітації та відновлювальної медицини, де створено умови забезпечення доступу до будівлі, туалетні і душові кімнати, встановлено устаткування для проведення різноманітних реабілітаційних процедур для маломобільних осіб та осіб з інвалідністю. 109 закладів охорони здоров’я (100%) отримали експертні висновки про доступність будівель та приміщень, в яких суб’єкти господарювання проводять свою діяльність, для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм та правил, які видані ліцензованими організаціями. Під час розробки та реалізації нових проєктів будівництва та реконструкції об’єктів існуючої забудови враховуються вимоги щодо безперешкодного доступу до об’єктів закладів охорони здоров’я осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Крім цього в області діє комітет доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, затверджений розпорядженням від 22.11.2006 № 660 (зі змінами), на засіданнях якого постійно розглядається питання вільного доступу. |
|  | 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | 2023 рік | державний бюджет в межах наявного фінансового ресурсу | 505 109,8 | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | На базі КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської облдержадміністрації» наказом департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації від 01.11.2022 № 619 створений Центр раннього втручання. В даному Центрі станом на 19.06.2023 отримують послугу раннього втручання 8 дітей. |
| 90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МОЗ МВС обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | В штатах закладів охорони здоров’я є психіатри, психологи, медичні психологи, які надають послуги з охорони психічного здоров’я. Відкриття психіатричних відділень в стаціонарах лікарень не планується. Для підвищення професійного рівня медичного персоналу первинної ланки пройдено «Тренінг з клінічного ведення психічних розладів mh GAP Всеукраїнської програми ментального здоров’я». У центрі фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Обласна клінічна лікарня ІФ ОР» створено відділення медико-психологічної допомоги, де працюють психіатри та психологи, а також медичний психолог. |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень–грудень 2023 року | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Маршрути Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації затверджені наказом міністерства охорони здоров’я України від 16.11.2022 № 2083 «Про затвердження Порядку організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах». На 2023 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) законтрактувала 15 закладів охорони здоров’я області за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та 21 за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» надаються в умовах стаціонару. Головна умова отримання такої допомоги — електронне направлення від лікуючого лікаря або переведення пацієнта з іншого закладу чи клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я. Електронне направлення може створювати також лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення, де буде надаватися реабілітаційна допомога. Послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах» надаються амбулаторно. Умовою їх надання є направлення від лікаря первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію, або від лікуючого лікаря. Хворий може обирати, в якому з законтрактованих закладів проходити реабілітацію, зважаючи на профіль (спеціалізацію) медичного закладу та наявність вільних місць у ньому. |
|  | 2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень–грудень 2023 року | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Загалом на 2023 рік 20 комунальних закладів охорони здоров’я області уклали договори з Національною службою здоров’я України за реабілітаційними пакетами Програми медичних гарантій. Спеціалісти мультидисциплінарних команд, які надають реабілітаційну допомогу, запровадили у практику принципи доказовості Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та проходять систематичне навчання з використанням відповідного функціоналу ЕСОЗ з обліку та документування реабілітаційних втручань на основі МКФ. До цих комунікаційних заходів залучаються і санаторні заклади, підпорядковані ДОЗ ОДА. |
| 97. Запровадження системи раннього втручання | 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 2023—2024 роки | державний бюджет |  | Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Розпорядженням Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 21.11.2022 № 446 в області утворено регіональну консультативну раду з питань створення та розвитку системи раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя та затверджено її склад. Івано-Франківським обласним центром соціальних служб налагоджено співпрацю із представниками міжнародної благодійної організації «Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна з питань соціального захисту та соціальної підтримки дітей вразливих категорій населення. Так, за сприяння зазначеної організації проведено тренінг за участі працівників зацікавлених структур з розвитку послуги раннього втручання в області. |
|  | 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | травень–грудень 2023 року 2024 рік | державний бюджет |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації Нацсоцслужба | Івано-Франківським обласним центром соціальних служб спільно з департаментом соціальної політики облдержадміністрації за участю надавачів соціальних послуг, представників структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, центру соціальних служб, освіти, охорони здоров’я міських, селищних, сільських рад визначалися потреби адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання, у тому числі прогнозована кількість дітей, які потребують послуги раннього втручання та створення закладів раннього втручання на базі діючої мережі закладів. Наказом КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня Івано-Франківської обласної ради» від 04.11.2022 № 186-ое на базі даного закладу створений Центр раннього втручання. До складу спеціалістів Центру включено: лікаря фізичної реабілітаційної медицини, лікаря-невролога, логопеда, практичного психолога, ерготерапевта та інструктора ЛФК. Окрім цього, залучена мобільна паліативна бригада для виїздів за місцем проживання сімей. У даному центрі отримують послугу раннього втручання – 8 дітей, з них одна дитина з числа внутрішньо переміщених осіб. За результатами роботи мобільної паліативної бригади визначено ще 55 сімей з дітьми, які потенційно потребують послуги раннього втручання. Фінансування відбувається за рахунок коштів закладу, отриманих від НСЗУ. |
|  | 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2023—2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | В рамках співпраці Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (далі-Центр) та ЮНІСЕФ планується відкрити на базі Центру відділення раннього втручання по проекту «Екстрене реагування на потреби внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні». 4 фахівці Центру (фахівець із фізичної реабілітації, практичний психолог, дефектолог, вчитель початкових класів) беруть участь в навчанні на тему «Раннє втручання». Фінансування надання послуги раннього втручання на базі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї буде здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету. |
| 98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціаль- ної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | 2023 рік | державний бюджет (КПКВК 2507110) | 2 897 195 | Мінсоцполітики обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Врегулювання питання передачі залишків допоміжних засобів реабілітації (з числа повернутих) до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, зокрема внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 № 321 «Про затвердження Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, їх переліку». |
| 99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024–2025 роки з її реалізації | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінсоцполітики МОЗ МКІП МОН Мінекономіки Мінмолодьспорт Мінінфраструктури обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | У разі формування операційного плану заходів на 2024-2025 роки з виконання Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття спеціалісти ДОЗ ОДА в межах компетенції долучаться до формування відповідних пропозицій. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |
| 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | 2023 рік | державний бюджет |  | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Інформацію з питань попередження та протидії домашньому насильству розміщено на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації у рубриці «Громадянам» підрубриці «Протидія домашньому насильству». Також інформування громадськості відбувається через сторінку департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації в мережі Facebook та у групі «Соціальний захист Прикарпаття». Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації систематично поширюються відомості про урядову «гарячу лінію» 15-47 постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, роботу якої впроваджує ГО «Ла Страда-Україна». На офіційних вебсайтах районних (військових) адміністрацій, міських, селищних та сільських рад Івано-Франківської області створені рубрики «Протидія домашньому насильству» для інформування населення щодо попередження та протидії домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, про контакти спеціалізованих служб, установ та організацій, де постраждалі особи можуть отримати допомогу, номери Національної гарячої лінії та інформаційні матеріали, які можуть допомогти постраждалим особам. Станом на 14.06.2023 Івано-Франківським обласним центром соціальних служб та службою у справах Івано-Франківської обласної державної адміністрації проведено 91 захід щодо запобігання та протидії домашньому насильству. |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |
| 106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів МОН обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Розроблено та узгоджено проекти з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області. |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання. За сприяння Міжнародної організації Save the Children in Ukraine вивчається питання щодо забезпечення 23 інклюзивно-ресурсних центрів навчально-методичним обладнанням. |
|  | 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля. |

Заступник начальника управління містобудування

та архітектури  департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та

архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 									Ігор ШЕВЧУК

ПОКАЗНИКИ

результативності на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

в Україні на період до 2030 року за ІІ квартал 2023 року в Івано-Франківській області

| Мета/цілі | Показник | Одиниця вимірю вання | Базове значення | Проміжні значення (планові) |  |  |  |  |  |  | Цільове значення (планове) | Джерело даних для проведення моніторингу | Періодичність проведення моніторингу | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 січня 2023 р. | на 1 квітня 2023 р. | на 1 липня 2023 р. | на 1 жовтня 2023 р. | на 1 січня 2024 р. | на 1 квітня 2024 р. | на 1 липня 2024 р. | на 1 жовтня 2024 р. | на 1січня 2025 р. |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення системами моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | 5) кількість відповідальних осіб з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування ( за регіонами) | осіб | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щокварталу | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | 6) кількість місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, що передбачили окремий розділ про створенню безбар’єрного простору | одиниць | 0 | 0 | 4 |  |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щокварталу | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 7) кількість обласних та місцевих планів заходів з впровадження безбар’єрного простору (за регіонами) | одиниць | 4 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щопівроку | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Створення та оновлення об’єктів фізичного оточення і транспортної системи відповідно до сучасних стандартів доступності | 6) частка закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбар'єрну інфраструктуру для навчання | відсотків | 84,2 | 89,4 | 89,4 |  |  |  |  |  |  | інформація, отримана від НСЗУ | один раз на рік | департаменти (управління) освіти обласних державних (військових) адміністрацій, департамент освіти і науки Київської міської військової адміністрації МОН |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення освітніх потреб дорослих, молоді та дітей якісною освітою протягом життя | 4) кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за дуальною формою освіти | одиниць | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | інформація від державного підприємства “Інфоресурс”, закладів вищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти | один раз на рік | державне підприємство “Інфоресурс” департаменти (управління) освіти обласних державних (військових) адміністрацій департамент освіти і науки Київської міської державних (військових) адміністрації МОН |
| 15. Розкриття потенціалу кожної особи завдяки інклюзивній освіті | 1) кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти | осіб | 2002 | 2026 | 2033 |  |  |  |  |  |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  | департаменти (управління) освіти обласних військових адміністрацій департамент освіти і науки Київської міської державних (військових) адміністрації Інститут освітньої аналітики МОН |

Заступник начальника управління містобудування

та архітектури  департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та

архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 								Ігор ШЕВЧУК