Інформація

про стан виконання плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 № 372-р, за ІІI квартал 2023 року в Івано-Франківській області

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Ресурсне забезпечення |  | Відповідальні за виконання | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | джерела фінансу-вання | орієнтовний обсяг фінансува-ння, тис.гривень |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1) проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | 2023–2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | Мінінфраструктури обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Станом на 01.10.2023 обстежено 2163 об'єкти фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а саме: будівлі для розміщення евакуйованих осіб (гуртожитки, модульні містечка, тощо); адміністративні будівлі; будівлі надавачів соціальних послуг; центри зайнятості; фінансові установи (банки, поштові відділення, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, інвестиційні фонди), з яких 57 % є безбар'єрні. |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 1) визначення в обласних державних (військових) адміністраціях і на рівні місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розпорядженням Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації від 24.07.2023 № 211-к Макара Миколу Івановича призначено позаштатним радником голови ОДА з питань безбар’єрності з 25.07.2023 на громадських засадах. В Городенківській міській раді Коломийського району; Калуській та Болехівській міських радах Калуського району; Яремчанській міській раді Надвірнянського району; Заболотівській, Отинійській селищній та Нижньовербізькій сільській радах Коломийського району; Войнилівській, Перегінській, Брошнів-Осадській селищних та Дубівській сільській радах Калуського району; Пасічнянській та Поляницькій сільських радах Надвірнянського району визначено відповідальні особи з питань безбар’єрності, в решта територіальних громадах Івано-Франківської області дане питання опрацьовується. |
|  | 2) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору, (або, у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) | квітень–липень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | # Станом на 01.10.2023 в області розроблено 6 місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору. # Розпорядженням міського голови від 24.05.2023 № 110-р затверджено місцевий план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Калуській міській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. # Розпорядженням селищного голови від 09.06.2023 № 78-О затверджено План заходів на 2023-2024 роки з реалізації на території Отинійської селищної територіальної громади Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року. Прийнято розпорядження селищного голови від 22.06.2023 № 87а «Про затвердження Плану заходів зі створення безбар'єрного простору в Обертинській селищній територіальній громаді на 2023-2024 роки». План заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Поляницькій сільській громаді Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено розпорядженням від 12.06.2023 № 74-р. Місцевий план заходів на 2023-2024 роки з реалізації в Надвірнянській територіальній громаді Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджено рішенням виконавчого комітету Надвірнянської міської ради від 09.08.2023 № 169. План заходів з реалізації в Болехівській міській раді Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням міського голови Болехівської міської ради від 25.09.2023 № 311-р. |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбарєрного простору в Україні на період до 2030 року | оприлюднення на офіційному веб-сайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | 2023–2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | Мінінфраструктури МКІП Мінсоцполітики Мінекономіки МОЗ МОН МЗС МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінцифри Міноборони Мінмолодьспорт інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації за посиланням: https://www.if.gov.ua/bezbaryernist/informatsiia-pro-stan-vykonannia-planu-zakhodiv-ta-dosiahnennia-znachennia-pokaznykiv-rezultatyvnosti-v-ivano-frankivskii-oblasti/2023. |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 3) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об’єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | ДАРТ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | За період ІІІ кварталу 2023 року проведено систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності до 129 об’єктів різного призначення Верховинського, Надвірнянського, Калуського, Косівського, Коломийського та Івано-Франківського районів, які доступні для відвідування особами з інвалідністю та іншими маломобільними групами населення, а саме: музеї – 70; готелі (мотелі, хостели) – 48; пам’ятки архітектури – 8; візит-центри – 2; виставкова зала – 1. |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | 1) збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | квітень–липень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Станом на ІІІ квартал 2023 року молодіжний центр «Крок за кроком» Дубовецької сільської ради, молодіжний центр Долинської міської ради «Хижка» та комунальна установа «Івано-Франківський молодіжний центр «Рух» доступні для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю. |
|  | 2) збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | В області функціонують 3303 спортивні споруди, з них 141 споруда пристосована для занять з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. |
| 7. Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | 5) запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | У IIІ кварталі 2023 року порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення не виявлено. |
| Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 13. Пристосування головних входів і приміщень будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністра-цій, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 1) проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | За ІІІ квартал 2023 року встановлено пандуси, поручні, адаптовано вхідні двері для осіб з інвалідністю, влаштовано санвузли для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в Лисецькій селищній раді Івано-Франківського району; встановлено підйомну платформу з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями, сходи дооблаштовано поручнями, встановлено кнопку виклику персоналу до приміщення ЦНАП у Войнилівській селищній раді Калуського району; на території Більшівцівської ТГ Івано-Франківського району облаштовано пристосування (пандус) до входу органу місцевого самоврядування – центру ЦНАП та відновлено рівень доступності до ЦНАП Кутської селищної ради Косівського району |
|  | 2) встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МЗС Мінінфраструктури МОН МОЗ МВС Мінреінтеграції Мінветеранів Мінмолодьспорт Мінсоцполітики Мінфін МКІП Міноборони інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | За звітний період встановлено частково інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю в Лисецькій селищній раді Івано-Франківського району, Перегінській селищній раді Калуського району та встановлено відповідні знаки і наявні інформаційні табло/піктограми до приміщення ЦНАП у Войнилівській селищній раді Калуського району. |
| 16. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 1) проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів Міноборони обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Питання покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі ТЦК та СП). Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 702 за пропозицією Міністерства у справах ветеранів ліквідовано його територіальні органи. Передбачено утворення самостійних структурних підрозділів з питань ветеранської політики в межах встановленої граничної чисельності працівників місцевих державних адміністрацій. Крім того, проводиться набір і навчання помічників ветеранів, які будуть працювати у територіальних громадах. Для забезпечення фізичної безбар’єрності організовано роботу посадових осіб у будівлях, де ТЦК та СП розташовувались до оголошення воєнного стану. Інформаційна безбар’єрність (підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей) досягається шляхом максимально застосовування сучасних технологій для забезпечення комунікації, зокрема дистанційної, громадян всіх категорій з посадовими особами ТЦК та СП. Обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки (у першій декаді вересня) розповсюджено через відділення «Укрпошти», територіальні центри комплектування та соціальної підтримки області, органи влади та місцевого самоврядування, громадські ветеранські організації 1000 друкованих примірників інформаційної брошури Міноборони «Родинам захисників», крім того електронний варіант брошури розміщений на офіційних вебсайтах. |
| 22. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | липень–грудень 2023 року 2024 рік | За рахунок міжнародної технічної допомоги |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) МКІП | Забезпечено безперешкодний доступ до об’єктів культурної інфраструктури. |
| 24. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Наявні в області захисні споруди цивільного захисту, а також включені до фонду захисних споруд цивільного захисту найпростіші укриття і споруди подвійного призначення в цілому, відповідно до свого призначення, можуть забезпечити захист осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Проте, практично всі захисні споруди, а також переважна більшість найпростіших укриттів та споруд подвійного призначення розміщені у підвальних приміщеннях будівель, в зв’язку з чим не забезпечують безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення без супроводжуючих осіб. Разом з тим, управління спільно з районними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування і балансоутримувачами об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту опрацьовує питання щодо можливості облаштування засобами, які зможуть забезпечити доступність осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, тих об’єктів фонду захисних споруд, де планується проведення капітального ремонту або реконструкції. |
| 25. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | 3) забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | квітень–вересень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Встановлення та забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, у звітному періоді не проводилися. |
| 26. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 1) забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | В області функціонує Комунальна установа «Івано-Франківський молодіжний центр «Рух», частина приміщень доступна для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування. |
|  | 2) здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об’єктів спортивної інфраструктури до електронного Реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у тому числі пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт власники споруд (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Здійснено верифікацію 2 споруд, які внесені до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд: КП «Хет-трик Арена» та КП «Льодова Арена».. |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |
| 34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | червень–грудень 2023 року 2024 рік | державний та місцеві бюджети |  | МКІП центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Відповідно до проведеного моніторингу інформація, що оприлюднюється на вебсайтах Івано-Франківської (https://ivano-frankivska-rda.gov.ua/), Верховинської(https://verhovuna-rda.gov.ua/), Коломийської (https://kolrda.gov.ua/) та Косівської РВА (https://kosivrda.gov.ua/), відповідає нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями). В Калуській (https://kalushrda.gov.ua/) та Надвірнянській (https://nadrda.gov.ua/) РВА – відповідає частково. У 16 міських, селищних, сільських територіальних громадах (далі – ТГ) Івано-Франківської РВА інформації, що оприлюднюються на їх власних вебсайтах, відповідають нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), а в 4 ТГ – відповідають частково. В 3 селищних та сільських ТГ Верховинської РВА та в 13 міських, селищних, сільських ТГ Коломийської РВА вищевказані інформації відповідають нормам доступності. В Долинській міській раді Калуського району оприлюднені на власному вебсайті інформації відповідають нормам доступності, а в 12 міських, селищних, сільських ТГ даного району – частково. У 8 міських, селищних, сільських ТГ Надвірнянського району та 5 ТГ Косівського району вищевказані інформації відповідають частково нормам доступності. Станом на 25.09.2023 з 62 територіальних громад області в 33 ТГ інформації, що оприлюднюються на їх власних вебсайтах, відповідають нормам доступності для осіб з інвалідністю (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями). |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |
| 41. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 1) роведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень–грудень 2023 року 2024 рік | За рахунок міжнародної технічної допомоги |  | Держмистецтв МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Навчально-методичним центром культури та туризму Прикарпаття проведено серію вебінарів для директорів і методистів базових клубних закладів ТГ області на тему: “Україна без бар’єрів”. На базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти проведено цикл вебінарів для працівників комунальних закладів освіти щодо політики безбар’єрності та недискримінації. |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для задоволення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| 43. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 1) здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення в пілотних регіонах України | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Для осіб з порушення слуху, мовлення на всій територій Івано-Франківської області забезпечено можливість безголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги шляхом надсилання повідомлення на текстові месенджери: Viber, WhatsApp, Telegram, SMS. Дані месенджери за номером 0673440255 моніторяться персоналом оперативної диспетчерської служби 103 в режимі 24\7. Передбачено також можливість передачі виклику через електронну пошту. Апаратно-програмний комплекс ОДС КНП «ОКЦЕМД та МК ІФОР» технічно готовий в будь-якій момент для встановлення та функціонування нових додатків та опцій для зв'язку з особами з вадами мови та слуху. Спеціальний номер телефону з месенджерами та адресою електронної пошти переданий офіційним листом керівництву Івано-Франківської обласної організації УТОГ для максимального поширення. |
| 45. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 1) розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрів надання адміністративних послуг тощо | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ МОН Мін’юст Міноборони НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Соціальна реклама розміщена на стендах, банерах у закладах охорони здоров’я, а також висвітлюється у соціальних мережах (Фейсбук, Інстаграм) та на сайтах закладів. |
|  | 2) розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | На кінець ІІІ кварталу цього року закладами охорони здоров’я для соціальної реклами бігборди не використовувалися. До грудня 2023 року в планах реалізації проекту – розміщення бігбордів в межах нашого міста, де надаватимемо інформацію про спектр послуг, які надає людям з обмеженими можливостями КНП «Снятинська багатопрофільна лікарня» Снятинської міської ради. |
| 50. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023–2024 роки | державний бюджет (КПКВК 3801030) місцеві бюджети | 1 000 (щороку) | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | Забезпечено координацію структурними підрозділами облдержадміністрації органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів”. В липні цього року було розміщено інформацію “Україна без бар’єрів” в соціальних мережах групи управління культури, національностей та релігій, а також обласних ЗМІ. |
|  | 2) забезпечення координації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | 2023–2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | МКІП інші центральні органи виконавчої влади обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) громадські об’єднання (за згодою) | Забезпечено координацію структурними підрозділами облдержадміністрації органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 55. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 1) актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023 рік січень–червень 2024 року | державний бюджет |  | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Медичні установи області забезпечені постійним швидкісним Інтернетом. Ряд закладів мають резервний доступ до інтернету через мережу Starlink. |
|  | 2) формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 2023–2024 роки | державний бюджет |  | МОЗ Мінцифри обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Всі заклади охорони здоров’я області забезпечені швидкісним Інтернетом та засобами доступу до них. |
| 56. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | 1) забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами | липень–грудень 2023 року 2024 рік | За рахунок міжнародної технічної допомоги |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) МКІП | Комп’ютерні тифлокомплекси в бібліотеках відсутні. |
|  | 2) забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | 2023 рік | державний бюджет за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Обласні бібліотеки забезпечені необхідним програмним забезпеченням для роботи бібліотек. Засоби доступу до Інтернету для осіб з інвалідністю в бібліотеках відсутні. |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 71. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 1) проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | травень–вересень 2023 року | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Міжрегіональні обміни не передбачені в обласній цільовій соціальній програмі «Молодь Прикарпаття». |
|  | 2) організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Організовано роботу регіонального простору, створеного у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжного центру «Параграф» з надання послуг, зокрема он-лайн,спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування та послуг з неформальної освіти. |
| 73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | липень–листопад 2023 року | Державний бюджет (КПКВК 3401070) місцеві бюджети | 2 600 | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | У ІІІ кварталі цього року молодіжними центрами проведено форум для підвищення рівня знань. |
|  | 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | 2023 рік січень–лютий 2024 року | державний бюджет (КПКВК 3401070) | 1 350 | Мінмолодьспорт обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | У ІІІ кварталі цього року тренінги для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень, не проводились. |
|  | 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | 2023 рік січень–лютий 2024 року | державний та місцеві бюджети |  | Мінмолодьспорт державна установа “Всеукраїнський молодіжний центр” (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Систематично на Телеграм-сторінці «Молодь Прикарпаття» публікується інформація та можливості для молоді стосовно їх участі у громадському та політичному житті. |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |
| 84. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 4) проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | квітень–вересень 2023 року | державний бюджет |  | Мінсоцполітики Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації громадські об’єднання (за згодою) благодійні організації (за згодою) | У Погонянському психоневрологічному інтернаті розглядалась можливість створення інноваційних відділень, щодо надання соціальних послуг, а саме: відділення паліативної допомоги та відділення підтримуючого проживання. На даний час складаються відповідні кошториси витрат. Остаточне рішення буде прийнято після наявності кошторисів. У дитячому будинку-інтернаті на даний час немає можливості створення відділення підтриманого проживання. |
|  | 5) проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінсоцполітики Мінінфраструктури Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | За дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, зберігається право на житло, в якому вони проживали з батьками, рідними до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування за місцем знаходження житла дітей несуть відповідальність за збереження житла і повернення його дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім’ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, в закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності в таких дітей житла мають право зараховуватися на квартирний облік та соціальний квартирний облік за місцем їх походження. Зі 1172 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 1094 - мають житло (118 - на праві власності, 976 - на праві користування); 78 - житла не мають. На даний час на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, перебуває 164 особи (35 дітей та 129 осіб) |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| 88. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | 2023 рік | державний бюджет |  | МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | КНП «МКЛ №1 Івано-Франківської міської ради» долучились до соціальної ініціативи "16 днів проти насильства". Протягом ІІІ-го кварталу закладами охорони здоров’я проводились санітарно-просвітницькі заходи, семінари, конференції, «круглі столи» з питань ведення здорового способу життя. При КНП "Прикарпатський наркологічний центр ІФ ОР" було створено інформаційно-навчальний центр для проведення моніторингу діяльності, щодо допомоги особам з проблемами куріння, оцінки ефективності впроваджених заходів, щодо подолання тютюнокуріння в області. При проходженні медичних оглядів проводилось виявлення осіб з тютюновою залежністю. Було реорганізовано статистичне відображення поширення тютюнокуріння серед пацієнтів ЗОЗ області. Разом з діагнозами основних захворювань діагностувалась тютюнова залежність відповідно до міжнародної класифікації хворіб МКХ-10. З метою інформування населення про небезпеки, пов’язані з вживанням психоактивних речовин департаментом спільно з інститутами громадянського суспільства проведено ряд заходів, а саме: тренінг з питань формування здорового способу життя в форматі дебатів; тематичну конференцію «Молодь Прикарпаття: здоровий спосіб життя – успішне майбутнє»; духовні зустрічі «Безпечна поведінка»; тренінги для молоді з питань формування здорового способу життя в рамках українсько-німецької зустрічі. Участь у заходах взяли близько 500 молодих осіб. |
| 89. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 1) врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Заклади охорони здоров’я, в яких проводились будівельні роботи з врахуванням підходів гендерної чутливості: 1.КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району Надвірнянської міської ради» 2.КНП «Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги Надвірнянської міської ради» 3.КНП «Лисецька лікарня селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області» 4.АЗПСМ с. Підлужжя 5.КНП «Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради» 6.КНП «Івано-Франківський спеціальний заклад надання психіатричної допомоги Івано-Франківської обласної ради» 7. КНП «Тлумацький центр первинної медичної допомоги Тлумацької міської ради Івано-Франківського району ІФО». В КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» Надвірнянської міської ради відкрита кімната грудного вигодовування. КНП «ЦПМ КДД» в структурних підрозділах МП №1, №2, №4, №5 для осіб зі слабким зором встановлено звуковий орієнтир (метроном). В СП «Дитяча лікарня» КНП «Коломийська ЦРЛ» Коломийської міської ради проведена реконструкція та ремонт кімнати «Матері та дитини» з відповідним обладнанням та повним оснащенням благодійною організацією SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL. В СП «Пологовий будинок» КНП «Коломийська ЦРЛ» Коломийської міської ради міжнародним благодійним фондом «Український жіночий фонд» за фінансової підтримки Фонду народонаселення ООН/ UNFPA відкрито кабінет для невідкладної медико-психологічної допомоги жінкам, які постраждали від гендерно-обумовленого насильства. В паліативному відділенні КНП «Солотвинська лікарня» Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району введено в експлуатацію зовнішній ліфт для перевезення лежачих хворих. |
|  | 2) збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | 2023 рік | державний бюджет в межах наявного фінансового ресурсу | 505 109,8 | МОЗ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | На базі КНП «Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня Івано-Франківської облдержадміністрації» наказом департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації від 01.11.2022 № 619 створений Центр раннього втручання. В даному Центрі станом на 25.09.2023 отримують послугу раннього втручання 8 дітей. |
| 90. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 4) забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | 2023 рік | за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | МОЗ МВС обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | В штатах закладів охорони здоров’я є психіатри, психологи, медичні психологи, які надають послуги з охорони психічного здоров’я. Відкриття психіатричних відділень в стаціонарах лікарень не планується. Для підвищення професійного рівня медичного персоналу первинної ланки пройдено «Тренінг з клінічного ведення психічних розладів mh GAP Всеукраїнської програми ментального здоров’я». У центрі фізичної та реабілітаційної медицини КНП «Обласна клінічна лікарня ІФ ОР» створено відділення медико-психологічної допомоги, де працюють психіатри та психологи, а також медичний психолог. |
| 93. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 1) розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень–грудень 2023 року | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Маршрути Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації затверджені наказом міністерства охорони здоров’я України від 16.11.2022 № 2083 «Про затвердження Порядку організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах». На 2023 році Національна служба здоров’я України (НСЗУ) законтрактувала 15 закладів охорони здоров’я області за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» та 21 за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах». Послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у стаціонарних умовах» надаються в умовах стаціонару. Головна умова отримання такої допомоги – електронне направлення від лікуючого лікаря або переведення пацієнта з іншого закладу чи клінічного підрозділу закладу охорони здоров’я. Електронне направлення може створювати також лікар фізичної та реабілітаційної медицини відділення, де буде надаватися реабілітаційна допомога. Послуги за пакетом «Реабілітаційна допомога дорослим та дітям у амбулаторних умовах» надаються амбулаторно. Умовою їх надання є направлення від лікаря первинної ланки, з яким пацієнт уклав декларацію, або від лікуючого лікаря. Хворий може обирати, в якому з законтрактованих закладів проходити реабілітацію, зважаючи на профіль (спеціалізацію) медичного закладу та наявність вільних місць у ньому. Наказом ДОЗ ОДА від 21.08.2023 № 465 визначні опорні заклади для проведення реабілітації та затверджені реабілітаційні маршрути пацієнтів. |
|  | 2) забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень–грудень 2023 року | державний бюджет |  | Мінветеранів МОЗ НСЗУ обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Загалом на 2023 рік 21 комунальних закладів охорони здоров’я області уклали договори з Національною службою здоров’я України за реабілітаційними пакетами Програми медичних гарантій. Спеціалісти мультидисциплінарних команд, які надають реабілітаційну допомогу, запровадили у практику принципи доказовості Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та проходять систематичне навчання з використанням відповідного функціоналу ЕСОЗ з обліку та документування реабілітаційних втручань на основі МКФ. До цих комунікаційних заходів залучаються і санаторні заклади, підпорядковані ДОЗ ОДА. |
| 97. Запровадження системи раннього втручання | 2) проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | 2023—2024 роки | державний бюджет |  | Нацсоцслужба обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Послуга раннього втручання. надається центром раннього втручання, який утворено на базі КНП «Івано–Франківська обласна дитяча лікарня Івано-Франківської обласної ради» наказом від 04.11.2022 №186-ое. Центром раннього втручання КНП «Івано–Франківська обласна дитяча лікарня Івано-Франківської обласної ради» послугою раннього втручання охоплено 8 сімей, в тому числі 1 сім’я із числа внутрішньо переміщених осіб. Фахівцями відділення раннього втручання, яке створене на базі КЗ «Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї», надається послуга раннього втручання чотирьом дітям, дві дитини на стадії оформлення документів до відділення, проводиться зарахування дітей раннього віку від 0 до 4 років, які мають групу ризику або, яким вже встановлена інвалідність. |
|  | 3) визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | травень–грудень 2023 року 2024 рік | державний бюджет |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації Нацсоцслужба | Івано-Франківським обласним центром соціальних служб, відповідно до положення, надається методична допомога територіальним громадам у виявленні осіб, які потребують послуги раннього втручання. З метою визначення сімей з дітьми, які потребують послуги раннього втручання, Центром раннього втручання КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня Івано-Франківської обласної ради» залучена мобільна паліативна бригада для виїздів за місцем проживання сімей. За результатами роботи мобільної паліативної бригади виявлено 55 сімей з дітьми, які потенційно потребують послуги раннього втручання. Щороку здійснюється визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання. |
|  | 6) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | 2023—2024 роки | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | На базі КНП «Івано-Франківська обласна дитяча лікарня Івано-Франківської обласної ради» створено Центр раннього втручання. Фінансування відбувається за рахунок коштів закладу, отриманих від Національної служби здоров’я України. Команда фахівців відділення комплексної реабілітації дітей з інвалідністю КЗ «Єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг» міста Коломиї» пройшла курс навчання по ранньому втручанню, яке відбувалось в рамках реалізації проекту в межах «Спільно» - програми Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та отримала відповідні сертифікати. В рамках співпраці Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї (далі –Центр) та ЮНІСЕФ на базі Центру відкрито відділення раннього втручання по проекту «Екстренне реагування на потреби внутрішньо переміщених дітей з інвалідністю, особливими освітніми потребами та їхніх сімей, які постраждали від збройного конфлікту в Україні». Фінансування надання послуги раннього втручання на базі Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг міста Коломиї здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. |
| 98. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціаль- ної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | 2023 рік | державний бюджет (КПКВК 2507110) | 2 897 195 | Мінсоцполітики обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Забезпечення осіб з інвалідністю технічними засобами реабілітації здійснює фонд соціального захисту осіб з інвалідністю. На даний час проблемних питань щодо забезпечення допоміжними засобами відповідно до потреби реабілітації не виникало. |
| 99. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024–2025 роки з її реалізації | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | Мінсоцполітики МОЗ МКІП МОН Мінекономіки Мінмолодьспорт Мінінфраструктури обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | У разі формування операційного плану заходів на 2024-2025 роки з виконання Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття спеціалісти ДОЗ ОДА в межах компетенції долучаться до формування відповідних пропозицій. |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |
| 100. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 1) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | 2023 рік | державний бюджет |  | Нацсоцслужба Мінсоцполітики МОЗ МКІП обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | З метою формування в суспільстві нульової толерантності до насильства на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації у рубриці «Громадянам» підрубриці «Протидія домашньому насильству» розміщено інформацію з питань попередження та протидії домашньому насильству. Також інформування громадськості відбувається через сторінку департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації в мережі Facebook та у групі «Соціальний захист Прикарпаття». Центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Івано-Франківській області у звітному періоді 2023 року проведено 17 правопросвітницьких заходів про форми, прояви, причини і наслідки домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, у яких взяли участь понад 250 осіб. Службами у справах дітей спільно із суб’єктами соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю міських, селищних, сільських рад області проведено 119 інформаційно-просвітницьких заходів з метою захисту прав дитини від насильства в сім’ї. Івано-Франківським обласним центром соціальних служб проведено 31 захід з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та особами, які перебувають у складних життєвих обставинах, для працівників сільських, селищних, міських рад. Івано-Франківським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій проведено навчання за короткостроковими програмами, а саме: 23.03.2023 для надавачів соціальних послуг сільських, селищних та міських рад на тему «Здійснення соціальної роботи з вразливими верствами населення» та 07.06.2023 для посадових осіб місцевого самоврядування та державних службовців категорій «Б» та «В» на тему «Протидія домашньому насильству та гендерній дискримінації за ознакою статі». |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |
| 102. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 3) забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень–грудень 2023 року | державний та місцеві бюджети |  | обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади. |
| 106. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 1) розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти кожного регіону України | 2023 рік | державний бюджет |  | Мінветеранів МОН обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації | Розроблено та узгоджено проекти з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області. |
| 115. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 1) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська державні (військові) адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання. За сприяння Міжнародної організації Save the Children in Ukraine забезпечено 23 інклюзивно-ресурсних центри навчально-методичним обладнанням. |
|  | 2) забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 2023 рік | державний та місцеві бюджети |  | МОН Інститут модернізації змісту освіти (за згодою) обласні, Київська міська військові адміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено особи з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля |

Заступник начальника управління містобудування

та архітектури  департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та

архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 									Ігор ШЕВЧУК

ПОКАЗНИКИ

результативності на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору

в Україні на період до 2030 року за ІІ квартал 2023 року в Івано-Франківській області

| Мета/цілі | Показник | Одиниця вимірю вання | Базове значення | Проміжні значення (планові) |  |  |  |  |  |  | Цільове значення (планове) | Джерело даних для проведення моніторингу | Періодичність проведення моніторингу | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 січня 2023 р. | на 1 квітня 2023 р. | на 1 липня 2023 р. | на 1 жовтня 2023 р. | на 1 січня 2024 р. | на 1 квітня 2024 р. | на 1 липня 2024 р. | на 1 жовтня 2024 р. | на 1січня 2025 р. |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення системами моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту | 5) кількість відповідальних осіб з питань безбар’єрності на рівні місцевого самоврядування ( за регіонами) | осіб | 10 | 10 | 10 | 15 |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щокварталу | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | 6) кількість місцевих планів відновлення та розвитку регіонів, що передбачили окремий розділ про створенню безбар’єрного простору | одиниць | 0 | 0 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щокварталу | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 7) кількість обласних та місцевих планів заходів з впровадження безбар’єрного простору (за регіонами) | одиниць | 4 | 2 | 3 | 7 |  |  |  |  |  | інформація, отримана від органів державної влади та органів місцевого самоврядування | щопівроку | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація органи місцевого самоврядування (за згодою) |
| 2. Створення та оновлення об’єктів фізичного оточення і транспортної системи відповідно до сучасних стандартів доступності | 6) частка закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які мають безбар'єрну інфраструктуру для навчання | відсотків | 84,2 | 89,4 | 89,4 | 100 |  |  |  |  |  | інформація, отримана від НСЗУ | один раз на рік | департаменти (управління) освіти обласних державних (військових) адміністрацій, департамент освіти і науки Київської міської військової адміністрації МОН |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення освітніх потреб дорослих, молоді та дітей якісною освітою протягом життя | 4) кількість закладів освіти, що здійснюють підготовку здобувачів за дуальною формою освіти | одиниць | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  | інформація від державного підприємства “Інфоресурс”, закладів вищої освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти | один раз на рік | державне підприємство “Інфоресурс” департаменти (управління) освіти обласних державних (військових) адміністрацій департамент освіти і науки Київської міської державних (військових) адміністрації МОН |
| 15. Розкриття потенціалу кожної особи завдяки інклюзивній освіті | 1) кількість осіб, які здобувають освіту в інклюзивних групах та класах на всіх рівнях освіти | осіб | 2002 | 2026 | 2033 | 2252 |  |  |  |  |  | Департамент освіти і науки облдержадміністрації |  | департаменти (управління) освіти обласних військових адміністрацій департамент освіти і науки Київської міської державних (військових) адміністрації Інститут освітньої аналітики МОН |

Заступник начальника управління містобудування

та архітектури  департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та

архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації 								Ігор ШЕВЧУК