**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**облдержадміністрації**

**від 10.08.2021 № 300**

**План заходів**

**з підготовки до проведення командно-штабного навчання з ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій на території Калуського гірничо-промислового комплексу**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва заходу** | **Виконавці** | **Термін виконання** |
| 1. | Сформувати план проведення командно-штабного навчання (далі – КШН) | Калуська міська рада (за згодою);  Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області  (за згодою);  Головне управління ДСНС України в області (за згодою);  управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | До 16.08.2021 |
| 2. | Уточнити склад сил та засобів, що будуть задіюватися до проведення КШН | Калуська міська рада (за згодою); Головне управління ДСНС України в області (за згодою);  управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації;  Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою);  Головне управління Національної поліції в області (за згодою);  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації;  департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації;  Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою);  ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (за згодою) | До 16.08.2021 |
| 3. | Надати методичну допомогу власникам об’єктів, територіальним спеціалізованим службам цивільного захисту регіонального рівня, територіальним спеціалізованим службам цивільного захисту місцевого рівня Калуської міської ланки Єдиної державної системи цивільного захисту щодо їхньої участі у проведенні КШН | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області  (за згодою);  управління з питань з питань цивільного захисту облдержадміністрації;  Калуська міська рада (за згодою) | За 10 днів до проведення КШН |
| 4. | Уточнити плани реагування органів управління та сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечних об’єктах | Управління з питань з питань цивільного захисту облдержадміністрації;  Калуська міська рада (за згодою) | До початку КШН |
| 5. | Визначити необхідну кількість техніки, що може бути задіяна до проведення КШН, забезпечити її справність та можливість транспортування до місця проведення КШН. Забезпечити для вказаної техніки необхідний резерв пально-мастильних матеріалів для участі у КШН | Калуська міська рада (за згодою);  Головне управління ДСНС України в області (за згодою);  Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою);  Головне управління Національної поліції в області (за згодою);  департамент охорони здоров’я облдержадміністрації | До початку КШН |
| 6. | Визначити конкретне місце проведення КШН на території Калуського гірничо-промислового комплексу | Калуська міська рада (за згодою);  Головне управління ДСНС України в області (за згодою);  Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою) | До початку КШН |
| 7. | Здійснити практичне розгортання територіальних формувань цивільного захисту міського підпорядкування | Калуська міська рада (за згодою) | Під час проведення КШН |
| 8. | Забезпечити роботу міського штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | Керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;  Головне управління ДСНС України в області (за згодою) | Під час проведення КШН |
| 9. | Забезпечити технічними засобами роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | Калуська міська рада (за згодою) ;  Головне управління ДСНС України в області (за згодою) | Під час проведення КШН |
| 10. | Здійснити інформування населення про проведення КШН | Калуська міська рада (за згодою); управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації | До часу проведення  КШН |
| 11. | Підготувати інформацію про результати проведення КШН та надати її до облдержадміністрації | Управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації | До 15.09.2021 |

**Начальник управління з питань**

**цивільного захисту облдержадміністрації Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ**