ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження 
облдержадміністрації

від 17.08.2021 № 318

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ
з реалізації в області Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Індикатор досягнення | Строк виконання | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### І. Рівність і недискримінація. Жінки з інвалідністю. Діти з інвалідністю (статті 5-7 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для забезпечення рівних прав та можливостей осіб з інвалідністю | 1) Приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області у відповідність із положеннями Конвенції про права осіб з інвалідністю, зокрема заміна термінів «інвалід», «дитина-інвалід» термінами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» у всіх відмінках і числах, а також уніфікація термінів та визначень | Внесено відповідні зміни до нормативно-правових актів | Протягом 2021 року | Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) забезпечення врахування потреб жінок з інвалідністю під час оснащення лікарень, зокрема, забезпечення гінекологічними кріслами | враховано потреби жінок з інвалідністю | постійно | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### II. Просвітно-виховна робота (стаття 8 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Формування культури сприйняття особи з інвалідністю як повноправного учасника суспільного життя | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю | кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів | щороку | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Зміцнення потенціалу осіб, відповідальних за формування політик, фахівців та спеціалістів у всіх сферах життя у співпраці з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю | 1) проведення навчальних семінарів щодо важливості включення та допомоги у задоволенні потреби осіб з інвалідністю за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю для викладачів, фахівців освіти, у тому числі професійної (професійно-технічної) освіти | кількість проведених навчальних семінарів | постійно | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | 2) підвищення кваліфікації, участь у відповідних тренінгах (зокрема семінарах, засіданнях за круглим столом) державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, спеціалістів (фахівців) органів, установ та закладів соціального захисту, освіти, охорони здоров’я з вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | підвищено кваліфікацію спеціалістів | постійно | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | 3) проведення навчання для фахівців інтернатних закладів, кризових центрів щодо забезпечення розумного пристосування та надання допомоги особам з інвалідністю із залученням до навчання експертів-жінок з інвалідністю | проведено навчання у кожному закладі | постійно | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| #### ІІІ. Доступність (стаття 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | Забезпечення ефективного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на рівні з іншими особами до об’єктів громадського і цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, транспорту та інформації шляхом надання пропозицій до законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо створення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до транспорту, об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури | надано пропозиції до законопроекту | І квартал 2023 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Забезпечення доступності транспорту | 1) впровадження систем інформування та орієнтування осіб з інвалідністю на транспорті загального користування та об’єктах транспортної інфраструктури з використанням, зокрема, візуальної, звукової, тактильної інформації | 70 відсотків транспортних засобів загального користування та об’єктів транспортної інфраструктури пристосовано для користування особами з інвалідністю у 2025 році | до 2025 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) усунення перешкод для маломобільних груп населення, у тому числі для осіб з інвалідністю, із залученням як експертів представників громадських об’єднань осіб з інвалідністю під час проведення капітального ремонту об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу, в тому числі автомобільних доріг у населених пунктах області | 70 відсотків об’єктів громадського та цивільного призначення, благоустрою, транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю до 2025 року | до 2025 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 3. Забезпечення архітектурної доступності | 1) вжиття вичерпних заходів для організації безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будівель, приміщень, у тому числі санітарного призначення, у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я, установах виконання покарань та слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, в яких утримуються особи з інвалідністю | 70 відсотків об’єктів облаштовано з урахуванням потреб осіб з інвалідністю у 2025 році | постійно | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) здійснення за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю системного моніторингу доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в будівлях закладів охорони здоров’я, соціального захисту, освіти, культури, об’єктів житлового та громадського призначення, торгівлі, транспорту та зв’язку, будівлях органів прокуратури, поліції та судів | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах | щороку до 01 квітня | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) забезпечення розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів культури (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), поповнення бібліотечних фондів відповідною літературою (забезпечення спеціалізованих бібліотек літературою, що надрукована шрифтом Брайля, збільшеним шрифтом, аудіокнигами), перекладу жестовою мовою | кількість закладів культури, доступних для осіб з інвалідністю | 2021 – 2025 роки | Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 4. Забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю, що надаються через електронні сервіси | 1) розроблення вимог до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю, у тому числі вимог щодо взаємодії спеціального програмного забезпечення з веб-сайтами та мобільними додатками | розроблено вимоги до доступності мобільних додатків та веб-сайтів для осіб з інвалідністю | ІІ квартал 2022 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) проведення моніторингу доступності адміністративних послуг для осіб з інвалідністю Єдиного державного веб-порталу електронних послуг | результати моніторингу опубліковано на офіційному веб-сайті | І квартал 2022 року | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### ІV. Право на життя (стаття 10 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю у закладах, які здійснюють інституційний догляд | Здійснення моніторингу за дотриманням прав осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які проживають/перебувають у закладах освіти, соціального захисту населення, охорони здоров’я | результати моніторингу опубліковано на офіційних веб-сайтах обласних, Київської міської держадміністрацій, органів місцевого самоврядування | щороку до 15 лютого | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення особам з інвалідністю достатнього життєвого рівня відповідно до Керівних принципів з питань внутрішнього переміщення (E/CN.4/1997/53/Add.2) | розселення внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату в установи та заклади, пристосовані для проживання/перебування таких осіб, їх пересування у приміщеннях та по території відповідних установ та закладів | кількість внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю з порушеннями зору та опорно-рухового апарату, які проживають/ перебувають в установах та закладах | постійно | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### V. Ситуація ризику та надзвичайні гуманітарні ситуації (стаття 11 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю у надзвичайних ситуаціях, в тому числі в разі виникнення загрози збройних конфліктів | 1) Розроблення та включення до регіональних та місцевих програм цивільного захисту питання щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю, до захисних споруд цивільного захисту, зокрема проведення оцінки потреб, планування фінансування для створення умов, визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують такий доступ | враховано питання доступності осіб з інвалідністю в програмах цивільного захисту | ІІ квартал 2021 року | Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) проведення моніторингу дотримання прав людей з інвалідністю у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань осіб з інвалідністю, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | результати опубліковано на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування | щороку до 30 червня та 31 грудня | Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 3) інформування населення про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю | відомості про сховища в населених пунктах, обладнані для перебування в них осіб з інвалідністю, розміщено на інформаційних ресурсах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування | протягом 2021 року | Управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації, Головне управління ДСНС в Івано-Франківській області, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 4) розроблення планів заходів з питань цивільного захисту з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю, які перебувають у закладах соціального захисту, охорони здоров’я, освіти | розроблено плани захисту | І квартал 2022 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Визначення пріоритетів під час розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | залучення на постійній основі громадських об’єднань осіб з інвалідністю до визначення пріоритетів у розподілі гуманітарної допомоги | прийнято рішення щодо розподілу гуманітарної допомоги із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю | постійно | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації |
| VI. Свобода та особиста недоторканність. Свобода від катувань і жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Свобода від експлуатації, насилля та наруги. Захист особистої цілісності (статті 1417 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення дотримання прав осіб з інвалідністю в установах та закладах, які здійснюють інституційних догляд, закладах охорони здоров’я, установах виконання покарань та установах для попереднього ув’язнення | Забезпечення можливості повідомлення підопічними закладів соціального захисту, охорони здоров’я про неналежне поводження щодо них у цих закладах з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю з порушеннями слуху, мовлення, інтелектуальними порушеннями, вжиття заходів до захисту підопічних, від яких/щодо яких надійшло таке звернення | вжито відповідних заходів | І квартал 2025 року | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в області |
| 2. Захист осіб з інвалідністю від домашнього насильства | 1) проведення навчання фахівців із соціальної роботи щодо виявлення та надання допомоги особам з інвалідністю, зокрема визнаним у судовому порядку недієздатними, які зазнають домашнього насильства, у тому числі від осіб, що здійснюють догляд за ними | кількість фахівців із соціальної роботи, які пройшли навчання | постійно | Обласний центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді, громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) вивчення питання щодо надання соціальних послуг особам, віднесеним до IV-V груп рухової активності відповідно до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 13 листопада 2013 року № 760 | подано аналітичну записку Кабінетові Міністрів України | 2022 рік | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 3) проведення оцінки доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення існуючих загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, забезпечення створення умов доступності | інформацію щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до загальних та спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб від домашнього насильства розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації | 2021 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| 3. Забезпечення належних умов для відновлення та реабілітації для жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом | 1) визначення доступності діючих притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, для жінок та дівчат з інвалідністю | кількість притулків для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, в тому числі в сільській місцевості, доступних для жінок і дівчат з інвалідністю | щороку до 01 квітня | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 2) розроблення механізму відновлення здоров’я жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом, з урахуванням їх особливих потреб (невідкладної допомоги, контрацепції, медикаментозного лікування для протидії ВІЛ/СНІД, психіатричної допомоги та психологічної підтримки, що надається медичними працівниками, які пройшли спеціальне навчання та підготовку щодо роботи з жінками і дівчатами з інвалідністю), а також доступ до судово-медичної експертизи та безоплатної правової допомоги | доступ до судово-медичної експертизи та безоплатної правової допомоги | 2021 рік | Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, регіональний центр з надання безоплатної, вторинної правової допомоги в області (за згодою), департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, координаційний центр з надання правової допомоги (за згодою), районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |
|  | 3) забезпечення збору та аналізу даних щодо жінок і дівчат з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі, у тому числі пов’язаного з конфліктом | забезпечено збір та проведено аналіз даних з розбивкою за групами інвалідності | постійно | Головне управління Національної поліції в області, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 4) забезпечення надання жінкам та дівчатам з інвалідністю, які постраждали від насильства за ознакою статі та сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, інформації в доступному форматі про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | забезпечено інформування жінок з інвалідністю про послуги та доступ до установ, на які покладаються функції із здійснення заходів у сфері запобігання та протидії насильству | постійно | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| #### VII. Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти (стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Підвищення рівня охоплення якісними соціальними послугами осіб з інвалідністю на рівні територіальних громад | 1) Забезпечення розвитку соціальних послуг, що надаються в територіальних громадах з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, у тому числі із залученням громадських об’єднань | збільшено кількість послуг для осіб з інвалідністю, що надаються в територіальній громаді, кількість громадських об’єднань, що надають соціальні послуги в територіальній громаді, у тому числі шляхом соціального замовлення | серпень 2022 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
|  | 2) забезпечення осіб, які здійснюють догляд за повнолітньою недієздатною особою або особою, цивільна дієздатність яких обмежена, соціальною послугою «Тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування» | надано послуги з тимчасового відпочинку для осіб, що здійснюють догляд за недієздатними або обмеженими в дієздатності особами з інвалідністю, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування | постійно | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 3) вивчення міжнародного досвіду щодо сімейних форм догляду за особами з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду (прийомна сім’я, опікунська сім’я, фостерна (професійна) сім’я, патронатна сім’я (тимчасовий догляд), та можливих шляхів його впровадження | узгоджені із заінтересованими сторонами пропозиції подано до Кабінету Міністрів України | протягом 2022 – 2023 років | Служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення соціальною послугою догляду вдома осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями | вжиття заходів до надання соціальних послуг особам із психічними та інтелектуальними порушеннями, зокрема недієздатним особам, за місцем їх проживання шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг, у тому числі із залученням недержавного сектору | кількість місць надання соціальної допомоги вдома особам із психічними та інтелектуальними порушеннями | ІV квартал 2022 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### VIII. Свобода висловлення думки та переконань і доступ до інформації (стаття 21 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов доступності телевізійних програм для сприйняття особами з порушеннями зору та слуху | Забезпечення обласних телерадіоорганізацій сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою офіційних повідомлень, кіно-, відеофільмів, програм та передач | частка обласних телерадіоорганіза-цій, що забезпечені сучасним обладнанням для субтитрування та перекладу жестовою мовою, відсотків | ІV квартал 2022 року | Департамент фінансів обласної державної адміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Розширення можливостей щодо захисту прав осіб з інвалідністю доступними засобами, способами і форматами спілкування з використанням інформаційних та комунікаційних технологій | приведення офіційних веб-сайтів у відповідність з вимогами ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0» не нижче рівня АА | 70 відсотків веб-сайтів відповідають вимогам рівня АА ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 «Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0» до 2025 року | до 2022 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### ІX. Повага до дому та сім’ї (стаття 23 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Створення умов для розвитку і виховання дітей у сім’ях або в умовах, максимально наближених до сімейних | 1) Проведення навчання для батьків, які виховують дітей з інвалідністю, з питань правової культури, надання якісних послуг, реалізації права на освіту, соціальний захист, дозвілля | проведено навчання | постійно | Обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) вжиття заходів до посилення контролю за умовами утримання та виховання дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах, наближених до сімейних (малих групових будинках) або у закладах інституційного догляду та виховання дітей | забезпечено належні умови утримання та виховання дітей з інвалідністю | постійно | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Забезпечення впровадження послуги раннього втручання | надання пропозицій щодо передбачення на законодавчому рівні визначення терміну “послуга раннього втручання” та джерел її фінансування, зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету | подано пропозиції щодо передбачення на законодавчому рівні визначення терміну «послуга раннього втручання» та джерел її фінансування, зокрема за рахунок коштів місцевого бюджету | І квартал 2022 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації |
| 3. Навчання та підвищення кваліфікації надавачів послуг дітям з інвалідністю та сім’ям (сімейним формам виховання), у яких вони виховуються | вжиття заходів до систематичного підвищення кваліфікації працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей, у тому числі з інвалідністю | підвищено кваліфікацію працівників, які здійснюють соціальний і психологічний супровід дітей | постійно | Обласний центр соціальних служб, служба у справах дітей обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### Х. Освіта (стаття 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Сприяння доступу осіб з інвалідністю до будівель, споруд та приміщень закладів освіти | 1) Проведення інвентаризації будівель, споруд і приміщень (з урахуванням санітарних зон) закладів вищої освіти щодо пристосування для потреб осіб з інвалідністю | опубліковано звіт на офіційному веб-сайті | постійно | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
|  | 2) створення належних умов для організації освітнього процесу осіб з особливими освітніми потребами (осіб з інвалідністю) в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема забезпечення архітектурної доступності, розумного пристосування, універсального дизайну приміщень закладів, гуртожитків (обладнання пандусами, звуковою сигналізацією, інформаційними табличками), методичного забезпечення освітнього процесу, фахової підготовки працівників закладів | частка доступних закладів професійної (професійно-технічної) освіти для осіб з інвалідністю станом на кінець звітного року, відсотків | постійно | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 3) забезпечення проведення оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю відповідно до зауважень загального порядку № 4 (2016 року) Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю та Резолюції 70/1, прийнятої Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй «Перетворення нашого світу: Порядок денний в галузі сталого розвитку на період до 2030 року» | розроблено індикатори для проведення відповідної оцінки | ІІІ квартал 2021 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 4) здійснення регулярного моніторингу та оцінки реалізації права на освіту осіб з інвалідністю з використанням індикаторів до статті 24 Конвенції про права осіб з інвалідністю із залученням громадських об’єднань осіб з інвалідністю, батьків/осіб, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю | результати моніторингу опубліковано | щороку до 15 лютого | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Розвиток інклюзивної освіти | 1) сприяння розвитку інклюзивного освітнього середовища у закладах позашкільної освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту» | забезпечено інклюзивне освітнє середовище у закладах позашкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами | протягом 2022 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) оснащення меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої та позашкільної освіти | 100 відсотків закладів дошкільної та загальної середньої освіти оснащено меблями, пристосованими для навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату | ІІІ квартал 2023 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 3) забезпечення надання послуг інклюзивно-ресурсних центрів у кожній територіальній громаді незалежно від чисельності в ній осіб з особливими освітніми потребами | надання послуг інклюзивно-ресурсним центром | ІІ квартал 2022 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 4) забезпечення фінансування додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг для дітей з особливими освітніми потребами, забезпечення соціальних та інших послуг у закладах освіти | діти з особливими освітніми потребами отримують безоплатно додаткові послуги | до 2023 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 5) реалізація проекту «Мистецька освіта без обмежень» | кількість осіб з особливими освітніми потребами, які здобувають мистецьку освіту | 2021 – 2023 роки | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 3. Підготовка фахівців у сфері інклюзивної освіти | 1) розроблення та впровадження освітніх програм підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, асистентів вчителя у сфері інклюзивного навчання, у тому числі на умовах дистанційного їх проходження | підвищено якість освітнього процесу | І квартал 2022 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій в області, районні державні адміністрації |
|  | 2) забезпечення підготовки/підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, що працюють у системі інклюзивної освіти | кількість педагогічних працівників, у тому числі асистентів вчителя, фахівців, які працюють у системі інклюзивної освіти | постійно | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### ХІ. Здоров’я (стаття 25 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення законодавства | Опрацювання питання щодо створення нових або облаштування існуючих закладів охорони здоров’я для надання послуг з реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах | надані пропозиції: щодо створення нових або облаштування існуючих закладів охорони здоров’я для надання послуг з реабілітації та санаторно-курортного лікування дітей з інвалідністю, у тому числі тих, які перебувають у дитячих будинках-інтернатах | ІІ квартал 2022 року | Депарамент охорони здров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Забезпечення надання медичних послуг особам з інвалідністю | забезпечення супроводу осіб з інвалідністю в закладах охорони здоров’я | у закладах охорони здоров’я забезпечено супровід осіб з інвалідністю | постійно | Депарамент охорони здров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### XІІ. Абілітація та реабілітація (стаття 26 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Упровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг | Забезпечення підвищення кваліфікації фахівців з реабілітації з метою надання (здійснення) якісних реабілітаційних послуг (заходів) | кількість фахівців з реабілітації, яким підвищено кваліфікацію | постійно | Депарамент охорони здров’я обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації |
| #### XІІI. Праця та зайнятість (стаття 27 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Вжиття заходів для сприяння зайнятості, забезпечення розумного пристосування робочих місць для потреб осіб з інвалідністю, їх супроводу на робочому місці | 1) Забезпечення впровадження соціальної послуги супроводу під час працевлаштування та на робочому місці особи з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021 – 2023 років | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, обласний центр зайнятості населення, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | 2) проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній для популяризації працевлаштування осіб з інвалідністю, підвищення рівня поінформованості та боротьби із стигматизацією і стереотипами, з якими стикаються особи з інвалідністю, зокрема на робочому місці | проведено інформаційно-роз’яснювальні заходи | постійно | Обласний центр зайнятості населення, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою), об’єднання організацій роботодавців (за згодою) |
|  | 3) забезпечення впровадження ефективних програм зайнятості для осіб з інвалідністю | збільшено кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю | протягом 2021 – 2023 років | Обласний центр зайнятості населення, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| XІV. Участь у політичному та суспільному житті (стаття 29 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення виборчого законодавства щодо участі осіб з інвалідністю у виборчому процесі | Забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою, та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування | подано пропозиції щодо забезпечення реалізації виборчих прав осіб з інвалідністю, зокрема шляхом створення умов для безперешкодного доступу до приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, застосування засобів розумного пристосування для голосування, доступних форматів інформації, у тому числі аудіокоментування, перекладу жестовою мовою, та інших форматів подачі інформації для читання та спілкування | ІІ квартал 2023 року | Відділ адміністрування Державного реєстру вибоців апарату обласної державної адміністрації (за згодою), управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| XVI. Участь у культурному житті, проведенні дозвілля й відпочинку та заняттях спортом (стаття 30 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення доступу осіб з інвалідністю до культурного життя | Опрацювання в установленому порядку питання щодо удосконалення діяльності бібліотек з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору | надано пропозиції щодо удосконалення діяльності бібліотек з метою забезпечення їх доступності для осіб з порушеннями зору | протягом 2021 року | Управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Створення умов для забезпечення рівних прав і можливостей осіб з інвалідністю для занять фізичною культурою, спортом і фізкультурно-спортивною реабілітацією | забезпечення організації та проведення заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | кількість проведених заходів з фізичної культури, спорту, фізкультурно-спортивної реабілітації для осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю | протягом 2021- 2025 років | Управління спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### XVIІ. Статистика та збирання даних (стаття 31 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення збору даних щодо осіб з інвалідністю | Проведення за допомогою короткого набору питань Вашингтонської групи щодо інвалідності опитування, у тому числі із застосуванням онлайн-засобів, щодо забезпечення прав та можливостей осіб з інвалідністю, зокрема перешкод, з якими вони стикаються в суспільстві | опубліковано результати опитування на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації | 31 грудня 2022 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |
| 2. Забезпечення належного збору деталізованих статистичних даних про осіб з інвалідністю в усіх сферах життя із зазначенням віку, статі, класифікації захворювань, місця проживання (міська, сільська місцевість) тощо | 1) збирання даних: - у сфері охорони здоров’я: про кількість осіб з інвалідністю, які проживають у районі обслуговування закладу охорони здоров’я, проживають (перебувають) у закладах, які здійснюють інституційний догляд, у розрізі віку, статі, групи інвалідності, нозологічної форми захворювання (із зазначенням кількості осіб з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісла колісного, користуються палицею тактильною), місця проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | ІІ квартал 2023 року | Депарамент охорони здров’я обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | - у сфері освіти: |  |  |  |
|  | про дітей (осіб) з інвалідністю у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для осіб з інвалідністю з розбивкою за віком, статтю, місцем проживання (сільська, міська місцевість) | удосконалено форму звітності | до 01 липня 2022 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | про забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень закладів дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, зокрема щодо наявності пандусів та поручнів, ліфтів (підйомників), спеціально обладнаних туалетних кімнат для осіб з інвалідністю | удосконалено, розроблено та затверджено відповідні форми звітності | до 01 липня 2022 року | Депарамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | - у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури: |  |  |  |
|  | про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю | результати моніторингу розміщено на офіційному вебсайті | щороку | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| #### XVIІI. Міжнародне співробітництво. Національне виконання та моніторинг #### (статті 3233 Конвенції про права осіб з інвалідністю) |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення взаємодії та співпраці з Комітетом з прав осіб з інвалідністю, іншими міжнародними і регіональними організаціями, національними інституціями з прав людини з питань захисту прав осіб з інвалідністю | Підготовка чергової Національної доповіді про заходи, вжиті для виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | підготовлено проект доповіді | березень 2024 року | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
|  | опрацювання зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, наданих за підсумками розгляду Національної доповіді про виконання Україною положень Конвенції про права осіб з інвалідністю | подано Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення відповідних змін до Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року | у тримісячний строк після отримання зауважень Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою) |
| 2. Забезпечення конструктивного залучення громадських об’єднань осіб з інвалідністю, які працюють у сфері прав осіб з інвалідністю, до формування політик і стратегій, спрямованих на виконання Конвенції про права осіб з інвалідністю | здійснення моніторингу надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю на місцевому рівні | результати проведеного моніторингу розміщено на офіційному вебсайті обласної державної адміністрації | щороку до 01 квітня | Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міські, селищні та сільські ради (за згодою), громадські об’єднання осіб з інвалідністю (за згодою) |

Директор департаменту соціальної політики

обласної державної адіміністрацї 	Володимир КОРЖЕНЬОВСЬКИЙ