СХВАЛЕНО 
розпорядження

Івано-Франківської

облдержадміністрації
від 23.10.2021 № 400

Проект

Регіональна цільова програма 
розвитку міжнародного співробітництва та промоції 
Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Замовник Програми:

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції,

туризму та інвестицій

Івано-Франківської

облдержадміністрації		                        Г. МАКОТА

Керівник Програми:

Заступник голови
Івано-Франківської

облдержадміністрації	                            Б. ФУТЕРКО

ПОГОДЖЕНО:

Департамент економічного

розвитку, промисловості та

інфраструктури Івано-Франківської

облдержадміністрації                                                                     С. ПОДОШВА

Департамент фінансів
Івано-Франківської

облдержадміністрації			                                     І. МАЦЬКЕВИЧ

Юридичний департамент

Івано-Франківської

облдержадміністрації		                                                           І. ТЕМЕХ

Паспорт
регіональної цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області 
на 2022-2026 роки

1. Ініціатор розроблення Програми (замовник) – управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

2. Розробник Програми – управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації.

3. Термін реалізації Програми – 5 років.

4. Етапи фінансування Програми – 2022-2026 роки.

5. Очікувані обсяги фінансування Програми (тис. грн): 
32 905 тис. грн (тридцять два мільйони дев’ятсот п’ять тисяч гривень).

| Роки | Очікувані обсяги фінансування |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всього | в т. ч. за джерелами фінансування |  |
|  |  | Обласний бюджет | Інші джерела |
| 2022 | 6785 | 6785 | - |
| 2023 | 6515 | 6515 | - |
| 2024 | 6535 | 6535 | - |
| 2025 | 6525 | 6525 | - |
| 2026 | 6545 | 6545 | - |

6. Очікувані результати виконання Програми

- - активізація і розширення міжнародного та транскордонного співробітництва;

- - підвищення рівня координації міжнародною діяльністю в області;

- - налагодження успішної співпраці із закордонними українцями;

- - поліпшення позитивного іміджу та привабливості області;

- - залучення в економіку області додаткових зовнішніх ресурсів.

- 7. Термін проведення звітності

Відповідно до поставлених мети та завдань, визначених Програмою, замовник подає Івано-Франківській обласній раді:

- звіт про результати виконання Програми за підсумками року – до 
10 лютого наступного за звітним року;

- інформацію про хід виконання Програми – щоквартально до 
15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.

Замовник Програми:

Управління міжнародного 
співробітництва, євроінтеграції, 
туризму та інвестицій 
Івано-Франківської
облдержадміністрації				Г. МАКОТА

Керівник Програми:

Заступник голови
Івано-Франківської 
облдержадміністрації 				Б. ФУТЕРКО

Регіональна цільова програма 
розвитку міжнародного співробітництва та промоції

Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Загальна частина

Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки (надалі – Програма) розроблена відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про засади державної регіональної політики», «Про закордонних українців», «Про інвестиційну діяльність», «Про режим іноземного інвестування», «Про транскордонне співробітництво», «Про зовнішньоекономічну діяльність», указів Президента України від 18.09.1996 № 841/96 «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», від 05.03.2002 № 217/2002 «Про Порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями», від 22.08.2002 № 746/2002 «Про Державний Протокол та Церемоніал України», від 19.12.2007 № 1236/2007 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва», від 19.04.2003 № 339/2003 «Про День Європи», постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 408 «Про затвердження Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки», від 05.08.2020 № 695 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», від 20.10.2019 № 880 «Про затвердження Державної програми розвитку регіону українських Карпат на 2020-2022 роки»,  від 23.06.2021 № 647 «Про затвердження Порядку взаємодії уповноваженої установи із заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов'язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями» та Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням Івано-Франківської обласної ради від 21.02.2020 № 1381-34/2020.

Зміцнення добросусідських відносин та поглиблення транскордонного співробітництва є ефективним інструментом досягнення Цілей сталого розвитку, підтримки економічного зростання регіону, стимулювання і впровадження інновацій, що сприяє спільному виконанню завдань щодо місцевого та регіонального розвитку.

Використання публічної дипломатії сприятиме формуванню позитивного іміджу області для налагодження нових зв'язків, поширення інформації про її потенціал, розвитку торговельно-економічного партнерства.

Івано-Франківська область здійснює зовнішні відносини та розвиває  партнерство в рамках укладених угод з Марамурешським, Сучавським, Васлуйським повітами Румунії; Підкарпатським, Опольським та Любуським воєводствами Республіки Польща; провінцією Альберта Канади, провінцією Шаньсі КНР. Івано-Франківщина зацікавлена в розширенні міжрегіонального співробітництва з адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав в економічній та гуманітарній сферах.

Спостерігається зацікавленість представників іноземних держав та організацій в потенціалі області. Зокрема, у 2021 році область відвідали делегації дипломатичного корпусу та міжнародних організацій з Канади, Республіки Хорватія, Великобританії, Турецької Республіки, Чеської Республіки, Республіки Польща, ФРН, Румунії, ОБСЄ, ЮНЕСКО, КМЄС тощо.

Для збереження єдності української спільноти та промоції потенціалу  область розширює співпрацю із закордонними українцями Румунії, Канади, ФРН.

Область є активним учасником програм транскордонного співробітництва. Івано-Франківщина брала участь у 3 спільних операційних Програмах прикордонного співробітництва Європейського інструменту сусідства 2014-2020 (далі – ППС ЄІС). В рамках ППС ЄІС «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна 2014-2020» в області реалізується 8 проектів; в рамках Програми «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» – 7 проектів; в рамках ППС ЄІС «Румунія-Україна 2014-2020» – 21 проект. Загальна сума реалізованих коштів за цими проектами станом на 31.07.2021 становила приблизно 4 млн євро.

Упродовж 2021 року триває робота з підготовки нових програм транскордонного співробітництва  Interreg NEXT «Польща-Білорусь-Україна», «Румунія-Україна», «Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна» на період 2021-2027 років. Обласною державною адміністрацією надано аналітичні матеріали для розробки нових програмних документів, проведено консультації з зацікавленими сторонами з метою визначення пріоритетних цілей в рамках конкурсів майбутніх програм.

Для підготовки переліку великих інфраструктурних проектів у рамках програми прикордонного співробітництва «Україна-Польща Білорусь» на 2021-2027 роки обласною державною адміністрацією спільно з головним управлінням ДСНС України в Івано-Франківській області запропоновано проект: «Безпека навколишнього середовища – створення українсько-польської мережі управління лісовими пожежами в Карпатському регіоні». Метою проекту є захист біорізноманіття цінних екосистем Карпатського регіону шляхом запобігання або мінімізації наслідків лісових пожеж.

Важливим напрямом транскордонного співробітництва є активізація участі області в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та ініціативи створення нової макрорегіональної Стратегії Європейського Союзу для Карпатського регіону.

У рамках Дунайської транснаціональної програми в Івано-Франківській області впроваджуються 2 проекти. Облдержадміністрацією підготовлено 4 проектні заявки (проекти) в рамках Стратегії ЄС для Дунайського регіону та подано їх на узгодження до центральних органів виконавчої влади. Здійснюється робота з виконання Плану заходів щодо забезпечення реалізації в Україні Стратегії ЄС для Дунайського регіону на 2021-2023 роки та Плану заходів головування України у Стратегії ЄС для Дунайського регіону у період з 01.11.2021 до 31.10.2022.

Загалом в області реалізується 40 проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціарами яких є обласна державна адміністрація. Найбільшими донорами є Європейський Союз, Європейський банк реконструкції та розвитку, Уряд Швейцарської Конфедерації, Північна екологічна фінансова корпорація (Нефко). Допомога в рамках проектів надається у таких сферах: децентралізація та сприяння регіональному розвитку; енергоефективність; розвиток соціальної інфраструктури та послуг; культура та історична спадщина; туризм; екологія та поводження з побутовими відходами; медична сфера та її реформа; безпека тощо.

У 2021 році Івано-Франківська область посіла п’яте місце в рейтингу євроінтеграції за результатами дослідження «Євромапа України. Рейтинг європейської інтеграції областей». Дослідження проводили аналітики Центру «Нова Європа» у співпраці з Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції. Рейтинг складений за 49 індикаторами у 9 сферах, які відображають динаміку зближення окремих регіонів країни з ЄС: економічна інтеграція, інфраструктура, локальна демократія та підзвітність, освітня, наукова та культурна інтеграція, енергетична та екологічна політика, Ґендерна рівність.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (інструменти участі у капіталі) станом на 
30.06.2021 (на останню звітну дату) становив 604,8 млн дол. США, що у розрахунку на одну особу склало 445,2 дол. США (більше на 10,4 відс. обсягів інвестицій на початок 2021 року).

Іноземні інвестиції вкладено нерезидентами 45 країн світу. З країн ЄС з початку інвестування внесено 60,6 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

До 5 основних країн-інвесторів, на які припадає понад 85 відс. загального обсягу прямих інвестицій, входять: Кіпр – 30,6 відс., Швейцарія – 22,9 відс., Данія – 17,4 відс., США – 9,8 відс., Італія – 5,3 відс.

Привабливими для іноземних інвесторів залишаються підприємства промисловості, куди спрямовано 56,2 відс. загального обсягу прямих іноземних інвестицій, з них переробної – 38,5 відс.

Спільно з ДУ «Офіс залучення та підтримки інвестицій» (UkraineInvest) впроваджувались заходи, спрямовані на залучення іноземних інвестицій для реалізації потенційних інвестиційних проектів, зокрема для започаткування виробництва комплектуючих до гідравлічних паливних систем в автомобілебудівній галузі, а також для меблевого виробництва; здійснювалась інформаційна підтримка запитів потенційних інвесторів тощо.

Підготовлено матеріали щодо наявних вільних земельних ділянок та приміщень в туристичній сфері для урядового проекту розвитку Карпат, який спрямований на розвиток туристично-рекреаційного потенціалу гірських територій.

З метою стимулювання процесу залучення іноземних інвестицій в економіку області проводилась робота щодо підготовки інвестиційних продуктів та реалізації заходів з формування сприятливого інвестиційного клімату. Зокрема, виготовлено інформаційно-презентаційні матеріали про область, які розповсюджуються серед потенційних інвесторів. З метою цілеспрямованого формування привабливого інвестиційного іміджу області матеріали поширюються під час заходів міжнародного характеру.

Створено інвестиційний портал Івано-Франківської області, на якому розміщена інформація про економічний та інвестиційний потенціал регіону, інвестиційні пропозиції Greenfield та Brownfield, пріоритетні для інвестування галузі, актуальні матеріали для започаткування бізнесу інвестором.

Вагомим інструментом динамічного, економічного зростання регіонального розвитку є залучення додаткових інвестиційних ресурсів, зокрема іноземних інвестицій.

В умовах глобалізації світового економічного простору, де панує конкурентна боротьба на міжнародних ринках збуту та інвестицій, формування позитивного міжнародного іміджу області набуває все більш актуального значення.

З метою покращення інвестиційного клімату в області, розвитку її інвестиційного потенціалу виникає необхідність ефективного використання маркетингових інструментів залучення іноземних інвестицій, а саме: інвестиційного паспорта,  інвестиційних пропозицій Greenfield та Brownfield, інвестиційного порталу та інших стандартів залучення і супроводу інвесторів.

Упровадження методів маркетингу в інвестиційну діяльність області забезпечить поліпшення її конкурентних переваг та дозволить підвищити інвестиційну привабливість.

Проблемні питання розвитку

міжнародного співробітництва області

Область зацікавлена в розширенні географії міжнародного міжрегіонального співробітництва та укладенні нових угод. Для підвищення обізнаності структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міських рад, територіальних органів влади необхідно проведення навчань відповідно до напряму роботи, зокрема щодо здійснення зовнішніх зносин, укладання міжрегіональних документів та в частині реалізації протокольних, церемоніальних, культурно-масових та інших заходів.

У 2021 році розпочався новий програмний період програм прикордонного співробітництва у рамках Європейського територіального співробітництва на 2021-2027 роки, де обов’язкове співфінансування партнерів повинно становити не менше ніж 10 відс. від загальної вартості проекту. З огляду на значну потребу в коштах та обмеженість фінансових ресурсів заявників, існує необхідність в підтримці реалізації проектів транскордонного співробітництва з обласного бюджету та створенні прозорого механізму співфінансування проектів міжнародної технічної допомоги (далі – МТД). Це також передбачено планом заходів Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 408. Відповідно до інформації, отриманої від реципієнтів проектів МТД, бенефіціарами яких є облдержадміністрація, потреба у співфінансуванні становить приблизно 40 млн грн.

Ефективність реалізації потенціалу транскордонного співробітництва в області також залежить від рівня інституційної спроможності суб’єктів та учасників такої співпраці. Відповідно Програмою передбачено проведення навчальних тренінгів та семінарів; надання консультацій з питань залучення МТД; надання допомоги у пошуках міжнародних партнерів тощо.

Івано-Франківська область єдина з прикордонних регіонів України, яка не має пункту пропуску на своїй території при наявності державного кордону з Румунією протяжністю приблизно 50 км. Відкриття пункту пропуску сприяло б активізації та поглибленню економічних, культурних та політичних зв’язків між державами, збільшенню інвестицій, розвитку туризму в області та Україні загалом.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку Івано-Франківщини та в умовах прискорення в Україні процесів інтеграції у світовий економічний простір важливою умовою зростання іноземних надходжень в економіку області є діяльність щодо формування її позитивного міжнародного іміджу, адже це дозволяє комплексно вирішувати такі завдання як розширення інформованості зарубіжної спільноти про економічний, промисловий, інвестиційний потенціал області, зміцнення позитивного міжнародного іміджу регіону та держави в цілому; зростання довіри до українських компаній з боку потенційних зарубіжних партнерів, активізація бізнесових контактів; поширення новітніх технологій, розширення використання інноваційних методів виробництва, сприяння технічній та технологічній модернізації підприємств; закріплення позицій підприємств на стратегічно важливих ринках збуту товарної продукції та послуг, освоєння нових перспективних ринків тощо.

Промоційні заходи, спрямовані на розвиток інвестиційної діяльності, визначені до виконання в регіонах дорученням секретаріату Кабінету Міністрів України від 18.03.2020 № 29245/3/1-19 щодо забезпечення виконання плану заходів з реалізації стратегії популяризації інвестиційного потенціалу України у світі на період до 2025 року та розроблені на виконання п. 99 «Запровадження механізму популяризації інвестиційної привабливості регіонів» плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 497-р.

Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості життя населення та рівня розвитку Івано-Франківської області шляхом активізації та розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва, використання можливостей європейської інтеграції, формування позитивного інвестиційного іміджу області.

Основні завдання Програми

- активізація міжнародних зв’язків області;

- співфінансування проектів, що реалізуються на території області із залученням міжнародної технічної допомоги;

- проведення зустрічей, семінарів, конференцій, круглих столів з питань міжнародного співробітництва;

- формування інвестиційних пропозицій територіальних громад області;

- оновлення та створення маркетингових інструментів для залучення інвестицій;

- представлення потенціалу регіону на впливових міжнародних заходах за кордоном;

- формування позитивного міжнародного іміджу Івано-Франківської області;

- створення сприятливих умов для збільшення обсягів залучених інвестицій та розвитку зовнішньоторговельного співробітництва області.

Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення виконання заходів здійснюється за рахунок коштів обласного і місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги і грантів, інвестиційних коштів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються при формуванні обласного та місцевих бюджетів, виходячи із можливостей дохідної частини та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу сформувати і підтримувати позитивний імідж Івано-Франківщини як прогресивного європейського регіону; започаткувати нові і розвивати існуючі взаємовигідні економічні та культурні зв’язки області з регіонами та міжнародними організаціями країн світу; налагодити співпрацю з закордонними українцями; організувати взаємодію зі структурними підрозділами Івано-Франківської облдержадміністрації, райдержадміністраціями, територіальними громадами, територіальними органами влади відповідно до напряму роботи, зокрема в частині реалізації протокольних, церемоніальних та спільних заходів; створити сприятливі умови для сталого соціально-економічного розвитку територій шляхом залучення зовнішніх ресурсів.

Т. в. о. начальника управління

міжнародного співробітництва,

євроінтеграції, туризму та

інвестицій Івано-Франківської

облдержадміністрації		                        Г. МАКОТА

Додаток 
до регіональної цільової
програми розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Перелік заходів,
обсяги та джерела фінансування регіональної цільової програми

розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки

Назва замовника: управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації

Назва Програми: регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробітництва та промоції Івано-Франківської області на 2022-2026 роки, фінансування якої здійснюватиметься у межах асигнувань, що виділятимуться з обласного бюджету

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець |  | Термін виконан-ня | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |  | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Рік | Загаль-ний обсяг |  | в т. ч. за джерелами |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обласний бюджет |  | Інші джерела |  |  |  |
| Розвиток зовнішніх зв’язків області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реалізація положень міжрегіональних угод, укладених в рамках діючих і планованих дво- та багатосторонніх документів. Організація прийому і перебування в області делегацій з регіонів-партнерів, закордонні візити представників області | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, постійні комісії Івано-Франківської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області |  | Впродовж 2022-2026 років | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. | 500 100 100 100 100 100 |  | 500 100 100 100 100 100 |  | - |  | Реалізація положень угод про міжрегіональну співпрацю, подаль-ший розвиток та поглиблення двостороннього співробітництва |  |
|  | Забезпечення прийому і перебування в області представників дипломатичних установ, акредитованих в Україні, міжнародних організацій, іноземних компаній, підприємств тощо | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації |  | Впродовж2022-2026 років | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. | 500 100 100 100 100 100 |  | 500 100 100 100 100 100 |  | - |  | Підписання документів про міжрегіональну співпрацю, налагодження партнерських зв'язків з метою сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва в галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя |  |
|  | Проведення святкування Дня Європи та днів ЄС, інших культурно-масових заходів, пов’язаних із транскордонним співробітництвом та євроінтеграцією в області | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій, управління культури, національностей та релігій, департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж травня 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 250 50 50 50 50 50 | 250 50 50 50 50 50 | - |  | Поліпшення обізнаності населення щодо ЄС |  |  |
|  | Сприяння у налагодженні зв’язків між об’єднаннями українців за кордоном з метою розвитку науково-технічних, культурних та освітніх зв’язків | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, постійні комісії Івано-Франківської обласної ради, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 250 50 50 50 50 50 | 250 50 50 50 50 50 | - |  | Сприяння збереженню етнічної ідентичності та національно-культурної самобутності закордонних українців |  |  |
| Залучення міжнародної технічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Співфінансування проектів, що реалізуються на території Івано-Франківської області із залученням міжнародної технічної допомоги на конкурсній основі | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 | 25 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 | - |  | Формування системи підтримки реалізації проектів транскордонного співробітництва; забезпечення рівного доступу до коштів обласного бюджету та прозорого механізму співфінансування проектів МТД |  |  |
| Підготовка інвестиційних майданчиків, формування інвестиційних пропозицій територіальних громад області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розроблення схем просторового планування територій | Органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - | - |  | Наявні схеми планування територій, які створять умови для сталого розвитку територій та населених пунктів області |  |  |
|  | Пошук вільних земельних ділянок для реалізації інвестиційних проектів, в т. ч. земельних ділянок, що можуть бути передані у власність або надані у користування (оренду) для реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 647 (підготовка документів на окремі земельні ділянки) | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - | - |  | Наявність готових пакетів документів для реалізації проектів |  |  |
|  | Сприяння в інженерному та логістичному облаштуванні ділянок з метою створення належних умов для реалізації проектів | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - |  |  | Поліпшення інженерної інфраструктури та умов для реалізації інвестиційних проектів |  |  |
|  | Сприяння створенню та облаштуванню індустріальних парків області | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області, управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - | - |  | Стимулювання процесу залучення іноземних інвесторів для впровадження проектів на територіях індустріальних парків |  |  |
| Оновлення та створення маркетингових інструментів для залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оновлення електронних баз даних інвестиційних проектів та пропозицій, вільних об’єктів нерухомості (земельні ділянки, виробничі площі, об’єкти незавершеного будівництва), поширення їх серед потенційних інвесторів українською та іноземними мовами | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - | - |  | Підвищення рівня поінформованості потенційних інвесторів про перспективи інвестиційної діяльності в області |  |  |
|  | Підготовка інтерактивних презентацій та слайдів, в т. ч. щодо провідних інвестиційних проектів та об’єктів нерухомості, українською та іноземними мовами для участі керівництва області в заходах міжнародного характеру | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 50 10 10 10 10 10 | 50 10 10 10 10 10 | - |  | Формування привабливого інвестиційного іміджу області |  |  |
|  | Просування, підтримка та супровід інвестиційного порталу Івано-Франківської області https://invest.if.gov.ua/ | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 120 20 20 20 30 30 | 120 20 20 20 30 30 | - |  | Забезпечення поширення інформації щодо інвестиційного потенціалу області |  |  |
|  | Організація та проведення досліджень: ринку послуг області, зокрема ІТ, інвестиційного, експортного потенціалу територій, проектів області на засадах смарт-спеціалізації, з визначення рейтингу інвестиційної привабливості області тощо за участю експертних консалтингових організацій | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 200 40 40 40 40 40 | 200 40 40 40 40 40 | - |  | Вивчення потенціалу пріоритетних сфер економіки області для залучення інвестицій |  |  |
|  | Розробка й актуалізація інвестиційного паспорта області та сприяння райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування області в розробці інвестиційних паспортів | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 160 40 20 40 20 40 | 160 40 20 40 20 40 | - |  | Збільшення рівня поінформованості міжнародної спільноти та потенційних інвесторів щодо економічного, інвестиційного потенціалу області в цілому, зокрема, районів та територіальних громад. Виготовлений інвестиційний паспорт в друкованому та електронному вигляді (українською та англійською мовами) |  |  |
|  | Виготовлення та оновлення промо-ролика щодо потенціалу області, іншої мультимедійної продукції, створення банку фотографій, слайд-шоу та анімації | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 400 200 50 50 50 50 | 400 200 50 50 50 50 | - |  | Промоція потенціалу області |  |  |
| Консультативна підтримка розвитку інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Організація та проведення засідань консультативно-дорадчих органів (Експертна рада з розробки інвестиційних паспортів районів і області, Рада інвесторів та експортерів при голові ОДА) з метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку економіки області | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | - |  | - | - | - |  | Налагодження ділових партнерських відносин та ефективної взаємодії на рівні інвесторів та владних структур з метою сприяння усуненню адміністративних бар'єрів у сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності |  |  |
| Формування та промоція позитивного іміджу області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участь представників області в заходах міжнародного характеру та проведення заходів в області з метою формування позитивного іміджу регіону | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій та інші структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 1500 300 300 300 300 300 | 1500 300 300 300 300 300 | - |  | Покращення міжнародного іміджу області |  |  |
|  | Формування та промоція позитивного міжнародного іміджу Івано-Франківської області: виготовлення інформаційних, презентаційних і сувенірних матеріалів про область (буклетів, брошур, плакатів, інформаційних листків, флаєрів, листівок, вимпелів, пакетів, ручок, блокнотів, постерів, компакт-дисків, інших інформаційних матеріалів, виготовлення та поновлення інформаційних стендів; створення веб-сайтів, відео- та інших презентаційних матеріалів про область українською та іноземними мовами; сувенірної продукції тощо) | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 2 250 450 450 450 450 450 | 2 250 450 450 450 450 450 | - |  | Поширення позитивного іміджу області в Україні і закордоном; популяризація інформації про область, зокрема в рамках проведення в області заходів міжнародного характеру та участі представників області в таких заходах за її межами, прийому іноземних делегацій |  |  |
|  | Розробка та наповнення електронного каталогу пропозицій суб’єктів господарювання області щодо експорту | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 125 25 25 25 25 25 | 125 25 25 25 25 25 | - |  | Просування експорто-орієнтованих підприємств області на зовнішні ринки, диверсифікація ринків збуту, розвиток зовнішньо-торговельного співробітництва області |  |  |
|  | Підготовка, розміщення та поширення промоційної інформації про зовнішньоекономічний та інвестиційний потенціал області за кордоном, включаючи міжнародні та іноземні спеціалізовані видання, електронні засоби масової інформації, інтернет- ресурси | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 500 100 100 100 100 100 | 500 100 100 100 100 100 | - |  | Промоція зовнішньоекономічно-го й інвестиційного потенціалу області за кордоном |  |  |
|  | Проведення та участь представників області у засіданнях, нарадах, конференціях, семінарах, навчаннях та тренінгах із залучення зовнішніх ресурсів та розвитку міжнародної діяльності в області та за її межами | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування області | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 600 200 100 100 100 100 | 600 200 100 100 100 100 | - |  | Покращення рівня підготовки фахівців облдержадміністрації, райдержадміністрацій, міськвиконкомів, територіальних громад та неурядових громадських організацій |  |  |
| Інформаційно-технічне забезпечення виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виготовлення та придбання інформаційних, статистичних, аналітичних матеріалів, поліпшення матеріально-технічного забезпечення для ведення баз даних, підготовки презентацій тощо, в т. ч. придбання персональних комп’ютерів, офісної техніки та приладдя | Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 500 100 100 100 100 100 | 500 100 100 100 100 100 | - |  | Підвищення якості аналітичних матеріалів з питань міжнародного співробітництва |  |  |
| Всього |  |  | Впродовж 2022-2026 років |  | 2022-2026 рр., в т. ч.: 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р. |  | 32905 6785 6515 6535 6525 6545 | 32905 6785 6515 6535 6525 6545 |  |  |  |  |  |

Замовник Програми:

Т. в. о. начальника управління міжнародного співробітництва, 
євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської

облдержадміністрації			          Г. МАКОТА

Керівник Програми:

Заступник голови
Івано-Франківської облдержадміністрації											Б. ФУТЕРКО