
Додаток 1
до розпорядження
Івано-Франківської
облдержадміністрації

від_17.11.2021_№_450_
План роботи
з виконання у 2021-2023 роках завдань Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки
Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації
 (назва структурного підрозділу, відповідального за координацію виконання завдань Стратегії)

	Найменування завдання Стратегії
	Найменування заходу з виконання завдання Стратегії
	Дата початку/ завер​шення здійснен​ня заходу
	Відповідальний за виконання
	Інструменти здійснення заходу
	Джерела та обсяги фінансу​вання
	Терито​ріальна спрямо​ваність (регіон, частина регіону)
	Індикатори результативності виконання завдання

	
	
	
	
	
	
	
	Наймену​вання індикатора, одиниця виміру
	Базове значення індика​тора
	Прогнозо​ване значення індика​тора

	Стратегічна ціль І. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах»

	1. Створення необ​хідних організа​ційних, правових та фінансових умов для сталого розвитку гірських територій україн​ських Карпат, у тому числі шляхом забезпечення ви​конання Держав​ної програми роз​витку регіону українських Карпат на 2020-2022  роки, затвер​дженої постано​вою Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 880, та вдоско​налення механіз​мів її виконання
	Створення необ​хідних організа​ційних та право​вих умов для запровадження конкурсного відбору проектів у рамках програми регіонального розвитку гірських територій
	01.10.2021
	Департамент розвит​ку громад та терито​рій, дорожнього, житлово-комуналь​ного господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обл​держадміністрації, департамент еконо​мічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністра​ції; управління міжна​родного співробіт​ництва, євроінтегра​ції, туризму та інве​стицій Івано-Франківської облдержадміністра​ції, інші структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміні​страції
	Державна програма роз​витку регіону українських Карпат на 2020-2022  роки, затвер​джена поста​новою Кабінету Міністрів України від 20.10.2019 № 880
Регіональна цільова про​грама розвит​ку туризму Івано-Фран​ківської області на 2021 рік, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2020 № 1571-37/2020
	Держав​ний та місцеві бюджети, кошти ін​весторів, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	подано проектів на конкурсний відбір, од.
Кількість створених (облашто​ваних) інфраструк​турою територій, об’єктів, атракцій

Туристич​ний збір гірських територій, млн. грн.
	–
2020 – 4
2020 – 4,3
	2021 – 10
2022 – 11

2023 – 16

2021 –4
2022 – 5
2023 – 5
2021 – 6,3
2022 – 6,8

2023 – 7,0

	2. Запровадження механізмів під​тримки транскор​донних індустрі​альних та техно​логічних парків, економічних і промислових зон на території України з метою стимулювання регіонального економічного розвитку
	Сприяння транскордонній кооперації в рамках індустрі​альних і науко​вих парків, формуванню та забезпеченню ви​конання довго​строкових програм держав​ної допомоги, спрямованих на підтримку суб’єктів таких парків, за рахунок коштів місцевих бюджетів
	до 01.12.2023
	Управління міжна​родного співробіт​ництва, євроінтегра​ції, туризму та інве​стицій Івано-Фран​ківської облдерж​адміністра​ції, департамент економічного роз​витку, промисловос​ті та інфраструкту​ри Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент розвитку громад та територій, дорож​нього, житлово-комунального госпо​дарства, містобуду​вання та архітекту​ри Івано-Франківської облдержадміністра​ції, інші структурні підрозділи Івано-Франківської обл​держадміністра​ції
	Регіональна цільова програма розвитку міжнародного співробіт​ництва Івано-Франківської області на 2021 рік, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2020 № 1572-37/2020

	Місце​вий бюджет та інші джерела (в тому числі міжна​родні донори), не заборо​нені законо​давством
	Івано-Фран​ківська область
	Кількість проектів міжнародної технічної допомоги, реалізова​них за участю індустріаль​них і наукових парків області
	–
	2021 – 1

2022 – 1

2023 – 3

	3. Створення при​ро​доохоронних територій міжна​родного значення, у тому числі: підготовка номі​нації для створен​ня нового біосферного резервату програ​ми ЮНЕСКО «Людина і біосфе​ра» в межах Укра​їни та включення мережі печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвіт​ньої спадщини ЮНЕСКО та підготовка відповідної номінації
	Забезпечення підготовки номінації для створення біосферного резервату програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» в межах України
	до 01.12.2023
	Управління екології та природних ресур​сів Івано-Франківсь​кої облдержадміні​страції, управління міжнародного співробітництва, євроінтегра​ції, туризму та інвести​цій Івано-Фран​ківської облдерж​адміністра​ції, інші структурні підрозді​ли Івано-Франківсь​кої облдержадміні​страції, райдерж​адміністрації 
	–
	Держав​ний та місцеві бюджети, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ківська область
	Підготовле​но пропозиції
	–
	Підготов​лено пропозиції

	
	Забезпечення підготовки заявки про включення мережі печер гіпсового карсту Західної України до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО
	до 01.12.2023
	Управління екології та природних ресур​сів Івано-Франківсь​кої облдержадміні​стра​ції між​на​родного співробіт​ниц​тва, євроінтегра​ції, туризму та інве​стицій Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департа​мент еконо​мічного розвитку, промисло​вості та інфраструк​тури Івано-Фран​ківської облдерж​адміністра​ції
	Програма охорони навколишньо​го природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020
	Держав​ний та місцеві бюджети, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Підготовле​но пропозиції
	–
	Підготов​лено пропозиції

	4. Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання та адаптації до зміни клімату територій та най​більш вразливих галузей (сільсько​го, лісового, вод​ного господар​ства, охорони здоров’я та транспортної інфраструктури) та об’єктів інфра​структури, а також забезпечен​ня розвитку об’єк​тів і територій національної екологічної мережі
	Забезпечення розроблення та затвердження регіональних схем формування екологічної мережі
	до 01.12.2023
	Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністра​ції

	Програма охорони навколишньо​го природного середовища Івано-Франківської області до 2025 року, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2020 № 30-2/2020


	Держав​ний та місцеві бюджети, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Розроблено/затверджено схему регіональної екологічної мережі
	–
	Розробле​но/затверд​жено

	5. Впровадження та поширення в регіонах інтегро​ваної системи електронної ідентифікації «ID.GOV.UA»
	Впровадження інструментів електронної ідентифікації та поширення застосування інтегрованої системи електронної ідентифікації «ID.GOV.UA» в інформа​ційно-телекомунікацій​них системах, які використо​вують схеми електронної ідентифікації, сумісність або інтеграцію яких забезпечено інтегрованою системою електронної ідентифікації
	до 01.09.2023
	Управління цифро​вого розвитку, циф​рових трансформа​цій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент еконо​мічного роз​витку, промисло​вості та інфраструк​тури Івано-Фран​ківської облдержад​міністра​ції, департамент соціаль​ної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції, інші структурні підрозді​ли Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	Державні програми
	Держав​ний та місцеві бюджети, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Підключено ЦНАПів до інтегрова​ної системи електронної ідентифіка​ції ID.GOV.UA
	–
	2021 – 1

2022 – 2

2023 – 3

	6. Створення умов для співпраці територіальних громад з поліцей​ськими, закріпле​ними за поліцей​ськими дільниця​ми в територіаль​них громадах, щодо охорони правопорядку та профілактики злочинів у територіальних громадах
	Сприяння здійс​ненню ефектив​ної співпраці територіальни​ми громадами з поліцейськими, закріпленими за поліцейськими дільницями в територіальних громадах, та на​дання методич​ної допомоги для створення безпечного середовища в територіальних громадах
	до 01.12.2023
	Головне управління Національної поліції в Івано-Франківсь​кій області, райдержадміністра​ції, виконавчі комітети міських, селищних, сільських рад (за згодою)
	–
	Місцеві бюджети, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	проведено зустрічі керівництва територі​альних органів поліції з головами територі​альних громад

відкрито поліцейсь​ких станцій


	2020 – 42

-
	2021 – 62

2022 – 62

2023 – 62

2021 – 17

2022 – 15

2023 – 15

	7. Забезпечення розбудови мережі центрів надання адміністративних послуг і надання відповідної підтримки органам місцевого самоврядування для створення таких центрів, їх утримання, надання якісних послуг
	Забезпечення безоплатного впровадження та використан​ня програмного комплексу «Інтегрована інформаційна система «Соці​альна громада» органами місце​вого самовряду​вання, у тому числі утворени​ми ними цен​трами надання адміністратив​них послуг, для організації на​дання адміні​стративних по​слуг соціально​го характеру
	до 01.12.2023
	Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент еконо​мічного розвитку, промисло​вості та інфраструк​тури Івано-Фран​ківської облдерж​адміністра​ції, районні державні адміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)
	–
	Місцевий бюджет, кошти ін​весторів, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Забезпечено прийняття заяв і доку​ментів для надання соціальної підтримки посадовими особами місцевого самовряду​вання цен​трів надан​ня адміні​стративних послуг, зокрема із застосуван​ням про​грамного комплексу «Інтегрова​на інформа​ційна систе​ма «Соціальна громада», тер. громад
	–
	62

	8. Забезпечення проведення комплексу регіональних заходів, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови
	Розроблення регіональних заходів на 2021-2023 роки, спрямованих на підтримку і популяризацію державної мови
	до 01.08.2021


	Управління культу​ри, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністра​ції, управління інформаційної діяльності та комуні​кацій з громадсь​кістю Івано-Фран​ківської облдерж​адміністрації

	Регіональна цільова про​грама «Куль​тура Івано-Франківщини» на 2021 рік, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2020 № 1566-37/2020
	Облас​ний бюджет, місцеві бюджети в межах кошто​рисних призна​чень
	Івано-Фран​ків​ська область
	проведено заходів
	–
	2021 – 30

2022 – 35

2023 – 45



	9. Забезпечення виконання програм у сфері підтримки культурної спадщини
	Здійснення заходів із вияв​лення, науково​го вивчення, до​слідження, запо​бігання руйну​ванню або запо​діянню шкоди, забезпечення захисту, збере​ження, утри​мання, відповід​ного викорис​тання, консер​вації, реставра​ції, ре​монту, реабілі​тації, пристосу​вання та музеє​фікації об’єктів куль​турної спадщи​ни, а також охо​рони нематері​альної культур​ної спадщини
	до 01.12.2023
	Управління культу​ри, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департа​мент розвитку громад та територій, дорож​нього, житло​во-комунального господарства, місто​будування та архі​тектури Івано-Франківської облдержадміністра​ції 
	Регіональна цільова про​грама «Куль​тура Івано-Франківщини» на 2021 рік, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 25.09.2020 № 1566-37/2020
	Місцевий бюджет, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Відрестав​ровано об’єктів культурної спадщини
	–
	2021-2023 1

	
	Розроблення та затвердження науково-проект​ної документа​ції з визначення меж і режимів використання територій пам’яток, зон охорони пам’я​ток, історичних ареалів населених місць
	до 01.12.2023
	Департамент розвит​ку громад та терито​рій, дорожнього, житлово-комуналь​ного господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, управ​ління культури, національ​ностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	Регіональна цільова про​грама паспор​тизації пам’я​ток місто​будування та архітектури Івано-Фран​ківської області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 29.05.2020 № 1455-35/2020
	Облас​ний бюджет в межах кошто​рисних призна​чень
	Івано-Фран​ків​ська область
	Розроблено облікової документа​ції на об’єкти культурної спадщини, одиниць
	-
	2021 – 67

2022 – 66

2023 – 70

	10. Впровадження системи постійно​го моніторингу стану збереження об’єктів культурної спадщини
	Забезпечення проведення моніторингу стану збережен​ня об’єктів культурної спадщини
	до 01.12.2023
	Департамент розвитку громад та територій, дорож​нього, житлово-комунального госпо​дарства, містобуду​вання та архітектури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, управління культури, національ​ностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	
	
	Івано-Фран​ківська область
	Обстежено об’єктів культурної спадщини, одиниць
	
	2021 – 67

2022 – 66

2023 – 70

	Стратегічна ціль ІІ. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів»

	11. Створення та запровадження механізму стимулювання зв’язків закладів освіти з промисловістю та бізнесом
	Проведення аналізу потреб бізнесу/промисловості в регіо​нальному розрі​зі у фахівцях нових спеціаль​ностей (у кон​тексті потреб Індустрії 4.0), здатних працю​вати з новітні​ми технологія​ми та обладнан​ням з метою узгодження кадрових по​треб регіонів з обсягами підго​товки фахівців місцевими за​кладами вищої освіти, а також аналізу запиту бізнесу/ проми​словості на роз​роблення нових технологій
	до 01.12.2023
	Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдерж​адміністра​ції; департамент економічного розвитку, промисло​вості та інфраструк​тури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, Івано-Франківсь​кий обласний центр зайнятості, райдержадміністра​ції, органи місцево​го самоврядування (за згодою), Івано-Франківський націо​нальний технічний універси​тет нафти і газу (за згодою), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (за згодою), Університет Короля Данила (за згодою)
	-
	Держав​ний бюджет, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Загальна чисельність працевлаш​тованих, осіб,


	2020 – 25351


	2021 –15508

2022 – 15600

2023 – 15900

	12. Затвердження та забезпечення реалізації плану розвитку госпі​тальних округів облдержадміні​страцією
	Розроблення та подання на по​годження МОЗ планів розвитку госпітальних округів, що забезпечують функціонуван​ня спроможної мережі закладів охорони здоров’я
	до 30.12.2022
	Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	Розпоряджен​ня Івано-Франківської облдержадмі​ністрації

від 15.01.2020 № 8 «Про утворення госпітальної ради Івано-Франківської області» 
	Облас​ний бюджет
	Івано-Фран​ків​ська область
	Розроблено та подано на погодження план розвитку госпіталь​ного округу
	-
	2022 – 1

	13. Здійснення організаційно-практичних заходів щодо залучення дітей з інвалідністю до занять фізичною культурою, спортом та фізкультурно-спортивною реабілітацією на місцях
	Популяризація систематичних занять фізич​ною культурою, спортом та фізкультурно-спортивної реа​білітації дітей з інвалідністю
	постійно
	Управління спорту Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	Обласна цільова соці​альна програ​ма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням Івано-Франківської обласної ради від 23.12.2016

№ 404-12/2016
	Облас​ний бюджет, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Кількість обласних змагань серед осіб з інвалідністю
Кількість спортсменів, які взяли участь у змаганнях серед осіб з інвалідністю
	2020 – 11

2020 – 104
	2021 – 16

2022 – 20

2023 – 28

2021 – 110

2022 – 220

2023 – 420

	
	Здійснення заходів щодо організації та проведення відповідних етапів Всеукраїнської спартакіади «Повір у себе»
	постійно
	Управління спорту Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент соці​альної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент освіти, науки та мо​лодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції
	Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту на 2017-2021 роки, затверджена рішенням обласної ради від 23.12.2016

№ 404-12/2016


	Облас​ний бюджет, кошти з інших джерел, не заборо​нених законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Кількість проведених обласних змагань в рамках Все​української спартакіади «Повір у себе»

Кількість спортсменів, які взяли участь у обласних змаганнях в рамках Все​української спартакіади «Повір у себе»
	2020 – 1

2020 – 13
	2021 – 8

2022 – 9

2023 – 9

2021 – 100

2022 – 120

2023 – 130

	14. Забезпечення приєднання області до Європейської платформи смарт-спеціалізації  (S3 Platform) з метою відкриття доступу до інструментів платформи
	Забезпечення приєднання області до Європейської платформи смарт-спеціалізації (S3 Platform)
	до 01.12.2022
	Департамент еконо​мічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент розвит​ку громад та терито​рій, дорож​нього, житлово-комуналь​ного господарства, місто​будування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, райдержадміні​страції
	–
	–
	Івано-Фран​ків​ська область
	Приєднано до платфор​ми смарт-спеціалізації (S3 Platform)
	–
	приєднано

	Стратегічна ціль ІІІ. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування»

	15. Сприяння співпраці на регі​ональному рівні державних орга​нів, органів місце​вого самовряду​вання, інститутів громадянського суспільства, про​грам міжнародної технічної допомо​ги, всеукраїнсь​ких асоціацій органів місцевого самоврядування, установ, закладів різних форм власності, що надають освітні послуги у сфері професійного навчання посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
	Забезпечення здійснення комунікативних заходів з обго​ворення акту​альних питань професійного навчання державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
	постійно
	Міжрегіональне управління Націо​нального агентства України з питань державної служби у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській об​ластях (за згодою), Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфі​кації працівни​ків органів державної влади, органів міс​цевого самовряду​вання, державних підприємств, уста​нов і організацій (за згодою), 

Місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Агенція розвитку ОТГ Прикарпаття» (за згодою),

Івано-Франківське регіональне відді​лення Асоціації міст України (за згодою), 

Інститут післядипломної освіти ІФНТУНГу (за згодою)
	
	Облас​ний бюджет, кошти з інших джерел, не заборо​не​них законо​давством
	Івано-Фран​ків​ська область
	Підвищено рівень підготовки посадових осіб


	2020 – 2228
	2021 – 2800

2022 – 2800

2023 – 2900

	16. Забезпечення створення платформи для координації та партнерства з метою сприяння обміну знаннями та досвідом у сфері забезпечен​ня рівних прав та можливостей жінок і чоловіків між різними адмі​ністративними рівнями у співпра​ці з ключовими заінтересованими сторонами та партнерами
	Поширення інформації про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чолові​ків на регіо​нальному та місцевому рівні на спеціалізова​них інформа​ційних ресурсах з питань децентралізації
	постійно
	Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністра​ції, департамент розвит​ку громад та терито​рій, дорож​нього, житлово-комуналь​ного господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністра​ції, інші структурні підрозді​ли Івано-Франківської облдержадміністра​ції, районні дер​жавні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)
	–
	–
	Івано-Фран​ків​ська область
	розміщено на офіційних сайтах інформацію про реалізацію державної політики забезпечен​ня рівних прав та можливос​тей жінок 
	–
	2021 – 18


Директор департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури 
Івано-Франківської обласної державної адміністрації







Сергій ПОДОШВА
