**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**облдержадміністрації**

**від 23.12.2021 № 566**

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**щодо реалізації Концепції створення та розвитку системи**

**раннього втручання на період до 2026 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Строк виконання** |
| **І. Управління процесом реалізації плану розвитку (нормативно-правове, фінансове забезпечення, міжвідомча взаємодія)** **системи раннього втручання** |
| 1. | Забезпечення організації міжвідомчої координації та моніторингу проведення заходів з питань створення, функціонування та розвитку системи раннього втручання | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації (далі – ОДА), Івано-Франківський обласний центр соціальних служб  | 2021-2026 роки |
| 2. | Координація діяльності щодо створення та розвитку системи раннього втручання  | Департамент соціальної політики ОДА | 2021-2026 роки |
| 3. | Утворення регіональної консультативної ради з питань створення та розвитку системи раннього втручання  | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб | 2021-2026 роки |
| 4. | Забезпечення проведення засідань, нарад з питань розвитку послуги раннього втручання | Департамент соціальної політики ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб | 2021-2026 роки |
| 5. | Створення команд раннього втручання на місцевому рівні | Органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 6. | Розроблення регіональних (місцевих) планів розвитку системи раннього втручання відповідно до визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання, проведення моніторингу та оцінювання виконання таких планів | Департамент соціальної політики ОДА, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 7. | Розроблення регіональних (місцевих) програм з метою передбачення заходів щодо організації та надання послуги раннього втручання, проведення моніторингу та оцінювання виконання таких програм | Департамент соціальної політики ОДА, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 8. | Поглиблення співпраці з громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними організаціями, що надають послугу раннього втручання (зокрема, залучення їх до планування такої послуги), здійснення громадського контролю за якістю та ефективністю надання ними такої послуги | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я,освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 9. | Залучення на договірній основі установ, закладів, підприємств, організацій та волонтерів до надання послуги раннього втручання | Надавачі послуги раннього втручання | 2021-2026 роки |
| 10. | Створення матеріально-технічної бази надавачів послуги раннього втручання | Районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| **ІІ. Розвиток системи раннього втручання** |
| 11. | Визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Департамент соціальної політики ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 12. | Вивчення питання щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів  | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я,освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 13. | Забезпечення утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я,освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 14. | Виявлення сімей з дітьми, які потенційно потребують надання послуги раннього втручання | Органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою), надавачі послуги раннього втручання | 2021-2026 роки |
| 15. | Визначення індивідуальних потреб дитини та її сім’ї | Органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою), надавачі послуги раннього втручання | 2021-2026 роки |
| 16. | Взаємодія надавачів послуги раннього втручання із закладами охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, установами, підприємствами, організаціями різних форм власності  | Районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою), надавачі послуги раннього втручання | 2021-2026 роки |
| 17. | Розроблення та запровадження на місцевому рівні програм, спрямованих на підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо функціонування мережі закладів (установ), організацій, підприємств, які надають послугу раннього втручання, з метою зниження рівня інституціалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей | Районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| **ІІІ. Навчання, підвищення компетенцій (підвищення кваліфікації) фахівців та команд раннього втручання** |
| 18. | Забезпечення проведення тренінгів для представників органів місцевого самоврядування, керівників закладів (установ), організацій, підприємств, що надають послугу раннього втручання, фахівців з раннього втручання з питань створення, запровадження та розвитку системи раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 19. | Вивчення питання щодо створення та функціонування методичних центрів з питань раннього втручання  | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я,освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб | 2021-2026 роки |
| 20. | Методичне забезпечення надання послуги раннього втручання  | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА | 2022-2026 роки |
| 21. | Методичний та інформаційний супровід діяльності закладів раннього втручання  | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА | 2022-2026 роки |
| 22. | Методична допомога органам місцевого самоврядування у розвитку та наданні послуги раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА | 2021-2026 роки |
| 23. | Організація навчань з питань надання послуги раннього втручання для представників органів місцевого самоврядування | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 24. | Навчання відповідальних осіб, які надають послугу раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА | 2022-2026 роки |
| 25. | Підвищення кваліфікації працівників, які надають послугу раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2023-2026 роки |
| 26. | Розробка та розповсюдження методичних рекомендацій з розвитку та надання послуги раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2022-2026 роки |
| **IV. Проведення інформаційних кампаній** |
| 27. | Інформування населення про надання послуги раннього втручання, зокрема, за допомогою соціальної реклами, шляхом проведення роз’яснювальної роботи серед населення, через засоби масової інформації | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою)  | 2021-2026 роки |
| 28. | Організація просвітницької діяльності для населення, з метою підвищення рівня обізнаності громадян та усвідомлення необхідності впровадження послуги раннього втручання | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 29. | Розробка, виготовлення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 30. | Забезпечення висвітлення на офіційних веб-сайтах заінтересованих органів, у теле- та радіопередачах інформації щодо здійснення заходів з питань раннього втручання | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я, освіти і науки, служба у справах дітей ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб,районні державні адміністрації Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| **V. Моніторинг та оцінювання виконання плану розвитку системи раннього втручання** |
| 31. | Забезпечення проведення моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання | Департамент соціальної політики ОДА, головне управління Національної соціальної сервісної служби України в Івано-Франківській області, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |
| 32. | Проведення моніторингу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, з метою виявлення дітей, які потребують послуги раннього втручання | Служби у справах дітей ОДА, районних державних адміністрацій Івано-Франківської області, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2021-2026 роки |
| 33. | Збір та узагальнення статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів щодо надання послуги раннього втручання | Департамент соціальної політики ОДА, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування Івано-Франківської області (за згодою) | 2022-2026 роки |

**Директор департаменту соціальної**

**політики Івано-Франківської**

**облдержадміністрації Володимир КОРЖЕНЬОВСЬКИЙ**