ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

облдержадміністрації

від від 30.12.2021 № 585

ПЛАН
заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я в Івано-Франківській області на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Забезпечення надання інтегрованої та доступної допомоги з охорони психічного здоров’я | забезпечення міжвідомчої координації (взаємодії) під час надання послуг з охорони психічного здоров’я закладами охорони здоров’я та соціального захисту населення, наближеними до місця проживання/перебування особи | департаменти охорони здоров’я, соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | IІІ квартал 2022 р. |
| 2. Посилення соціального захисту та захисту прав осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду | забезпечити надання соціальної послуги стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах області | департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | IV квартал 2022 р. |
|  | проведення для працівників закладів соціального захисту та охорони здоров’я освітніх заходів щодо дотримання основоположних прав та свобод людини під час надання послуг з охорони психічного здоров’я | департаменти соціальної політики, охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) | IV квартал 2022 р. |
|  | впровадження та розвиток соціальних послуг, зокрема організація надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування особи, яка потребує соціальних послуг (підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю, зокрема з інтелектуальними та/або психічними розладами, денний догляд, соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та/або психічними розладами, тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, які здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю, тимчасовий відпочинок для осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування, соціально-трудова адаптація тощо) | департамент соціальної політики, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | ІV квартал 2023 р. |
|  | проведення для працівників - надавачів соціальних послуг для осіб з інтелектуальними та/або психічними розладами освітніх заходів щодо особливостей надання соціальних послуг | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, громадські організації (за згодою) | ІV квартал 2022 р. |
| 3. Підвищення рівня надання послуг з охорони психічного здоров’я дітям та підліткам з психічними розладами | підготовка методичних матеріалів з метою інформування працівників освіти з питань збереження психічного здоров’я регулярні зустрічі з працівниками освіти, учнями закладів освіти та їх батьками з питань попередження суїцидів у дітей та підлітків виступи фахівців з охорони психічного здоров’я в освітніх закладах з метою популяризації здорового способу життя, попередження суїцидів тощо у закладах освіти | департаменти охорони здоров’я, освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | ІІ квартал 2022 р. |
|  | організація «День відкритих дверей» з представниками ЗМІ та користувачами психіатричних послуг регулярні публікації в пресі з питань охорони та збереження психічного здоров’я, спрямовані на подолання стигматизації та упередженості населення впровадження світового досвіду з питань підтримки психічного здоров’я користувачів психіатричної допомоги та осіб, які ними опікуються | департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | ІV квартал 2022 р. |
| 4. Забезпечення профілактики психічних розладів у дітей та підлітків | проведення інформаційних кампаній для батьків щодо основних причин самогубств серед дітей, механізму виявлення суїцидальних настроїв у дітей, цифрової безпеки дитячого населення: - у межах підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів впровадження курсів «Небезпечні квести: профілактика залучення», «Формування психосоціальної стійкості до стресу у дітей», «Безпека в інтернеті»; - здійснення діагностичних моніторингів з метою виявлення суїцидальних намірів у здобувачів освіти; - проведення просвітницько-профілактичних заходів щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів для педагогів та батьків; - проведення тренінгів та корекційно-розвиткових занять, індивідуальних і групових консультацій з учнями щодо профілактики суїцидальних намірів, формування стресотійкості, підвищення самооцінки тощо; - проведення просвітницько-профілактичних заходів для учнів щодо безпечної поведінки в інтернеті та формування навичок медіа грамотності. | департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | ІV квартал 2022 р. |

Директор  департаменту

охорони  здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації                             ___________                Ігор  Дмитренко