ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації

від 07.06.2022 № 207

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реконструкції (модернізації) та створення автоматизованих систем централізованого оповіщення на території Івано-Франківської області

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опрацювання питань політики оповіщення населення області. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Червень 2022 |
| 2. | Формування технічних вимог до реконструкції (модернізації) обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Червень 2022 |
| 3. | Розробка технічного завдання на реконструкцію (модернізацію) обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації спільно з проєктною організацією | Липень 2022 |
| 4. | Розробка техноробочого проєкту на реконструкцію (модернізацію) обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Проєктна організація | Серпень 2022 |
| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| 5. | Погодження з Держаною службою України з надзвичайних ситуацій та проведення науково-технічної експертизи техноробочого проєкту на реконструкцію (модернізацію) обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, проєктна організація | Серпень 2022 |
| 6. | Опрацювання питань політики формування електронної комунікаційної мережі для потреб територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Липень 2022 |
| 7. | Створення спеціалізованого програмного забезпечення обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який розробляє програмне забезпечення для автоматизованих систем централізованого оповіщення | Вересень 2022 |
| 8. | Опрацювання план-завдання (пілотного проєкту) модернізації (створення) місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Коломийська, Надвірнянська міські ради, Ямницька сільська рада | Серпень 2022 |
| 9. | Підготовка технічних умов для інтеграції місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення районів та міських, селищних, сільських рад до обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Серпень 2022 |
| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| 10. | Закупівля мережевого обладнання та технічних засобів автоматизації і електронної комунікації у відповідності до техноробочого проєкту | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень-грудень 2022 |
| 11. | Виконання пусконалагоджувальних робіт та попередніх випробувань обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який виконує пусконалагоджувальні роботи, та управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Жовтень-грудень 2022 |
| 12. | Створення комплексної системи технічного захисту інформації обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який створює комплексні системи технічного захисту інформації | Грудень 2022 |
| 13. | Проведення дослідної експлуатації обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Суб’єкт господарювання, який виконує пусконалагоджувальні роботи, та управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Січень-травень 2023 |
| 14. | Введення в експлуатацію обласної територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Після завершення робіт |

Начальник управління з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації								Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ