ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської обласної військової адміністрації

від 11.08.2022 № 267

# П Л А Н

заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

Основні завдання:

координація дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, управлінь, установ, підприємств та організацій щодо забезпечення надійної роботи економіки і об’єктів життєзабезпечення населення Івано-Франківської області під час ускладнення погодних умов осінньо-зимового періоду 2022-2023 років;

організація заходів щодо захисту населення, господарського та комунального комплексу від можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду;

створення умов для вчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, мінімізації збитків від них.

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1 | Проаналізувати причини виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій попередніх осінньо-зимових періодів, розробити і затвердити плани попередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2022-2023 років 2 | Районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), обласні управління, установи, 3 | До 10.10.2022 4 |
|  |  | організації та підприємства Івано-Франківської області |  |
| 2. | Уточнити розрахунки сил та засобів для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Відкоригувати плани реагування органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах життєзабезпечення | Управління з питань ЦЗ Івано-Франківської облдержадміністрації*, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації | До 10.10.2022 |
| 3. | Уточнити склад міжвідомчих мобільних оперативних груп | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2022 |
| 4. 1 | Провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянути стан готовності до роботи у можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські 3 | До 10.10.2022 4 |
|  |  | голови (за згодою) |  |
| 5. | Провести тренування органів управління, підпорядкованих сил та засобів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.10.2022 |
| 6. | Уточнити перелік автономних джерел енергоживлення, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2022 |
| 7. | Забезпечити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентарю, створення резерву пально-мастильних матеріалів, протиожеледних засобів; розробити плани заходів з пропуску автотранспорту в складних погодних умовах зимового періоду на аварійних ділянках автодоріг | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, державне підприємство «Дороги Прикарпаття» | До 01.11.2022 |
| 8. | Закласти в місцеві матеріальні резерви достатню кількість пально-мастильних матеріалів | Міські, селищні, сільські голови (за згодою), | До 01.11.2022 |
| 9. | Завчасно інформувати органи управління, об’єкти житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку, населення про характер погіршення погодних умов | Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології | Впродовж зимового періоду |
| 10. 1 | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запроваджувати цілодобове чергування органів управління, при ускладненні погодних умов негайно інформувати Івано-Франківську обласну державну адміністрацію через управління з питань ЦЗ облдержадміністрації за 2 | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), 3 | При ускладненні погодних умов 4 |
|  | телефонами: 78-43-07, 50-13-42 та 78-42-93 | міські, селищні, сільські голови (за згодою |  |
| 11. | При ускладненні погодних умов вживати заходів щодо обмеження доступу туристів, населення та транспортних засобів до традиційних місць відпочинку у гірській місцевості | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При ускладненні погодних умов |
| 12. | Забезпечувати роботу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | Начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При виникненні надзвичай-них ситуацій |
| 13. | Забезпечувати обмеження руху транспорту на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, ожеледиці, попередньо повідомивши про це жителів області. Організовувати цілодобове чергування техніки на гірських перевалах | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області, Івано-Франків-ський обласний центр з гідрометеорології | При виникненні надзвичай-них ситуацій |
| 14. 1 | Передбачити місця (пункти) обігріву, необхідні матеріальні ресурси, інші засоби для розміщення і забезпечення належних умов тимчасового перебування на період можливих сильних морозів одиноких людей поважного віку, одиноких хворих людей, осіб без визначеного місця 2 | Департаменти соціальної політики, охорони здоров’я Івано-Франківської обл-держадміністрації, Головне 3 | При встановленні наднизьких температур- 4 |
|  | проживання | управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою) | них режимів |
| 15. | Організовувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайної ситуації вчасно доводити до мешканців області достовірну інформацію про її наслідки та про порядок правильних дій | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, начальники районних військових адміністрацій (голови районних державних адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | Постійно |
| 16. 1 | Виконання вищезазначених заходів здійснювати з урахуванням особливостей правового режиму воєнного стану 2 | Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації, районні військові адміністрації (районні 3 | Постійно 4 |
|  |  | державні адміністрації), органи місцевого самоврядування (за згодою), структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації |  |

*Управління з питань ЦЗ облдержадміністрації – управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації

Начальник управління з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації  							Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ