**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської обласної військової адміністрації**

**від 20.12.2022 № 511**

**П Л А Н**

**заходів із створення на території Івано-Франківської області системи екстреної допомоги населенню**

**за єдиним телефонним номером 112**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Підготовка та подання, за наявності, пропозицій до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1031» з метою приведення Порядку функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 у відповідність із законами України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та «Про електронні комунікації» | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації (далі – УЦЗ ОДА), департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської ОДА (далі – ДЕРПІ ОДА), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області (далі – ГУ ДСНС) (за згодою), Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі – ГУ Нацполіції) (за згодою),  департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації (далі – ДОЗ), комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» (далі – ЕМД та МК), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), АТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою), АТ «Тисменицягаз» (за згодою), районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.01.2023 |
| 2. | Підготовка та подання, за наявності, пропозицій під час розроблення алгоритмів, інструкцій, регламентів, методик, порядків та інших нормативно-правових актів правових актів щодо реагування в разі настання екстрених ситуацій (небезпечна подія, надзвичайна ситуація), зокрема щодо взаємодії між інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та інформаційно-комунікаційними системами оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації на території області за телефонними номерами 101, 102, 103, 104 | УЦЗ ОДА, ДЕРПІ ОДА, ГУ ДСНС (за згодою), ГУ Нацполіції (за згодою), ДОЗ, ЕМД та МК, АТ «Прикарпаття-обленерго» (за згодою), АТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою), АТ «Тис-меницягаз» (за згодою), районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 20.06.2023 |
| 3. | Визначення матеріально-технічних потреб для здійснення модернізації інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації на території області за телефонним номером 101, з метою їх подальшої інтеграції з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації (далі – УЦР ОДА), ГУ ДСНС (за згодою), районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.02.2023 |
| 4. | Визначення матеріально-технічних потреб для здійснення модернізації інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонним номером 102 на території області, з метою їх подальшої інтеграції з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ГУ Нацполіції (за згодою), УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.02.2023 |
| 5. | Визначення матеріально-технічних потреб для здійснення модернізації інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонним номером 103 на території області, з метою їх подальшої інтеграції з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.02.2023 |
| 6. | Визначення матеріально-технічних потреб для здійснення модернізації інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонним номером 104 на території області, з метою їх подальшої інтеграції з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ДЕРПІ ОДА, УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування АТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою),  АТ «Тисменицягаз» (за згодою) | До 15.02.2023 |
| 7. | Сприяння у проведенні дослідної експлуатації інформаційно-комунікаційної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | УЦЗ ОДА, ДЕРПІ ОДА, УЦР ОДА,  ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, ГУ Нацполіції (за згодою), ГУ ДСНС (за згодою),  АТ «Івано-Франківськгаз» (за зго-дою), АТ «Тисменицягаз» (за згодою), районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.01.2023 |
| 8. | Забезпечення взаємодії інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонним номером 103 на території області, з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, ГУ ДСНС (за згодою), УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.12.2023 |
| 9. | Проведення попередніх випробувань інформаційно-комунікаційної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ГУ ДСНС (за згодою), ГУ Нацполіції (за згодою), ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, АТ «Івано-Франківськгаз» (за згодою), АТ «Тисменицягаз» (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за згодою), УЦЗ ОДА, ДЕРПІ ОДА, УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 01.12.2023 |
| 10. | Проведення приймальних випробувань інформаційно-комунікаційної системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області | ГУ ДСНС (за згодою), ГУ Нацполіції (за згодою), ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, АТ «Івано-Франківськгаз» (за зго-дою), АТ «Тисменицягаз» (за згодою), АТ «Прикарпаттяобленерго» (за зго-дою), УЦЗ ОДА, ДЕРПІ ОДА, УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.01.2024 |
| 11. | Забезпечення взаємодії інформаційно-комунікаційних систем оперативно-диспетчерських служб, що здійснюють екстрені комунікації за телефонним номером 103 на території області, з інформаційно-комунікаційною системою екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 на території області з урахуванням потреб осіб з інвалідністю | ДОЗ ОДА, ЕМД та МК, ДОЗ, ГУ ДСНС (за згодою), УЦР ОДА, районні військові адміністрації (районні державні адміністрації), органи місцевого самоврядування | До 15.12.24 |

**Начальник управління з питань**

**цивільного захисту Івано-Франківської**

**облдержадміністрації Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ**

Виконавець:

Начальник відділу планування заходів

цивільного захисту населення управління

з питань цивільного захисту Івано-Франківської

облдержадміністрації, 50-66-72, 0673050940 Ігор КОРОЛЬЧУК