ПРОЕКТ	ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

облдержадміністрації

від ____________ № _________________

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації в Івано-Франківській області Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний | Міжнародна технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата завершення |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність: Усі об’єкти фізичного оточення і транспорту доступні для всіх суспільних груп незалежно від віку, стану здоров’я, інвалідності, майнового стану, статі, місця проживання та інших ознак |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | 1.1. Провести за участю громадських організацій моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537) (щорічно) | Забезпечено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 1.2. Підготувати звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підготовлено звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | листопад 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 1.3. Опублікувати звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на веб-сайті облдержадміністрації | Звіт за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення опубліковано на веб-сайті облдержадмі-ністрації | листопад 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 1.4. Надіслати офіційні листи управителям об’єктів нерухомості з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям об’єктів нерухомості з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | січень 2024р. | березень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 2. Розроблено місцеві плани забезпечення безбар’єрного простору | 2.1. Визначити штатним розкладом на рівні райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування посаду радників-уповноважених з питань безбар’єрності | Визначено посаду радника-уповноваженого з питань безбар’єрності на рівні райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування | травень 2023р. | грудень 2023р. | Відділ управління персоналом апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.2. Розробити місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору | Прийнято відповідні розпорядження райдержадміністрацій та на рівні місцевого самоврядування | травень 2023р. | липень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.3. Опублікувати місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору на сайтах райдержадміністрацій | Опубліковано місцеві плани заходів з впровадження безбар’єрного простору на сайтах райдержадміністрацій | травень 2023р. | липень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.4. При розробці обласного плану відновлення та розвитку регіону передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору | Передбачено окремий розділ про створення безбар’єрного простору при складанні плану відновлення та розвитку регіону | червень 2023р. | серпень 2023р. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 2.5. Опублікувати обласний план відновлення та розвитку регіону, передбачити окремий розділ про створення безбар’єрного простору | Опубліковано обласний план відновлення та розвитку регіону, передбачено окремий розділ про створення безбар’єрного простору | червень 2023р. | серпень 2023р. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 3. Забезпечено постійний аналіз виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | 3.1. Підготувати квартальні звіти про виконання кожного завершеного заходу | Підготовлено квартальні звіти про виконання кожного завершеного заходу | липень 2023р. | грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 3.2. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформацію про виконання кожного завершеного заходу | Оприлюднено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації | липень 2023р. | грудень 2024р. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 4. Забезпечено системний збір, аналіз та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | 4.1. Провести збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Забезпечено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності в готелях та курортних закладах | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 4.2. Провести аналіз зібраної інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях та підготувати звіт | Проведено аналіз зібраної інформації про стан фізичної доступності в готелях, інших об’єктах, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладах, приміщеннях, де здійснюють свою діяльність туроператори, об'єктах туристичної інфраструктури на транспортних магістралях та підготовлено звіт | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 4.3. Надіслати офіційні листи управителям об’єктів нерухомості з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям об’єктів нерухомості з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | січень 2024р. | березень 2024р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 5. Зібрано і поширено достовірну інформацію про доступність об’єктів фізичного оточення | 5.1. Зібрати інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для осіб з інвалідністю (в т. ч. молоді з інвалідністю) | травень 2023р. | серпень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 5.2. Зібрати інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до фізкультурно-спортивних послуг всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю | травень 2023р. | вересень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 5.3. Надіслати офіційні листи управителям об’єктів спортивної інфраструктури з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям об’єктів спортивної інфраструктури з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | жовтень 2023р. | грудень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 6. Забезпечено збір і поширення достовірної інформації про доступність закладів культури | 6.1. Здійснити моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | Забезпечено збір та поширення інформації щодо стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 6.2. Підготувати звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | Підготовлено звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | вересень 2023р. | грудень 2023р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 6.3. Опублікувати звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | Опубліковано звіт за результатами моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | січень 2024р. | лютий 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 6.4. Надіслати офіційні листи управителям закладів культури з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям закладів культури з рекомендаціями щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | січень 2024р. | лютий 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 7. Розроблено інструментарій та забезпечено проведення моніторингу доступності об’єктів фізичного оточення, транспорту | 7.1. Проводити щоквартальний моніторинг облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю. | Забезпечено проведення моніторингу приміщень центрів надання адміністративних послуг щодо доступності маломобільних груп населення | липень 2023р. | грудень 2023р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 7.2. Сформувати та надати рекомендації щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Надано рекомендації стосовно облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з врахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023р. | серпень 2023р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 7.3. Провести інформаційно- просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи щодо облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з питань доступності | липень 2023р. | грудень 2023р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 8. Забезпечено моніторинг та контроль містобудівної діяльності | 8.1. Запровадити публікацію (на регулярній основі) на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення звітів про порушення замовниками та генеральними підрядниками (якщо підготовчі/будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників – підрядниками) вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (включаючи інформацію про накладені санкції на порушників та інформацію про виправлення недоліків) | Розміщено публікацію на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють містобудівний контроль за будівництвом об'єктів фізичного оточення, в тому числі з питань доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Управління державної інспекції архітектури та містобудування в Івано-Франківській області (за згодою) Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 8.2. Запровадити (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Запроваджено публічне оприлюднення щодо фактів порушень суб'єктами транспортної галузі вимог законодавства стосовно доступності до транспортних засобів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 8.3. Запровадити механізм позбавлення ліцензій суб’єктів будівельної галузі у разі виявлення під час містобудівного контролю порушень вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством, проектної документації на будівництво, щодо створення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Підготовлено пропозиції щодо прийняття відповідного нормативно-правового акта щодо позбавлення ліцензій суб’єктів будівельної галузі при порушенні вимог містобудівного законодавства в частині порушення умов доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Управління державної інспекції архітектури та містобудування в Івано-Франківській області (за згодою) Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |
| 9. Головні входи і приміщення будівель міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | 9.1. Підготувати проектно-кошторисну документацію щодо приведення головних входів та будівель місцевих державних адміністрацій у відповідність до вимог безбар’єрного простору | Підготовлено проектно-кошторисну документацію щодо приведення головних входів та будівель місцевих державних адміністрацій у відповідність до вимог безбар’єрного простору | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 9.2. Провести відповідні будівельні/ ремонтні роботи | Головні входи і приміщення будівель органів місцевого самоврядування пристосовано для використання маломобільними групами населення | березень 2024р. | листопад 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 9.3 Опублікувати звіт щодо приведення головних входів та будівель місцевих державних адміністрацій у відповідність до вимог безбар’єрного простору | Опубліковано звіт щодо приведення головних входів та будівель місцевих державних адміністрацій у відповідність до вимог безбар’єрного простору | листопад 2024 | грудень 2024 | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 9.4. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) до адмінбудівель органів державної влади для осіб з інвалідністю. | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) до адмінбудівель органів державної влади для осіб з інвалідністю. | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 9.5. Встановити інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) до адмінбудівель органів місцевого самоврядування для осіб з інвалідністю. | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) до адмінбудівель органів місцевого самоврядування для осіб з інвалідністю. | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 10. Відновлено будівництво центрів соціально-психологічної реабілітації населення | 10.1. Підготувати проектно-кошторисну документацію будівництва в області сучасного центру соціально-психологічної реабілітації населення | Розроблено проектно-кошторисну документацію будівництва в області сучасного центру соціально-психологічної реабілітації населення | травень 2023р. | листопад 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 10.2.Будівництво в області сучасного центру соціально-психологічної реабілітації населення | Завершено будівництво сучасного центру соціально-психологічної реабілітації населення | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
| 11. Покращено ефективність надання послуг ветеранам за рахунок розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 11.1. Провести моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | травень 2023р. | липень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 11.2. Підготувати звіт та рекомендації за результатами моніторингу дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Підготовлено звіт та рекомендації за результатами моніторингу дотримання норм безбар’єрності при облаштуванні адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | серпень 2023р. | жовтень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 11.3. Надіслати офіційні листи управителям закладів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям закладів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | січень 2024р. | березень 2024р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
| 12. Забезпечено фізичну доступність туристичних об'єктів розташованих на транспортних магістралях | 12.1. Провести моніторинг виконання облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | Проведено моніторинг щодо стану облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | квітень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 12.2. Підготувати звіт за результатами моніторингу виконання доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | Підготовлено звіт про проведений моніторинг щодо стану облаштування фізичної доступності туристичної інфраструктури об'єктів на транспортних магістралях | листопад 2024р. | грудень 2024р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 12.3. Надіслати офіційні листи управителям туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях, щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Надіслано офіційні листи управителям туристичних об'єктів, розташованих на транспортних магістралях, щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | листопад 2024р. | грудень 2024р. | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 13. Забезпечено фізичну доступність об'єктів культурної інфраструктури | 13.1. Провести необхідні ремонтні роботи щодо приведення приміщень бібліотек до вимог безбар’єрного простору | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек області | травень 2023р. травень 2024р. | грудень 2023р. листопад 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 13.2. Узагальнити інформацію щодо існуючого стану фізичної доступності до приміщень бібліотек | Узагальнено інформацію щодо фізичної доступності до приміщень бібліотек | листопад 2024р. | грудень 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації |  |
| 14. Забезпечено функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | 14.1. Облаштувати споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштовано споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | травень 2023р. березень 2024р. | грудень 2023р. листопад 2024р. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 14.2. Узагальнити інформацію щодо стану доступності маломобільних груп населення до споруд цивільного захисту та розмістити на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | Узагальнено інформацію щодо стану доступності маломобільних груп населення до споруд цивільного захисту та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | листопад 2023р. листопад 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації |  |
| 15. Надано рекомендації для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечено пристосування таких споруд | 15.1. Провести моніторинг тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення | Проведено моніторинг тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 15.2. Надіслати листи із рекомендаціями щодо приведення тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | Забезпечено пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, щодо усунення невідповідностей вимогам безбар’єрного простору | липень 2024р. | жовтень 2024р. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 15.3. Узагальнити інформацію щодо пристосування тимчасових споруд для маломобільних груп населення та розмістити на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | Узагальнено інформацію щодо пристосування тимчасових споруд для маломобільних груп населення та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | жовтень 2024р. | грудень 2024р. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 16. Поліпшено умови безперешкодного доступу всіх груп населення, у т.ч. осіб з інвалідністю для всіх категорій молоді, у т.ч. молоді зі стійкими обмеженнями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 16.1. Провести моніторинг та за його результатами надати рекомендації управителям будівель, де знаходяться молодіжні центри щодо приведення їх до вимог безбар’єрного простору | Проведено моніторинг та за його результатами надано рекомендації управителям будівель, де знаходяться молодіжні центри щодо приведення їх до вимог безбар’єрного простору | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 16.2. Здійснювати постійно верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд з метою їхнього обліку, у т.ч. пристосування для використання усіма групами населення, зокрема, особами зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Здійснено верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Реєстру спортивних споруд, у т.ч. для осіб зі стійким обмеженням повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 17. Забезпечено доступність будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | 17.1. Провести моніторинг доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення | Проведено моніторинг доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення | червень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 17.2. Надати рекомендації управителям будівель і приміщень закладів освіти щодо вимог універсального дизайну та розумного пристосування | Надано рекомендації управителям будівель і приміщень закладів освіти щодо вимог універсального дизайну та розумного пристосування | січень 2024р. | березень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 17.3. Узагальнити інформацію за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності та розмістити на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | Узагальнено інформацію за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | квітень 2024р. | травень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти у сфері доступності |  |  |  |  |  |  |
| 18. Забезпечено впровадження системного підходу до формування компетенцій державних службовців, та працівників транспорту, з питань забезпечення безбар’єрного простору | 18.1. Провести навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Проведено навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за згодою) |  |
|  | 18.2. Узагальнити інформацію щодо забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Узагальнено інформацію щодо забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | жовтень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за згодою) |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність: Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |
| 19. Врегульовано доступність інформації під час надання публічних послуг | 19.1. Провести моніторинг доступності інформації , що надається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | Проведено моніторинг доступності інформації, що надається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування | травень 2023р. | вересень 2023р. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 19.2. Узагальнити результати моніторингу щодо доступності інформації під час надання публічних послуг для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | Узагальнено результати моніторингу щодо доступності інформації під час надання публічних послуг для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | жовтень 2023р. | грудень 2023р. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 19.3. Надати рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо доступності інформації під час надання публічних послуг для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | Надано рекомендації місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування щодо доступності інформації під час надання публічних послуг для осіб з порушеннями слуху, зору, інтелектуальними порушеннями | жовтень 2023р. | грудень 2023р. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації Райдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |
| 20. Проведено широкі інформаційно-просвітницькі кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | 20.1. Провести цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено вебінари для працівників закладів культури та освіти сфери культури щодо безбар’єрності та недискримінації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 20.2. Узагальнити інформацію щодо проведення вебінарів та розмістити на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | Узагальнено інформацію щодо проведення вебінарів та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |
| 21. Здійснено заходи щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 21.1. Здійснити заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення на території області | Здійснено заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення на території області | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 21.2. Реалізувати можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області | Реалізовано можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 22. Підвищено інформаційну обізнаність ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 22.1. Розмістити соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 22.2. Розмістити інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на біг-бордах | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. липень 2024р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
| 23. Проведено інформаційну кампанію “Україна без бар’єрів” | 23.1. Забезпечити проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 23.2. Узагальнити інформацію щодо результатів проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Узагальнено інформацію щодо результатів проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність: Усі суспільні групи мають доступ до швидкісного Інтернету, публічних послуг та публічної цифрової інформації. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 24.1. Актуалізувати та здійснити аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023р. | червень 2023р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 24.2. Сформувати план залучення ресурсів та забезпечити заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Складено план щодо забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 24.3. Забезпечити укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | Забезпечено укриття закладів охорони здоров'я Wi-Fi покриттям | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. жовтень 2024р. | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 25. Забезпечено необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших хабів в межах населених пунктів | 25.1. Забезпечити бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | Забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. жовтень 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 25.2. Забезпечити бібліотеки засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність: Забезпечено рівні можливості участі всіх людей, їх об’єднань та окремих суспільних груп у житті громад та держави, рівний доступ до суспільно-політичного та культурного життя, сприятливе середовище для фізичного розвитку та самореалізації, а також інклюзивне середовище як передумова для участі у всіх формах суспільного життя та громадської активності |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі |  |  |  |  |  |  |
| 26. Проведено заходи щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 26.1. Провести міжрегіональні обміни досвіду молоді, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни досвіду молоді з метою підвищення їхньої соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни, в т. ч. молоді з інвалідністю | травень 2023р. | грудень 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 26.2. Організувати роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення зокрема, постраждалих внаслідок війни, у т.ч. молоді з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, кар'єрного консультування, послуг з неформальної освіти тощо | Організовано роботу Співдія Хабів на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, у т.ч. онлайн, спрямованих на створення безбар'єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. травень 2024р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 27. Реалізовано програму залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема, осіб з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | 27.1. Провести освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, зокрема щодо роботи з різними категоріями молоді, у т.ч. особами з інвалідністю та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, для її залучення до громадянського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) для представників молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності, у т.ч. осіб з інвалідністю | липень 2023р. | листопад 2023р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 27.2. Провести тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю, та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, яка постраждала внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, у т.ч. молоді з інвалідністю | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. лютий 2024р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 27.3. Провести інформаційно-просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. лютий 2024р. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 28. Створено умови для впровадження сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 28.1. Розробити механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання | Розроблено механізми стимулювання розвитку сімейних форм виховання | травень 2023р. | листопад 2023р. | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 28.2. Провести інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | Проведено інформаційно-просвітницькі кампанії з популяризації сімейних форм влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування | липень 2023р. | грудень 2023р. | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 28.3. Забезпечити розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | Забезпечено розвиток сімейних форм виховання, проведення із залученням регіональних та місцевих засобів масової інформації інформаційної кампанії з питань влаштування дітей до сімейних форм виховання | травень 2023р. | грудень 2023р. | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |
| 29. Запроваджено процес розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 29.1. Провести функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | Проведено функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 29.2. Провести дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 29.3. Напрацювати механізми розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | Розроблено механізми розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | жовтень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |
| 30. Інтегровано державну політику охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя із державною політикою безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | 30.1. Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя, у тому числі щодо зниження поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки (принцип «здоров’я, а не лікування») | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 30.2. Узагальнити інформацію щодо проведення інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя | Узагальнено інформацію щодо проведення інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навиків здорового способу життя і проінформовано зацікавлені установи та організації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 31. Забезпечно розвиток гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширено застосування підходів дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 31.1. Врахувати підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | Враховано підходи гендерної чутливості, дружньості до сімей з дітьми та маломобільних груп населення при будівництві, реконструкції закладів охорони здоров'я | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 31.2. Розширити охоплення послугою раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | Розширено послуги раннього втручання в закладах охорони здоров'я за принципом раннього виявлення дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 32. Забезпечено розвиток доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | 32.1. Забезпечити відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | Забезпечено відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах з дотриманням вимог законодавства та прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги після проведення оцінювання за системою quality rights | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 32.2. Узагальнити інформацію щодо відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах | Узагальнено інформацію щодо відкриття психіатричних відділень та Mental health центрів в багатофункціональних лікарнях та спеціалізованих закладах | травень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 33. Створено систему реабілітаційної допомоги військовослужбовцям та ветеранам | 33.1. Розробити маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги. | Розроблено маршрут Захисника для отримання комплексної реабілітації: скерування до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги. | червень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 33.2. Забезпечити принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | Забезпечено принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
| 34. Запроваджено систему раннього втручання | 34.1. Провести щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | січень 2024р. | лютий 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 34.2. Визначити на щорічній основі потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Визначено на щорічній основі потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | січень 2024р. | лютий 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 34.3. За результатами проведення визначення потреби населення адміністративно – територіальної одиниці в послузі раннього втручання розробити заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно – територіальної одиниці | Розроблено заходи щодо створення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно – територіальної одиниці | січень 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 35. Створено механізм забезпечення допоміжними засобами реабілітації на основі потреби та створено умови щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціальної моделі МКФ | 35.1. Надати пропозиції щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | Надано пропозиції про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 35.2. Підготувати звіт про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | Підготовлено звіт про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України та проінформовано зацікавлені установи та організації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 36. Вдосконалено Стратегію активного довголіття | 36.1. Розробити Стратегію активного довголіття на період до 2030 року | Надано пропозиції щодо розроблення Стратегії активного довголіття на період до 2030 року | травень 2023р. | вересень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 36.2. Розробити План заходів на 2024 рік до Стратегії активного довголіття | Надано пропозиції щодо розроблення Плану заходів на 2024 рік до Стратегії активного довголіття | травень 2023р. | вересень 2023р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 36.3. Реалізувати План заходів до Стратегії активного довголіття на 2024 рік | Реалізовано План заходів до Стратегії активного довголіття на 2024 рік | січень 2024р. | листопад 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 36.4. Підготувати звіт за результатами реалізації Плану заходів до Стратегії активного довголіття на 2024 рік | Підготовлено звіт за результатами реалізації Плану заходів до Стратегії активного довголіття на 2024 рік | листопад 2024р. | грудень 2024р. | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та дівчат, особливо з інвалідністю, від насильства в умовах війни |  |  |  |  |  |  |
| 37. Забезпечено перегляд наявних процедур розгляду справ та надання допомоги жінкам та дівчатам з метою приведення у відповідність до кращих світових практик та уникнення ретравматизації потерпілих | 37.1. Провести гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 37.2. Узагальнити інформацію щодо проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок | Узагальнено інформацію щодо проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації жінок і проінформовано зацікавлені установи та організації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність: Створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також здобуття іншої професії, підвищення кваліфікації та опанування додаткових компетентностей. |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою продовж життя |  |  |  |  |  |  |
| 38. Прийнято та впроваджено Закон України “Про освіту дорослих” | 38.1. Імплементувати Закон України “Про освіту дорослих” шляхом розробки нормативно-правових актів, визначених законом, проведення відповідних комунікаційних заходів | Надано пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих” та проведено відповідні комунікаційні заходи | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 38.2. Узагальнити інформацію щодо наданих пропозицій стосовно розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих” | Узагальнено інформацію щодо наданих пропозицій стосовно розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих” та проінформовано зацікавлені установи та організації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
| 39. Забезпечено підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | 39.1. Забезпечити функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 39.2. Підготувати звіт щодо забезпечення функціонування мережі спеціальних класів | Підготовлено звіт щодо забезпечення функціонування мережі спеціальних класів та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | січень 2024р. | лютий 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 40. Створено освітні центри ветеранського розвитку при закладах вищої освіти у регіонах України | 40.1. Розробити та узгодити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | Розроблено та узгоджено проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 40.2. Залучити міжнародні організації в якості партнерів | Залучено міжнародні організації в якості партнерів | вересень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
|  | 40.3. Запустити проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | Впроваджено проєкти зі створення освітніх центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор Міністерства у справах ветеранів України в Івано-Франківській області (за згодою) |  |
| 41. Створено центри освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій | 41.1. Відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях | Відкрито центри освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 41.2. Збір інформації про відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях | Зібрано інформацію про відкриття центрів освіти дорослих для самовдосконалення всіх вікових категорій: медична допомога, самозахист, безпека, дії в надзвичайних ситуаціях та розміщено на веб-сайті Івано- Франківської облдержадміністрації | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| Стратегічна ціль: потенціал кожної особи розкривається завдяки інклюзивній освіті |  |  |  |  |  |  |
| 42. Забезпечено розвиток мережі та підтримка інклюзивно- ресурсних центрів | 42.1. Здійснити заходи щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно- ресурсних центрів | Здійснено заходи щодо відновлення існуючої мережі інклюзивно- ресурсних центрів | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 42.2. Продовжити навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | Продовжено навчання фахівців інклюзивно-ресурсних центрів щодо сучасних практик впровадження інклюзивної освіти | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 42.3. Забезпечити ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням | Забезпечено ІРЦ методичними матеріалами та обладнанням | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 42.4. Забезпечити ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | Забезпечено ІРЦ достатньою кількістю кваліфікованих фахівців | травень 2023р. січень 2024р. | грудень 2023р. червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 42.5. Забезпечити співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти | Забезпечено співпрацю фахівців ІРЦ та закладів освіти | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 43. Забезпечено наявність фахівців за професіями «асистент вихователя», «асистент вчителя», «асистент учня» | 43.1. Створити умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа батьків (інших законних представників) осіб з особливими освітніми потребами | Створено умови для спеціальної підготовки асистентів учня, в тому числі з числа осіб з особливими освітніми потребами | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 43.2. Створити умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | Створено умови для працевлаштування батьків, інших законних представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | грудень 2023р. | червень 2024р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 44. Забезпечено заклади освіти на всіх рівнях освіти допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручникам, посібниками, в тому числі надрукованими шрифтом Брайля | 44.1. Забезпечити осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено особи з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 44.2. Узагальнити інформацію щодо стану забезпечення допоміжними засобами навчання осіб з особливими освітніми потребами | Узагальнено інформацію щодо стану забезпечення допоміжними засобами навчання осіб з особливими освітніми потребами та проінформовано зацікавлені установи і організації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 45. Створено умови для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх потреб та можливостей | 45.1. Розширити мережу освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” в обласній дитячій лікарні | Розширено мережу освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” в обласній дитячій лікарні | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |
|  | 45.2. Узагальнити інформацію щодо розширення мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” в обласній дитячій лікарні | Узагальнено інформацію щодо розширення мережі освітніх центрів Державної установи “Школа супергероїв” в обласній дитячій лікарні та розміщено на веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації | травень 2023р. | грудень 2023р. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |

Директор департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури

Івано-Франківської облдержадміністрації									Любов ОСТАП'ЯК

Ігор Шевчук

098-774-07-84