ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової

адміністрації

від 28.04.2023 № 154

ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

на 2023-2024 роки з реалізації в Івано-Франківській області Національної стратегії

із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Очікуваний результат | Термін реалізації |  | Відповідальні за виконання |  | Міжнарод-на технічна допомога (за наявності) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата початку | Дата заверше-ння |  |  |  |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об`єктів фізичного оточення і транспорту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) (щороку) | Забезпечено збір даних за результатами моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 2. Розроблення обласних та місцевих планів забезпечення безбар’єрного простору | 2.1. Визначення в Івано-Франківській обласній державній (військовій) адміністрації і на рівні органів місцевого самоврядування відповідальної особи з питань безбар’єрності | Визначено відповідальну особу з питань безбар’єрності на рівні Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації та органів місцевого самоврядування | травень 2023 року | грудень 2023 року | Відділ управління персоналом апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 2.2. Розроблення місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору | Прийнято відповідні акти на рівні місцевого самоврядування | травень 2023 року | липень 2023 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року | Оприлюднення на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації інформації про виконання кожного завершеного заходу | Оприлюднено на офіційному веб-сайті Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації | липень 2023 року | грудень 2024 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| 4. Забезпечення системного збору, аналізу та оприлюднення інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | Забезпечено збір, систематизацію та аналіз інформації про стан фізичної доступності готелів, інших об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, курортних закладів, приміщень, в яких провадять свою діяльність туроператори, об'єктів туристичної інфраструктури на транспортних магістралях | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 5. Збір і поширення достовірної інформації про доступність для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення центрів надання адміністративних послуг, молодіжних центрів та закладів культури | 5.1. Збір інформації щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості молодіжних центрів, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 року | липень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.2. Збір інформації щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | Зібрано інформацію щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, де можливий доступ до послуг у сфері фізичної культури і спорту всіх груп населення, зокрема осіб з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 5.3. Здійснення моніторингу стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | Здійснено моніторинг стану доступності театрів державної та комунальної форми власності за 2023 рік | січень 2024 року | квітень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 6.Удосконалення системи контролю за дотриманням нормативно-правових актів і нормативних документів у сфері доступності, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством | Запровадження (на регулярній основі) публічного оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Запроваджено (на регулярній основі) публічне оприлюднення даних щодо виявлення контролюючими органами порушень суб’єктами транспортної галузі (як фізичних осіб, так і юридичних осіб), які здійснюють перевезення пасажирів, у разі виявлення порушень законодавства щодо доступності транспортних засобів і транспортного обслуговування для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: об`єкти фізичного оточення і транспортна система створюються та оновлюються відповідно до сучасних стандартів доступності |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Пристосування головних входів і приміщень будівель місцевих держадміністра-цій, органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | 7.1. Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | Головні входи і приміщення будівель райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, центрів надання адміністративних послуг пристосовано для використання маломобільними групами населення, зокрема особами з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 7.2. Встановлення інформаційних знаків про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | Встановлено інформаційні знаки про наявність та розташування входів (виходів) для осіб з інвалідністю | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 8. Покращення ефективності надання послуг ветеранам шляхом розміщення працівників територіальних органів Мінветеранів в адміністративних приміщеннях територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | 8.1. Проведення моніторингу дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Проведено моніторинг дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | травень 2023 року | грудень 2023 року | Сектор оборонної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
|  | 8.2. Забезпечення дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | Забезпечено дотримання норм безбар’єрності під час облаштування адміністративних приміщень територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки | січень 2024 року | грудень 2024 року | Сектор оборонної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор мобілізаційної роботи апарату Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
| 9. Забезпечення фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | Проведення моніторингу виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | Проведено моніторинг виконання програми облаштування фізичної доступності туристичних об’єктів, розташованих на транспортних магістралях | червень 2024 року | грудень 2024 року | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 10. Забезпечення фізичної доступності об’єктів культурної інфраструктури | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек | Забезпечено безперешкодний доступ до приміщень бібліотек | липень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 11. Забезпечення функціонування системи цивільного захисту і безпеки маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Облаштовано споруди цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 12. Надання рекомендацій для органів місцевого самоврядування щодо пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення, забезпечення пристосування таких споруд | Забезпечення пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення (у разі можливості) | Забезпечено пристосування тимчасових споруд, їх комплексів, призначених для життєзабезпечення (тимчасового проживання та обслуговування) населення, для маломобільних груп населення | травень 2023 року | вересень 2023 року | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 13. Поліпшення умов безперешкодного доступу всіх груп населення, зокрема молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, до об'єктів фізичного оточення | 13.1. Забезпечення доступності частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | Забезпечено доступність частини приміщень молодіжних центрів для молоді із стійкими порушеннями повсякденного функціонування | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 13.2. Здійснення верифікації даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд з метою їх обліку, у т.ч. пристосування всіма групами населення, зокрема особами із стійкими порушеннями повсякденного функціонування, для занять руховою активністю та спортом | Здійснено верифікацію даних щодо внесеної інформації стосовно об'єктів спортивної інфраструктури до Єдиного електронного реєстру спортивних споруд | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 14. Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів освіти для маломобільних груп населення із забезпеченнями універсального дизайну та розумного пристосування | Вжиття заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Вжито заходів за результатами моніторингу для забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | березень 2024 року | жовтень 2024 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: фахівці у сфері містобудування, архітектури і транспорту та представники громадськості володіють необхідними знаннями і навичками та застосовують норми і стандарти щодо фізичної безбар’єрності |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечення впровадження формування компетенцій державних службовців та працівників транспорту з питань забезпечення безбар’єрного простору | Забезпечення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | Проведено навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо засобів забезпечення доступності під час надання транспортних послуг | січень 2024 року | грудень 2024 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації Івано-Франківський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (за згодою) Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг | Проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на їх власних веб-сайтах | Проведено моніторинг доступності інформації, що оприлюднюється місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями) на їх власних веб-сайтах | червень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: кожен має рівний доступ до інформації, яку транслюють телерадіоорганізації та яка необхідна для участі у культурному житті, проведенні дозвілля і відпочинку та заняття спортом |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Проведення широкої інформаційно-просвітницької кампанії для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведено цикл вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | липень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| Стратегічна ціль: інформація, необхідна для забезпечення щоденних потреб громадян, є доступною та актуальною |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | 18.1. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення на території області | Здійснено заходи щодо забезпечення доступності неголосового виклику бригади екстреної медичної допомоги для осіб з порушеннями слуху, мовлення на території області | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
|  | 18.2. Реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області | Реалізовано можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги на території області | січень 2024 року | грудень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| 19. Підвищення рівня інформаційної обізнаності ветеранів та членів їх сімей щодо забезпечення їх прав | 19.1. Розміщення соціальної реклами в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | Розміщено соціальну рекламу в медичних, освітніх закладах, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг тощо | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
|  | 19.2. Розміщення інформації про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | Розміщено інформацію про спектр послуг для ветеранів на бігбордах | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Районні державні (військові) адміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
| 20. Проведення інформаційної кампанії “Україна без бар’єрів” | 20.1. Забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 20.2. Забезпечення координації структурними підрозділами облдержадміністрації органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | Забезпечено координацію структурними підрозділами облдержадміністрації органів місцевого самоврядування під час проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: швидкісний Інтернет та засоби доступу доступні для всіх |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | 21.1. Актуалізація та здійснення аналізу даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Актуалізовано та здійснено аналіз даних щодо нинішнього стану забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року червень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
|  | 21.2. Формування плану залучення ресурсів та забезпечення закладів охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | Сформовано план залучення ресурсів та забезпечено заклади охорони здоров’я доступом до швидкісного Інтернету та засобами доступу до нього | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 22. Забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти та культури, а також бібліотек та інших центрів у межах населених пунктів | 22.1. Забезпечення бібліотек комп'ютерними тифлокомплексами | Забезпечено бібліотеки комп'ютерними тифлокомплексами | липень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 22.2. Забезпечення бібліотек засобами доступу до Інтернету | Забезпечено бібліотеки засобами доступу до Інтернету | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Напрям 4. Суспільна та громадська безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадської участі |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. Здійснення заходів щодо впровадження практик та механізмів соціальної та громадської участі, зокрема щодо забезпечення безбар'єрності | 23.1. Проведення міжрегіональних обмінів молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | Проведено міжрегіональні обміни молоддю (зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб), яка постраждала внаслідок війни, з метою підвищення її соціальної та громадської участі у процесах відновлення країни | травень 2023 року | вересень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 23.2. Організація роботи регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн, спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | Організовано роботу регіональних просторів, створених у рамках проекту платформи «СпівДія» на базі молодіжних центрів та молодіжних просторів з надання послуг, зокрема он-лайн,спрямованих на створення безбар’єрного доступу, соціальної та громадської адаптації всіх груп населення (зокрема постраждалих внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб) до гуманітарної, психологічної та юридичної підтримки, консультацій з питань професійного розвитку та працевлаштування, послуг з неформальної освіти тощо | травень 2023 року | грудень 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 24. Реалізація програми залучення молоді до громадського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб | 24.1. Проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | Проведено освітньо-виховні заходи (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадського та політичного життя | липень 2023 року | листопад 2023 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 24.2. Проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Проведено тренінги для представників молодіжних рад, зокрема для осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року лютий 2024 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
|  | 24.3. Проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | Проведено інформаційно- просвітницькі заходи (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадському та політичному житті | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року лютий 2024 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: усім громадянам доступні публічні та соціальні послуги, які відповідають міжнародним стандартам |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Запровадження процесу розвитку соціальної послуги підтриманого проживання для осіб з інвалідністю, осіб похилого віку | 25.1. Проведення функціонального аудиту дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | Проведено функціональний аудит дитячих будинків-інтернатів та психоневрологічних інтернатів для виявлення осіб, які потребують надання соціальної послуги підтриманого проживання | травень 2023 року | вересень 2023 року | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 25.2. Проведення дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацювати відповідні механізми | Проведено дослідження щодо врегулювання питання забезпечення житлом дітей з інвалідністю з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з інвалідністю, які проживають у державних або інших соціальних установах, за результатами якого напрацьовано відповідні механізми | травень 2023 року | грудень 2023 року | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. Інтеграція державної політики охорони здоров’я в частині здоров’я населення, просвітництва, гуманізації та культивування здорового способу життя до державної політики безбар’єрності (принцип «здоров’я, а не лікування») | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширення тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| 27. Забезпечення розвитку гендерно чутливого простору в закладах охорони здоров'я, розширення застосування підходів, дружніх до сімей з дітьми та маломобільних груп населення | 27.1. Врахування підходів гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | Враховано підходи гендерної чутливості, дружності до сімей з дітьми та маломобільних груп населення під час будівництва, реконструкції закладів охорони здоров'я | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 27.2. Збільшення чисельності дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | Збільшено чисельність дітей, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, яким надається послуга раннього втручання в закладах охорони здоров’я за принципом раннього виявлення таких дітей | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 28. Забезпечення розвитку доступних послуг з охорони психічного здоров’я, зокрема для осіб, які мають комплексні розлади психіки або в яких існує ризик розвитку розладів психіки, та подолання стигматизації звернень за психологічною та психіатричною допомогою | Забезпечення відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | Забезпечено відкриття психіатричних відділень в багатопрофільних лікарнях | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 29. Створення системи реабілітаційної допомоги військовослужбов-цям та ветеранам | 29.1. Розроблення маршруту Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлення до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | Розроблено маршрут Захисника і Захисниці України для отримання комплексної реабілітації, зокрема направлено до закладів охорони здоров'я / реабілітаційних закладів, які надають реабілітаційні послуги | червень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
|  | 29.2. Забезпечення принципів доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | Забезпечено принципи доказовості та біопсихосоціальної моделі Міжнародної класифікації функціонування обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) під час надання реабілітаційних послуг шляхом перегляду програм санаторно-курортного лікування | червень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
| 30. Запровадження системи раннього втручання | 30.1. Проведення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | Проведено щорічний моніторинг та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 30.2. Визначення щороку (грудень) потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | Визначено щорічні (грудень) потреби населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 30.3. Розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | Розроблено за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно- територіальної одиниці | травень 2023 року січень 2024 року | грудень 2023 року грудень 2024 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 31. Створення механізму забезпечення допоміжними засобами реабілітації відповідно до потреби та створення умов щодо ефективного призначення допоміжних засобів реабілітації на основі біопсихосоціаль- ної моделі Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я | Надання пропозицій щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | Надано пропозиції щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України, що регулюють питання забезпечення допоміжними засобами реабілітації | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Івано-Франківське обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю |  |  |
| 32. Актуалізація державної політики з питань здорового та активного довголіття населення | Надання пропозицій до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | Надано пропозиції до проекту розпорядження про схвалення Стратегії державної політики з питань здорового та активного довголіття населення на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів на 2024-2025 роки з її реалізації | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня захисту жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат, зокрема осіб з інвалідністю, від насильства в умовах збройного конфлікту |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. Забезпечення перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | Проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | Проведено гендерно чутливі інформаційно-просвітницькі заходи для формування в суспільстві нульової толерантності до насильства та експлуатації | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль: освітні потреби дорослих, молоді та дітей забезпечені якісною освітою протягом життя |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. Прийняття та впровадження Закону України “Про освіту дорослих” | Імплементація Закону України “Про освіту дорослих” шляхом надання пропозицій щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, проведення відповідних комунікаційних заходів | Надано пропозиції щодо розроблення нормативно-правових актів, визначених Законом України “Про освіту дорослих”, та проведено відповідні комунікаційні заходи | січень 2024 року | грудень 2024 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  |  |
| 35. Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти | Забезпечення функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | Забезпечено функціонування мережі спеціальних класів відповідно до потреб громади | вересень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
| 36. Утворення центрів ветеранського розвитку при закладах вищої освіти в області | 36.1. Розроблення та узгодження проектів з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | Розроблено та узгоджено проекти з утворення центрів ветеранського розвитку в партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
|  | 36.2. Початок реалізації проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | Розпочато реалізацію проектів з утворення центрів ветеранського розвитку у партнерстві між Мінветеранів та визначеними закладами вищої освіти області | лютий 2024 року | грудень 2024 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Сектор в Івано-Франківській області Міністерства у справах ветеранів України (за згодою) |  |  |
| 37. Забезпечення закладів освіти всіх рівнів допоміжними засобами для навчання та спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | 37.1. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами допоміжними засобами навчання | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |
|  | 37.2. Забезпечення осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | Забезпечено осіб з особливими освітніми потребами спеціальними підручниками, посібниками, зокрема надрукованими шрифтом Брайля | травень 2023 року | грудень 2023 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |

Заступник директора департаменту розвитку громад та територій,

дорожнього, житлово-комунального господарства,

містобудування та архітектури

Івано-Франківської облдержадміністрації									                  Роман ДУНИЧ

Ігор Шевчук

098-774-07-84