ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової  адміністрації

від 29.06.2023 № 248

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації у 2023-2025 роках в Івано-Франківській області Стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення на період

до 2025 року

| Найменуван-ня завдання | Найменуван-ня заходу | Відповідаль-ні за виконання |  | Строк вико-нання | Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення виконання завдання |  |  |  |  | Очікувані результати виконання (індикато- ри) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 рік |  | 2024 рік | 2025 рік |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 1. Посилення спроможності держави у реагуванні на виклики внутрішнього переміщення та забезпечення умов для реалізації державної політики у сфері внутрішнього переміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження системи періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб, у тому числі з можливістю збору дезагрегованих даних | 1) впровадження системної періодичної оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад на всіх етапах внутрішнього переміщення | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | I квартал 2024 року |  | - |  | - |  | - |  | Запроваджено системну періодичну оцінку потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад |  |
|  | 2) розроблення місцевих алгоритмів дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав таких осіб | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | IV квар-тал 2023 року |  | - |  | - |  | - |  | Затверджено місцеві алгоритми дій щодо перенаправлення запитів внутрішньо переміщених осіб для надання повноцінної допомоги та сприяння у реалізації прав внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 3) створення в області регіонального штабу координації забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | II квартал 2023 року |  | - |  | - |  | - |  | Створено та забезпечено функціонування в області регіонального штабу координації забезпечення реалізації прав внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 4) опрацювання питання надання інформаційних послуг внутрішньо переміщеним особам у соціальній та житловій сферах | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | III квар-тал 2023 року |  | - |  | - |  | - |  | Прийнято рішення щодо надання інформаційних послуг внутрішньо переміщеним особам у соціальній та житловій сферах |  |
| Стратегічна ціль 2. Створення умов для безпечного переміщення осіб з населених пунктів, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, та задоволення їх гуманітарних потреб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечен-ня з боку держави координації процесу масового переміщення осіб під час збройного конфлікту, зокрема проведення обов’язкової евакуації | Створення в приймаючих громадах області регіональних гуманітарних штабів з надання допомоги особам, що були евакуйовані з населених пунктів, на території яких ведуться чи можливі бойові дії, а також умов для безпечної евакуації осіб, забезпечення допоміжними засобами і послугами під час евакуації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | За рахунок коштів місцевих бюджетів, донорської допомоги |  | - |  | - |  | У приймаючих громадах створено гуманітарні штаби з надання допомоги особам, що були евакуйовані з населених пунктів, на території яких ведуться чи можливі бойові дії |  |
| 2. Забезпечення повного та належного інформування про евакуацію, її етапи, складові, наслідки, права і обов’язки під час проведення, а також про заходи подальшої підтримки з боку держави та приймаючих територіальних громад | 1) забезпечення оновлення інформації про об’єкти соціальної інфраструктури в громадах, які потенційно можуть прийняти внутрішньо переміщених осіб, та розміщення такої інформації на офіційних веб-сайтах органів місцевого самоврядування в доступних форматах | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації (за згодою), департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | III квартал 2023 року | - |  | - |  | - |  | На офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування розміщено інформацію в доступних форматах щодо об’єктів соціальної інфраструктури та іншу інформацію для прийняття рішення про евакуацію до таких громад |  |
|  | 2) підготовка плану заходів щодо інформування населення про евакуацію, її етапи, складові, наслідки | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації (за згодою), департамент соціальної політики Івано-Франків-ської облдерж-адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | II квартал 2023 року | - |  | - |  | - |  | Затверджено план заходів щодо інформування населення про евакуацію, її етапи, складові, наслідки |  |
|  | 3) проведення інформаційної кампанії серед населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб, запобігання торгівлі людьми тощо | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | Підвищено рівень обізнаності населення щодо здійснення евакуації та заходів подальшої підтримки внутрішньо переміщених осіб, запобігання торгівлі людьми тощо |  |
| 3. Запровадження системної підтримки громад, до яких здійснюється евакуація | 1) забезпечення відповідності місць компактного поселення евакуйованих осіб вимогам доступності | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміні- страції, |  | Постійно | - |  | - |  | - |  | Забезпечено доступність місць роз-міщення евакуйованих осіб для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  |
|  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3. Сприяння адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання безпосередньо після внутрішнього переміщення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Створення умов та надання підтримки приймаючим громадам для задоволення базових потреб внутрішньо переміщених осіб | 1) створення в приймаючих громадах відповідних фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | В межах наявних бюджетних програм |  | - |  | - |  |  | Створено фонди житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в громадах |
|  | 2) забезпечення належних умов проживання в місцях компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей | Органи місцевого самоврядування (за згодою), департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм |  | - |  | - |  |  | Створено належні умови проживання в місцях компактного поселення для внутрішньо переміщених осіб, зокрема осіб з інвалідністю, людей похилого віку та дітей |
|  | 3) здійснення заходів із залучення фінансової або технічної допомоги для забезпечення тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Залучено фінансову або технічну допомогу для забезпечення проживання внутрішньо переміщених осіб |
|  | 4) розроблення місцевих програм працевлаштування та/або перекваліфікації внутрішньо переміщених осіб | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | За рахунок коштів місцевих бюджетів |  |  |  |  |  |  | Затверджено місцеві програми працевлаштування та/або перекваліфікації внутрішньо переміщених осіб |
|  | 5) удосконалення механізму соціального та пенсійного забезпечення внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області (за згодою), |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Забезпечено вчасне отримання соціальних та пенсійних виплат всіма внутрішньо переміщеними особами |
|  |  | органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6) розроблення та запровадження місцевих програм щодо сприяння розвитку релокованого бізнесу | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Запроваджено місцеві програми щодо сприяння розвитку релокованого бізнесу |
|  | 7) розроблення та проведення навчальних заходів для внутрішньо переміщених осіб стосовно заснування та розвитку власної справи на базі наявної інфраструктури підтримки під-приємництва | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Проведено навчальні заходи для внутрішньо переміщених осіб з питань заснування та розвитку власного бізнесу |
| 2. Забезпечення соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на початковому етапі після евакуації | 1) надання соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам відповідно до індивідуальних потреб з метою їх адаптації до нових умов проживання | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Забезпечено надання соціальних послуг, спрямованих на адаптацію внутрішньо переміщених осіб на початковому етапі після евакуації |
| 3. Поетапне розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення з урахуванням критеріїв вразливості, гендерного аспекту та принципу єдності родин | 1) запровадження пілотного проєкту з розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення, зокрема: збір та аналіз інформації про наявні місця компактного поселення, їх правовий статус, загальну кількість та наповненість, санітарні умови визначення пріоритетних для розселення місць компактного поселення створення інформаційних майданчиків з метою обговорення спільних проєктів, залучення фінансування та врахування додаткових технічних та організаційних вимог | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | II квартал 2024 року | - |  | - |  | - |  |  | Створено належні житлові умови для внутрішньо переміщених осіб, зокрема у визначених місцях компактного поселення |
|  | 2) розроблення алгоритмів для проведення ремонту, реконструкції місць компактного поселення, розселення та забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом із залученням відповідальних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних організацій | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | I квартал 2024 року | - |  | - |  | - |  |  | Впроваджено місцеві алгоритми дій для проведення ремонту, реконструкції місць компактного поселення та розселення внутрішньо переміщених осіб |
|  | 3) розроблення регіональних (місцевих) програм розселення внутрішньо переміщених осіб, які проживають в місцях компактного поселення, з урахуванням потреб регіонів у людських ресурсах, а також особливостей потреб окремих категорій осіб (осіб з інвалідністю, багатодітних сімей, літніх людей, представників національних меншин тощо) та принципу єдності родин | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | - |  | - |  | - |  |  | Затверджено регіональні програми розселення внутрішньо переміщених осіб з місць компактного поселення |
| 4. Створення умов для отримання психологічної допомоги і реабілітації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей | 1) розроблення та запровадження місцевих програм надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям, їх реабілітації із залученням представників міжнародних неурядових організацій | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | III квартал 2023 року | - |  | - |  | - |  |  | Запроваджено місцеві програми реабілітації та надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям |
|  | 2) організація надання систематичної психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, у тому числі дітям, зокрема в місцях компактного поселення таких осіб | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | В межах наявних бюджетних програм |  | - |  | - |  |  | Забезпечено надання систематичної психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, у тому числі дітям, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб |
|  | 3) створення та забезпечення роботи мобільних груп (бригад) для надання психологічної допомоги на рівні громад області | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою), громадські об’єднання (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших надходжень, не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодавством |  |  |  |
| 5. Створення умов для організації психосоціальної підтримки на робочому місці для внутрішньо переміщених осіб, які працевлаштувалися за новим місцем проживання | Організація надання психосоціальної підтримки на робочому місці для внутрішньо переміщених осіб | Департамент економічного розвитку, промислово-сті та інфраструктури Івано-Франківської облдержад-міністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Забезпечено надання психосоціальної підтримки на робочому місці для внутрішньо переміщених осіб |
| 6. Створення системи своєчасного надання достовірної та актуальної інформації про наявні послуги та місця для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб у доступних форматах | 1) розповсюдження інформаційних матеріалів з питань надання внутрішньо переміщеним особам соціальних послуг, здійснення соціальних виплат, реалізації їх прав і свобод у доступних форматах, зокрема в місцях компактного поселення внутрішньо переміщених осіб, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, до яких звертаються внутрішньо переміщені особи | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Поінформовано внутрішньо переміщених осіб про наявні місця тимчасового проживання та доступні соціальні послуги через різні ресурси |
|  | 2) забезпечення проведення інформаційних кампаній стосовно рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньо переміщених осіб | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | Постійно | - |  | - |  | - |  |  | Забезпечено сталу відкриту комунікацію, надання роз’яснень щодо рішень, які приймаються Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади з питань реалізації прав внутрішньо переміщених осіб |
| 7. Залучення внутрішньо переміщених осіб до культурного життя територіальних громад та отримання культурних послуг | Організація та здійснення заходів з культурної інтеграції та адаптації внутрішньо переміщених осіб в приймаючих територіальних громадах | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Пос- тійно | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Здійснено заходи, спрямовані на культурну інтеграцію та адаптацію внутрішньо переміщених осіб |
| 8. Забезпечення доступу внутрішньо переміщених осіб до освітніх послуг | 1) проведення інформаційнороз’я-снювальних кампаній для дітей і молоді з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів освіти, розташованих в інших регіонах України, та інших освітніх можливостей для молоді на території, підконтрольній Уряду України | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  | Щороку | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Підвищено рівень обізнаності абітурієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб щодо порядку вступу до закладів освіти та інших освітніх можливостей для молоді |
|  | 2) створення окремих інформаційних ресурсів для внутрішньо переміщених осіб, зокрема розміщення посилань на безкоштовні відеоуроки, презентації з української мови, заходи та проекти з формування української національної та громадянської ідентичності | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | II квартал 2023 року | В межах наявних бюджетних програм |  |  |  |  |  |  | Підвищено рівень обізнаності внутрішньо переміщених осіб щодо освітніх послуг |
|  | 3) забезпечення пільгового кредитування внутрішньо переміщених осіб для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Забезпечено доступ внутрішньо переміщених осіб до освіти шляхом надання пільгового кредитування |
| 9. Залучення внутрішньо переміщених осіб до занять руховою активністю та спортом як засобу психічного та фізичного здоров’я | 1) інформування внутрішньо переміщених осіб про переваги занять руховою активністю та спортом | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські об’єднання фізкультурно-спортив- ного спрямування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших надходжень, не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших надхджень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших надхджень не заборонених законодавством |  |  | Забезпечено інформування внутрішньо переміщених осіб про переваги занять руховою активністю та спортом |
|  | 2) залучення внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські об’єднання фізкультур-но-спортивного спрямування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших надходжень, не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над ходжень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над ходжень не заборонених законодавством |  |  | Забезпечено залучення внутрішньо переміщених осіб до фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів |
| Стратегічна ціль 4. Сприяння інтеграції внутрішньо переміщених осіб шляхом створення умов для розвитку потенціалу, посилення спроможності приймаючих територіальних громад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Запровадження механізму періодичного моніторингу та оцінки стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади | 1) розроблення програм моніторингу та оцінки стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади | Органи місцевого самоврядування (за згодою), департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації |  | IV квартал 2023 року | - | - |  | - |  |  | Затверджено програми моніторингу та оцінки стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади |  |
|  | 2) проведення періодичного моніторингу стану інтеграції внутрішньо переміщених осіб в приймаючі територіальні громади | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержад- міністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | Постійно | - | - |  | - |  |  | Забезпечено отримання повної та достовірної інформації про стан інтеграції внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 3) створення профілів у контексті наявних потреб та можливостей внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | - | - |  | - |  |  | Підготовлено профілі у контексті наявних потреб та можливостей для внутрішньо переміщених осіб |  |
| 2. Здійснення заходів щодо професійного навчання/перенавчання, підтримки зайнятості і самозайнятості внутрішньо переміщених осіб, у тому числі шляхом реалізації відповідних позадержавних проектів та програм підтримки | 1) розроблення місцевих програм з професійного навчання/перенавчання, підтримки зайнятості і самозайнятості внутрішньо переміщених осіб з урахуванням відповідних позадержавних проектів та програм підтримки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших над- ходжень, не заборонених законодавством | В межах наявних бюджетних програм та інших над- ходжень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над- ходжень не заборонених законодавством |  |  | Впроваджено місцеві програми з професійного навчання/ перенавчання, підтримки зайнятості і самозайнятості внутрішньо переміщених осіб з урахуванням відповідних позадержавних проєктів та програм підтримки |  |
|  | 2) проведення серед внутрішньо переміщених осіб широких інформаційних кампаній щодо професійного навчання/пере-навчання, підтримки їх зайнятості і самозайнятості | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Забезпечено інформування внутрішньо переміщених осіб щодо професійного навчання/ перенавчання, підтримки їх зайнятості і самозайнятості шляхом проведення інформаційних кампаній на різних інформаційних ресурсах в доступних форматах |  |
| 3. Формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб з метою забезпечення середньострокових потреб у кожній територіальній громаді | 1) проведення інвентаризації об’єктів нерухомості та формування інформаційної бази на відповідному місцевому рівні з метою визначення наявних вільних приміщень, у тому числі таких, що за умови приведення до стану, придатного для проживання, можуть бути використані для забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | В межах наявних бюджетних програм |  |  |  |  |  | Забезпечено наявність актуальної та достовірної інформації щодо об’єктів нерухомості на місцевому рівні, доступних для розміщення внутрішньо переміщених осіб, їх стану, наявних вільних місць тощо |  |
|  | 2) проведення моніторингу виконання місцевих програм створення житлового фонду соціального призначення і житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб та надання рекомендацій та інформаційної підтримки органам місцевого самоврядування щодо підвищення ефективності виконання місцевих програм | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Щопівроку | - | - |  | - |  |  | Підвищено ефективність виконання місцевих програм із створення житлового фонду соціального призначення і фонду житла для тимчасового проживання, зокрема щодо їх використання для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 3) створення організаційно-правових передумов для збільшення житлового фонду для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, зокрема шляхом: проведення обліку потреб внутрішньо переміщених осіб з метою отримання житла для тимчасового проживання проведення інформаційних кампаній стосовно можливої участі внутрішньо переміщених осіб у програмах забезпечення тимчасовим житлом з метою підвищення рівня їх обізнаності щодо наявності відповідних програм | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодавством |  |  | Забезпечено внутрішньо переміщених осіб житлом з фондів для тимчасового проживання |  |
| 4. Забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом з урахуванням потреб, спроможностей та критеріїв вразливості | 1) розроблення та впровадження місцевих програм забезпечення внутрішньо переміщених осіб доступним житлом з урахуванням впровадженої методики | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | В межах наявних бюджетних програм |  |  |  |  |  | Забезпечено внутрішньо переміщених осіб доступним житлом з урахуванням потреб та критеріїв вразливості |  |
| 5. Посилення міжрегіональної співпраці з метою виконання програм та здійснення заходів, зокрема для молоді, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності у рамках діалогу та спільних дій | 1) здійснення заходів та реалізація проектів за участю молоді з числа внутрішньо переміщених осіб | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб, зокрема молоді, у заходах і проектах, спрямованих на сприяння соціальній згуртованості, зміцнення національної єдності |  |
|  | 2) реалізація спільних молодіжних проєктів, зокрема спрямованих на облаштування молодіжного простору в громадах, для забезпечення комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у приймаючій громаді | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Створено умови для комунікації та інтеграції молоді з числа внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах |  |
| 6. Підтримка створення консультативних органів з метою залучення внутрішньо переміщених осіб до процесу прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування | Утворення консультативно-дорадчих органів з питань внутрішньо переміщених осіб із залученням внутрішньо переміщених осіб до складу таких органів на місцевому рівні | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм | В межах наявних бюджетних програм |  | В межах наявних бюджетних програм |  |  | Забезпечено участь внутрішньо переміщених осіб у процесі прийняття рішень органами державної влади та місцевого самоврядування, зокрема у діяльності консультативно-дорадчих органів |  |
| 7. Вжиття заходів із забезпечення стійкості територіальних громад та їх згуртованості із залученням внутрішньо переміщених осіб | Проведення оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | - | - |  | - |  |  | Підготовлено звіт за результатами оцінки можливих викликів та конфліктів з метою посилення соціальної згуртованості |  |
| Стратегічна ціль 5. Підтримка безпечного повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення міжсекторальної взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування з метою формування державної політики щодо повернення до покинутого місця проживання та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб | 1) надання пропозицій (у разі наявності) до проекту Кабінету Міністрів України щодо затвердження державної програми сприяння безпечному поверненню до покинутого місця проживання та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | - | - |  | - |  |  | Сприяння безпечному поверненню до покинутого місця проживання та реінтеграції внутрішньо переміщених осіб |  |
|  | 2) забезпечення, координація та взаємодія органів державної влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та національних організацій | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | III квартал 2023 року | - | - |  | - |  |  | Затверджено та забезпечено виконання плану з координації та взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, міжнародних та національних організацій |  |
| 2. Забезпечення належного інформування та створення інших умов для прийняття внутрішньо переміщеними особами обґрунтованого рішення щодо повернення до покинутого місця проживання | Збір та регулярне оновлення інформації на офіційних вебсайтах органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо безпекової ситуації, стану об’єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення | Управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні неурядові організації (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодавством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством |  |  | Забезпечено доступ до інформації щодо безпекової ситуації, стану об’-єктів соціальної інфраструктури, стану довкілля в населених пунктах, з яких здійснювалося переміщення, що необхідна для прийняття внутрішньо переміщеними особами рішення щодо повернення до покинутого місця проживання |  |
| 3. Сприяння у здійсненні заходів з підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів | 1) розроблення та запровадження місцевих програм щодо підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, департамент соціальної політики Івано-Фран-ківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | IV квартал 2023 року | - | - |  | - |  |  | Забезпечено впровадження місцевих програм щодо підвищення рівня згуртованості та подолання конфліктів |  |
|  | 2) сприяння підвищенню рівня згуртованості, безбар’єрності та толерантності в суспільстві шляхом проведення заходів з питань культури діалогу, соціальної згуртованості, безбар’єрності та багатофункціональності культурного простору | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодав-ством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством |  |  | Створено умови для відновлення культури діалогу, підвищено рівень толерантності в суспільстві |  |
| 4. Здійснення інформаційних заходів, спрямованих на інтеграцію внутрішньо переміщених осіб у приймаючих територіальних громадах | Проведення інформаційних кампаній з метою висвітлення позитивного досвіду інтеграції внутрішньо переміщених осіб у приймаючих громадах, мирного співіснування, соціальної згуртованості тощо | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Постійно | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень не заборонених законодав-ством |  | В межах наявних бюджетних програм та інших над-ходжень, не заборонених законодавством |  |  | Проведено інформаційні кампанії |  |

Директор департаменту

соціальної політики

Івано-Франківської

облдержадміністрації                                             Володимир ЛЕМЧАК