ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової адміністрації

від 27.07.2023  № 293

# П Л А Н

заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2023-2024 років

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проаналізувати причини виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій попередніх осінньо-зимових періодів, розробити і затвердити плани попередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2023-2024 років | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою), обласні управління, установи, організації та підприємства Івано-Франківської області | До 10.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Оновити розрахунки сил та засобів для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Відкоригувати плани реагування органів управління і сил цивільного захисту при виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах життєзабезпечення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою), структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації | До 10.10.2023 |
| 3. | Привести у відповідність склад міжвідомчих мобільних оперативних груп | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2023 |
| 4. 1 | Провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянути стан готовності до роботи у можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду 2 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), 3 | До 10.10.2023 4 |
|  |  | міські, селищні, сільські голови (за згодою) |  |
| 5. | Провести тренування органів управління, підпорядкованих сил та засобів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 16.10.2023 |
| 6. | Сформувати перелік автономних джерел енергоживлення, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2023 |
| 7. | Забезпечити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентарю, створення резерву пально-мастильних матеріалів, протиожеледних засобів; розробити плани заходів з пропуску автотранспорту в складних погодних умовах зимового періоду на аварійних ділянках автодоріг | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській облас-ті, державне підприємство «Дороги Прикарпаття» | До 01.11.2023 |
| 8. | Сформувати місцеві матеріальні резерви із достатньою кількістю пально-мастильних матеріалів | Міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 01.11.2023 |
| 9. | Завчасно інформувати органи управління, об’єкти житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку, населення про характер погіршення погодних умов | Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології | Впродовж зимового періоду |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запроваджувати цілодобове чергування органів управління, при ускладненні погодних умов негайно інформувати Івано-Франківську обласну державну адміністрацію через управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації за телефонами: 78-43-07, 50-13-42 та 78-42-93 | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При ускладненні погодних умов |
| 11. | При ускладненні погодних умов вживати заходів щодо обмеження доступу туристів, населення та транспортних засобів до традиційних місць відпочинку у гірській місцевості | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській облас-ті, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При ускладненні погодних умов |
| 12. | Забезпечувати роботу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | Голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При виникненні надзвичай-них ситуацій |
| 13. | Забезпечувати обмеження руху транспорту на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, ожеледиці, попередньо повідомивши про це жителів області. Організовувати | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області | При виникненні надзвичай- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | цілодобове чергування техніки на гірських перевалах | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, ДП «Дороги Прикарпаття», Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології | них ситуацій |
| 14. | Забезпечити роботу пунктів незламності відповідно до потреб населення територіальних громад на випадок настання повного тимчасового припинення подачі електро- та енергоносіїв, особливо, в період зниження температури повітря. Облаштувати пункти незламності відповідно до Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 | Міські, селищні, сільські голови (за згодою), голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), головне управ-ління Держпродспожив-служби в Івано-Франків-ській області (за згодою) | У разі загро-зи та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушенням)систем централізова-ного водо-постачання, водовідведен-ня, електро-, газо і тепло-постачання |
| 15. | Організовувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайної ситуації вчасно доводити до мешканців області достовірну інформацію про її наслідки та | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту | Постійно |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | про порядок правильних дій | Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою) |  |
| 16. | При виконанні усіх вищезазначених заходів враховувати особливості правового режиму воєнного стану | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, голови районних державних адміністрацій (начальники районних військових адміністрацій), міські, селищні, сільські голови (за згодою), структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації | Постійно |

Начальник управління з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації  							Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ