|  | Додаток 1 до розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від 29.08.2023 № 330 |
| --- | --- |

План заходів

щодо складання проєкту обласного бюджету на 2024 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизон-тальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обся-гів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Мінфіном | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені галузевими міністерствами | Департамент соціальної політики, департамент освіти і науки, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та надання їх Мінфіну і галузевим міністерствам | У терміни, визначені Мінфіном | Департамент соціальної політики, департамент освіти і науки, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету: - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники коштів обласного бюджету | Друга половина вересня, перша половина жовтня 2023 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень 2023 року | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Подання бюджетних запитів департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Друга половина жовтня 2023 року | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів обласного бюджету, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту обласного бюджету | Листопад 2023 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей проєкту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення районним державним (військовим) адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад відповідних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною радою України у другому читанні | У триденний строк з дня отримання таких документів від Мінфіну | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Вжиття заходів щодо залучення головних розпорядників коштів обласного бюджету, громадськості до процесу складання проєкту обласного бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад 2023 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Засідання робочої групи з питань формування проєкту обласного бюджету на 2024 рік | Друга половина жовтня, перша половина листопада 2023 року | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Підготовка проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет з додатками згідно з типовою формою, доведеною Міністерством фінансів України, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання Івано-Франківській обласній державній (військовій) адміністрації | До 17 листопада 2023 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Схвалення проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет | До 22 листопада 2023 року | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Направлення схваленого проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет до Івано-Франківської обласної ради | Протягом 2-х робочих днів після схвалення | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Оприлюднення схваленого проєкту рішення про обласний бюджет на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Доопрацювання проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2023 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Супровід розгляду проєкту рішення про обласний бюджет у Івано-Франківській обласній раді | Відповідно до Регламенту Івано-Франківської обласної ради | Представники Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації, департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, головних розпорядників коштів обласного бюджету |
|  | Оприлюднення рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет на 2024 рік у визначеній газеті та на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації https://www.if.gov.ua | У 10-денний термін з дня прийняття | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |

Директор департаменту

фінансів Івано-Франківської

облдержадміністрації			                   Ірина МАЦЬКЕВИЧ