|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженняІвано-Франківської обласної військовоїадміністрації****від 31.10.2023 № 429** |

 **ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН
 реалізації у 2023-2025 роках Стратегії розвитку імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики,
 у Івано-Франківській області на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за****виконання** | **Строк****виконання** | **Індикатор виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | **Прийняття управлінських рішень** |
| 1.1. | Забезпечити безперервні комунікаційні заходи щодо імунізації населення. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласноїдержавної адміністрації;[громадські організації](https://lgvfund.com/uk)(за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Впровадження відповідного нормативного документа |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.2. | Розробити та затвердити план розмежування функцій з профілактики між Державною установою “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” та департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації з визначенням чітких заходів, термінів виконання та відповідальних осіб. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. | IV квартал 2023 року | Впровадження відповідного нормативного документа |
| 1.3. | Підготовка розпорядчих документів, що регламентують взаємодію Державної установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” та департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації з питань імунопрофілактики, епідемічного нагляду за хворобами, яким можна запобігти вакцинацією, атакож транспортування, зберігання та обігу медичних імунобіологічних препаратів (далі – МІБП) та інше. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. | IV квартал 2023 року | Впровадження відповідного нормативного документа  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.4. | Розробка та затвердження механізму залучення працівників освіти до організації та проведення заходів з питань імунопрофілактики. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації;громадські організації(за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Впровадження відповідного нормативного документа, що регламентує взаємодію Державної установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” та департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
| 1.5. | Посилити контроль за проведенням закладами охорони здоров’я - надавачами послуг з вакцинації інформаційної взаємодії з особами, які підлягають вакцинації/ ревакцинації, виконання | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактикихвороб Міністерства охорони здоров’я України”; | Протягом 2023-2025 років | Розробка, затвердження та введення в дію опитувальників для осіб, які підлягають щепленню. |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | плану щеплень, індивідуальних графіків надолуження вакцинації. | органи місцевого самоврядування (за згодою). |  |  |
| 2**.** | **Моніторинг і збір даних** |
| 2.1. | Удосконалення системи моніторингу збору, обробки та аналізу інформації щодо: 1. впровадження індикаторів якості рівня охоплення вакцинацією цільових груп згідно з Календарем профілактичних щеплень (далі – Календар);
2. посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики;
3. впровадження та використання електронного продукту (аналогічного “Укрвак-08” і МедДата), реєстрації несприятливих подій після імунізації (далі – НППІ), інформації стосовно МІБП тощо.
 | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. | Протягом 2023-2025 років | Удосконалено моніторинг якості даних |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.2. | Удосконалення системи оперативного реагування у разі виникнення надзвичайних подій, з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, під час реалізації заходів з вакцинації  | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації. | Протягом 2023-2025 років | Удосконалено механізм реагування на несприятливі події |
| 2.3. | Виявлення, реєстрація, ведення систематичного обліку та звітності, а також розслідування НППІ та встановлення причинно-наслідкового зв’язку між несприятливими подіями та МІБП, що застосовувався. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;заклади охорони здоров’я області усіх форм власності;фізичні особи-підприємці (далі – ФОПи). | Постійно | Впровадження відповідного нормативного документа |
| 2.4. | Удосконалення системи моніторингу впровадження механізмів управління та безпечної утилізації медичних відходів, що генерує програма вакцинації. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної | Протягом 2023-2025 років | Впровадження відповідного нормативного документа |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | державної адміністрації; заклади охорони здоров’яобласті усіх форм власності, ФОПи. |  |  |
| 2.5. | Здійснення моніторингу громадської думки щодо імунопрофілактики. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;органи місцевого самоврядування (за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Отримання від громадськості відповідних даних з метою вжиття заходів реагування і прийняття управлінських рішень |
| 3. | **Надання послуг з імунізації** |
| 3.1. | Забезпечення доступу населення до послуг з вакцинації належної якості, усунення технічних бар’єрів для проведення профілактичних щеплень під час здійснення медичної практики суб’єктами господарювання незалежно від форми власності з дотриманням вимог щодо безпеки імунізації та відповідного матеріально-технічного оснащення. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;органи місцевого самоврядування (за згодою); | Протягом 2023-2025 років | Затвердження відповідних маршрутів/алгоритмів/ графіків |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | заклади охорони здоров’я всіх форм власності, ФОПи. |  |  |
| 3.2. | Впровадження та забезпечення функціонування порядку готовності до надання послуг з імунізації в умовах надзвичайних ситуацій і забезпечення функціонування відповідно визначеного порядку. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорониздоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;органи місцевого самоврядування (за згодою).  | Протягом 2023-2025 років | Затвердження відповідних маршрутів |
| 3.3. | Організація заходів з імунопрофілактики, у тому числі надання виїзних послуг з імунізації з метою охоплення цільових груп населення, які не вакциновані в повному обсязі відповідно до Календаря. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;заклади охорони здоров’я області; органи місцевого самоврядування (за згодою). | Протягом 2023 року | Впровадження відповідного нормативного документа |
| 4. |  **Ланцюг постачання та управління МІБП** |
| 44.1. | Облаштування обласного складу МІБП від Державної установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” до відокремлених | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорониздоров’я України”. | Протягом 2023 року | Введення в експлуатацію складів МІБП та холодильного обладнання |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я області, втому числі суб’єктів господарювання різних форм власності, ФОПів. Інсталяція холодового обладнання відповідно до ланцюга ( маршруту) постачання |  |  |  |
| 4.2. | Розробка та запровадження логістичного маршруту МІБП від Державної установи “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” до закладів охорони здоров’я, у тому числі між суб’єктами господарювання різних форм власності. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;заклади охорони здоров’я області всіх форм власності. | Протягом 2023 року | Впровадження відповідного нормативного документа |
| 4.3. | Формування потреби Івано-Франківського регіону в МІБП з метою виконання обсягів щеплення згідно з Календарем профілактичних щеплень. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;заклади охорони здоров’я області всіх форм власності. | Протягом року | Створення відповідної потреби |
| 4.4. | Управління МІБП, дотримання оптимальних умов їх зберігання та  | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр | Протягом 2023-2025 років | Впровадження відповідного |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | транспортування. | контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;заклади охорони здоров’я області усіх форм власності, ФОПи. |  | нормативного документа |
| 4.5. | Забезпечення безперебійного електропостачання для холодильного обладнання, яке використовується для зберігання МІБП, на всіх рівнях “холодового ланцюга”. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;органи місцевого самоврядування (за згодою); заклади охорони здоров’я області всіх форм власності, ФОПи. | Протягом 2023-2025 років | Наявність 100% безперебійного електропостачання під час зберігання МІБП |
| 4.6. | Усунення перешкод своєчасної логістики МІБП до закладів охорони здоров’я, будь-якої форми власності розташованих у віддалених населених пунктах. | Органи місцевого самоврядування (за згодою); заклади охорони здоров’я області всіх форм власності, ФОПи; Державна установа “Івано- Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” в частині інформування. | Протягом 2023-2025 років | Запровадження механізму усунення перешкод |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 5. | **Кадрові ресурси та розвиток потенціалу** |
| 5.1. | Формування кадрової політики та управління кадровими ресурсами з метою посилення спроможності системи громадського здоров’я в реалізації заходів Стратегії. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, ФОПи; Івано-Франківський національний медичний університет та заклади фахової медичної освіти області (за згодою). | Протягом 2023-2025 років | 100% забезпечення кадровим потенціалом відділу імунопрофілактики Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» |
| 5.2. | Організація:* безперервного професійного розвитку медичних кадрів, у тому числі підвищення їх рівня знань та навичок щодо користування основними програмами та інформаційними ресурсами (“МедДата”, “УкрВак08” та інші);
* проведення навчання медичного персоналу надавачів послуг з імунізації
 | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Івано-Франківський національний медичний університет та заклади охорони здоров’я області (за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Проведення відповідних заходів |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | щодо особливостей застосування МІБП та забезпечення дотримання вимог «холодового ланцюга». |  |  |  |
| 5.3. | Кураторська підтримка осіб, відповідальних за координацію заходів з імунопрофілактики на всіх рівнях, які вивчають проблеми імунопрофілактики та контролю за МІБП. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;органи місцевого самоврядування (за згодою);громадські організації(за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Реалізація заходів з імунопрофілактики |
| 6. | **Комунікація ризиків та залучення громади** |
| 6.1. | Посилення роботи з кризової комунікації та адвокації, проведення комунікаційних заходів для підтримки та розширення прихильності населення до імунопрофілактики. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;  | Протягом 2023-2025 років | Проведення засідань/нарад/моніто-рингових відвідувань |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | громадські організації(за згодою). |  |  |
| 6.2. | Формування попиту та прихильності у населення, у тому числі медичних працівників, до профілактичних щеплень згідно з Календарем шляхом забезпечення установ/організацій/підприємств інформацією на основі доказової медицини про значущість і користь імунопрофілактики, а також існуючих ризиків, пов’язаних з інфекційними хворобами | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласноїдержавної адміністрації; заклади охорони здоров’я області та ФОПи;громадські організації(за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Наявність інформаційних матеріалів в закладах охорони здоров’я, освіти та інших громадських місцях |
| 6.3. | Посилення співпраці/взаємодії між органами влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями та спілками, які діють у напрямку адвокації, популяризації серед населення прихильності до вакцинації. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;заклади охорони здоров’я області та ФОПи;органи місцевого самоврядування (за згодою); | Протягом 2023-2025 років | Проведення комунікаційних заходів, зростання прихильності населення до вакцинації |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | громадські організації(за згодою). |  |  |
| 6.4. | Налагодження співпраці з міжнародними неурядовими організаціями з метою виконання Стратегії та операційного плану. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою);громадські організації(за згодою). | Протягом 2023-2025 років | Підписано меморандум про співпрацю |
| 6.5. | Налагодження зв’язків з міжнародними партнерами, яким цікаві проблеми імунопрофілактики, контролю за МІБП, щодо спільних наукових розробок, обміну фахівцями, проведення семінарів і стажування фахівців. | Державна установа “Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України”;департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації;органи місцевого | Протягом 2023-2025 років | Реалізація проектів міжнародних партнерів |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | самоврядування (за згодою);громадські організації(за згодою). |  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **В. о. директора департаменту****охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації** | **Володимир ДЗЬОМБАК** |
|  |  |
| **Генеральний директор****Державної установи «Івано-Франківський обласний** **центр контролю та профілактики хвороб** **Міністерства охорони здоров’я України»,****головний державний санітарний** **лікар Івано-Франківської області**  | **Руслан САВЧУК** |