**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 22.12.2023 №560**

**ПЛАН**

**дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»**

**у 2023-2025 роках в Івано-Франківській області**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кроки | Відповідальні за виконання | Строк | Партнери | Індикатор виконання |
| 1. Проведення трискладового тесту відповідно до [частини другої](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#n40) статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Грудень 2023 року - лютий 2024 року | Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування  (за згодою), інші інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | На офіційних веб-сайтах розпорядників інформації оприлюднено інформаційні довідки про результати проведених трискладових тестів з обґрунтуванням неможливості оприлюднення окремих наборів даних під час дії воєнного стану |
| 2. Приведення структури наборів даних, визначених переліком наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних (додаток до [Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#n12), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835) (далі – перелік наборів даних), зокрема тих, доступ до яких обмежено у зв’язку з дією воєнного стану, до відкритого та машиночитаного формату | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Грудень 2023 року - березень 2024 року | Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування  (за згодою), інші інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | До кожного набору даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено оновлену структуру |
| 3. Відновлення оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Грудень 2023 року - квітень 2024 року | Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування  (за згодою), інші інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних з урахуванням оновлення структури та проведеного трискладового тесту оприлюднено набори даних згідно з переліком наборів даних |
| 4. Проведення інформаційного аудиту публічної інформації, що наявна в розпорядників інформації, за методикою, затвердженою Мінцифри | Розпорядники інформації:  управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  районні державні (військові) адміністрації,  міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області (за згодою) | Протягом року з дати затвердження методики проведення інформаційного аудиту | Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування  (за згодою), інші інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | Розпорядниками інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційних веб-сайтах оприлюднено набори даних «Результати інформаційного аудиту» |
| 5. Проходження навчання щодо відкритих даних, організованого Мінцифри для відповідальних осіб розпорядників інформації | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Січень - червень 2024 року | Всеукраїнські асоціації органів місцевого самоврядування  (за згодою), інші інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | Проведено навчання щодо відкритих даних для відповідальних осіб розпорядників інформації |
| 6. Прийняття/приведення у відповідність з результатами проведеного інформаційного аудиту та законодавства у сфері відкритих даних нормативно-правових актів про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначення відповідальної особи (осіб), планів дій з розвитку політики відкритих даних розпорядників інформації | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Січень - серпень 2024 року | - | Затверджені та оприлюднені положення/ порядки про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, плани дій з розвитку політики відкритих даних на веб-сайтах розпорядників інформації; оприлюднено документ розпорядника інформації про визначення відповідальної особи (осіб) розпорядника інформації на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та офіційному веб-сайті розпорядника інформації |
| 7. Приведення наборів даних, оприлюднених на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, у відповідність з вимогами, викладеними, зокрема, у [Положенні про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#n12), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835, а також оприлюднення наборів даних, передбачених переліком наборів даних | Розпорядники інформації:  структурні підрозділи Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  районні державні (військові) адміністрації, міські, селищні, сільські ради Івано-Франківської області  (за згодою) | Липень - грудень 2024 року | Інститути громадянського суспільства  (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних оприлюднено у формі відкритих даних всі набори даних, визначені у переліку, з урахуванням законодавства у сфері відкритих даних та результатів проведеного інформаційного аудиту |

**Начальник управління цифрового**

**розвитку, цифрових трансформацій**

**і цифровізації облдержадміністрації Ігор ФІНЯК**