**Додаток 2**

 **до розпорядження**

 **Івано-Франківської**

 **обласної військової**

 **адміністрації**

 **від 15.05.2024 №222**

**План заходів**

**зі складання проєкту обласного бюджету на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходів** | **Термін вико-нання** | **Відповідальні за виконання** |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)  | У терміни, визначені Міністер-ством фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів  | У терміни, визначені галузевими міністер-ствами | Департамент соціальної політики,департамент освіти і науки,департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Міністерству фінансів України і галузевим міністерствам | Вересень-жовтень2024 року  | Департамент фінансів, департамент соціальної політики, департамент освіти і науки, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області:- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;- методики їх визначення;- організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету:- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;- методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету:- інструкції з підготовки бюджетних запитів;- граничних показників видатків обласного бюджету та надання кредитів з обласного бюджету;- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники коштів обласного бюджету | Друга половина вересня, перша половина жовтня2024 року  | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів  | Жовтень 2024 року  | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Подання бюджетних запитів департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Друга половина жовтня 2024 року | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників коштів обласного бюджету, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту обласного бюджету | Листопад 2024 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області:- обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;- текстових статей проєкту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Міністерства фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Доведення районним державним (військовим) адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад відповідних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | У триденний строк з дня отримання таких документів від Міністер-ства фінансів України | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Вжиття заходів щодо залучення головних розпорядників коштів обласного бюджету, громадськості до процесу складання проєкту обласного бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громад-ськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад 2024 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та головні розпорядники коштів обласного бюджету  |
|  | Підготовка проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів України, і матеріалів, передба-чених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання Івано-Франківської обласній державній (військовій) адміністрації | Листопад 2024 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Схвалення проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет  | До 22 листопада 2024 року | Івано-Франківської обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Направлення схваленого проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет до Івано-Франківської обласної ради | Впродовж двох робочих днів після схвалення | Івано-Франківської обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проєкту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів обласного бюджету |
|  | Оприлюднення схваленого проєкту рішення про бюджет на офіційному сайті Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії Івано-Франківської обласної ради | Івано-Франківської обласна державна (військова) адміністрація |
|  | Доопрацювання проєкту рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень 2024 року | Департамент фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації |
|  | Супровід розгляду проєкту рішення про обласний бюджет у Івано-Франківській обласній раді | Відповідно до Регламенту Івано-Франківської обласної ради | Керівництво Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації, департаменту фінансів Івано-Франківської обласної державної адміністрації, головних розпорядників коштів обласного бюджету |
|  | Оприлюднення рішення Івано-Франківської обласної ради про обласний бюджет на плановий рік  | У 10-денний термін з дня прийняття  | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація |

**Директор департаменту**

**фінансів Івано-Франківської**

**обласної державної адміністрації Наталія КУЧМА**