ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації від ___________ № ____

ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН

заходів з реалізації у 2024-2026 роках Стратегії розвитку добровільного

безоплатного донорства крові та компонентів крові на період до 2028 року

в Івано-Франківській області

| № з/п | Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Очікуваний результат | Відповідальні виконавці |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Стратегічна ціль 1. Комплексне впровадження політики і заходів щодо розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові |  |  |  |  |  |
| 1. | Покращити планування та координацію у сфері донорства крові та компонентів крові в частині залучення населення до добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові | - розробити та затвердити порядок організації роботи щодо залучення населення до добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові; - провести інформування населення через медіа та соціальні мережі щодо особливостей роботи з донорами крові та компонентів крові, а також з особами, які потенційно можуть здійснити донацію крові та компонентів крові, з питань їх залучення, підтримки та порядку дій у разі відсторонення | 2024-2026 роки | Розроблено та затверджено порядок організації роботи суб’єктів системи крові щодо залучення населення до добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові Підвищено поінформованість КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради» та потенційних донорів крові та компонентів крові щодо збільшення довіри донорів крові та компонентів крові до функціонуючої системи крові | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, голови сільських, селищних, міських рад (за згодою), КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |
| 2. | Розроблення у співпраці з українськими та іноземними експертами рекомендацій щодо заохочення населення до добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові | Виконання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейського альянсу з питань донорства крові та компонентів крові | 2024-2026 роки | Підвищено кваліфікацію та поінформованість працівників суб’єктів системи крові з метою формування порядку взаємодії та ефективної комунікації | КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |
| 3. | Підвищення рівня обізнаності населення та формування в суспільстві навички здійснення регулярних донацій донорської крові та компонентів крові | Здійснення заходів щодо формування навичок здійснення регулярних донацій крові та компонентів крові із залученням медіа (місцеве телебачення, соціальні мережі, вебсайти закладів охорони здоров’я та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування) | 2024-2026 роки | Проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо популяризації добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові на постійній основі | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові», Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), Платформа «Донор UA» (за згодою) та інші громадські організації (за згодою) |
| 4 | Реалізація в закладах освіти спільних просвітницьких соціальних проектних ініціатив, спрямованих на заохочення і популяризацію добровільного та безоплатного донорства крові та компонентів крові | Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії в закладах загальної, середньої та вищої освіти про важливість і користь донорства крові та компонентів крові з метою підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти як потенційних добровільних регулярних донорів крові та компонентів крові | 2024-2026 роки | Проведено інформаційно-роз’яснювальні кампанії в закладах загальної, середньої та вищої освіти про важливість і користь донорства крові та компонентів крові з метою підвищення рівня обізнаності здобувачів освіти як потенційних добровільних регулярних донорів крові та компонентів крові | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські об’єднання та міжнародні організації (за згодою) |
| Стратегічна ціль 2. Посилення спроможності суб’єктів системи крові щодо створення сприятливого середовища для розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові, поваги до людської честі та гідності, забезпечення безпеки життя і здоров’я донора крові та компонентів крові під час виконання ним донорської функції |  |  |  |  |  |
| 1. | Впровадження системи залучення та заохочення добровільних безоплатних донорів крові та компонентів крові в суб’єктах системи крові | - визначити відповідальних осіб за залучення донорів крові в КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» | 2024-2026 роки | Визначено в КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» осіб, відповідальних за зв’язки з громадськістю, з метою залучення населення регіону до лав донорів крові та компонентів крові. Створено та розповсюджено буклети про важливість та користь донорства крові та її компонентів. Розроблено та затверджено програми донорства крові регіону на 2026-2028 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |
|  |  | - формування і впровадження регіональних і міських комунікаційних заходів для залучення добровільних безоплатних донорів крові та компонентів крові, зокрема серед молоді, неактивних і тимчасово відсторонених донорів крові та компонентів крові, проведення корпоративних днів донорів в установах, закладах та на підприємствах області | 2024-2026 роки | Сформовано і впроваджено комунікаційні заходи на регіональному та місцевому рівнях для залучення добровільних безоплатних донорів крові та компонентів крові, зокрема серед молоді, неактивних і тимчасово відсторонених донорів крові та компонентів крові, проведено корпоративні дні донорів в установах, закладах та на підприємствах області | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради (за згодою), Голови сільських, селищних, міських рад (за згодою), КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |
| 2. | Створення сприятливих умов для осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та компонентів крові, та забезпечення доступності до місць заготівлі | 1) Збільшити заготівлю донорської крові у виїзних умовах. Затвердити графік виїздів КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові». 2) Здійснення в КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» заходів для покращення умов прийому осіб, які є або виявили бажання стати донорами крові та/або компонентів крові, їх медичного обстеження та донацій крові або компонентів крові | 2024-2026 роки | Створено графіки виїздів мобільних бригад суб’єктів системи крові Посилено спроможність КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» щодо створення чіткої системи якості, спроможної забезпечити реалізацію політики з якості, та зменшено вплив факторів, які перешкоджають розвитку добровільного безоплатного донорства крові та компонентів крові, зокрема здійснено капітальний ремонт захисних споруд цивільного захисту | Голови сільських, селищних, міських рад (за згодою), КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |
| 3. | Здійснення комунікацій з донорами крові та компонентів крові | Розроблення комунікаційного плану в КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» для залучення потенційних донорів крові та компонентів крові, зокрема серед молоді, неактивних і тимчасово відсторонених донорів крові та компонентів крові | 2024-2026 роки | Розроблено і затверджено підприємством комунікаційні плани для залучення потенційних донорів крові та компонентів крові, зокрема серед молоді, неактивних і тимчасово відсторонених донорів крові та компонентів крові | КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові» |

| Директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Олександра БОЙЧУК |
| --- | --- |