ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової адміністрації

від 09.08.2024  № 356

П Л А Н

заходів з підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій в умовах можливих надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду 2024-2025 років

| № з/п | Найменування заходів | Виконавці | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проаналізувати причини виникнення надзвичайних та аварійних ситуацій попередніх осінньо-зимових періодів, розробити і затвердити плани попередження негативних наслідків надзвичайних ситуацій під час несприятливих погодних умов осінньо-зимового періоду 2024-2025 років | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою), обласні управління, установи, організації та підприємства Івано-Франківської області | До 10.10.2024 |
| 2. 1 | Оновити розрахунки сил та засобів для ліквідації наслідків можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Відкоригувати плани реагування органів управління і сил цивільного захисту при 2 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою), структурні 3 | До 10.10.2024 4 |
|  | виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з несприятливими погодними умовами, на системах життєзабезпечення | підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації |  |
| 3. | Привести у відповідність склад міжвідомчих мобільних оперативних груп | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2024 |
| 4. | Провести засідання місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, на яких розглянути стан готовності до роботи у можливих складних погодних умовах осінньо-зимового періоду | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2024 |
| 5. | Провести тренування органів управління, підпо-рядкованих сил та засобів щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 18.10.2024 |
| 6. | Сформувати перелік автономних джерел енергоживлення, які можна використати для резервного енергозабезпечення за тимчасовими схемами, у закладах охорони здоров’я, освіти, соціальної сфери | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 10.10.2024 |
| 7. | Забезпечити підготовку до роботи в умовах зимового періоду спеціальної дорожньої техніки, обладнання та інвентарю, створення резерву пально-мастильних матеріалів, протиожеледних засобів; розробити плани заходів з пропуску автотранспорту в складних погодних умовах зимового періоду на аварійних ділянках автодоріг | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ» | До 01.11.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. | Сформувати місцеві матеріальні резерви із достат-ньою кількістю пально-мастильних матеріалів | Міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 01.11.2024 |
| 9. | Завчасно інформувати органи управління, об’єкти житлово-комунального господарства, енергетики, зв’язку, населення про характер погіршення погодних умов | Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології | Впродовж зимового періоду |
| 10. | При загрозі виникнення надзвичайних ситуацій запроваджувати цілодобове чергування органів управління, при ускладненні погодних умов негайно інформувати Івано-Франківську обласну державну (військову) адміністрацію через управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації за телефонами: 78-43-07, 50-13-42 та 78-42-93 | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При ускладненні погодних умов |
| 11. | При ускладненні погодних умов вживати заходів щодо обмеження доступу туристів, населення та транспортних засобів до традиційних місць відпочинку у гірській місцевості | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При ускладненні погодних умов |
| 12. | Забезпечувати роботу штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій та спеціальних комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | При виникненні надзвичай-них ситуацій |
| 13. | Забезпечувати обмеження руху транспорту на ділянках доріг, де створюється загрозлива ситуація внаслідок снігових заметів, ожеледиці, попередньо | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, | При виникненні надзвичай- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | повідомивши про це жителів області. Організовувати цілодобове чергування техніки на гірських перевалах | Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, ДП «ДОРОГИ ПРИКАРПАТТЯ», Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології | них ситуацій |
| 14. | Забезпечити роботу пунктів незламності відповідно до потреб населення територіальних громад на випадок настання повного тимчасового припинення подачі електро- та енергоносіїв, особливо, в період зниження температури повітря. Облаштувати пункти незламності відповідно до Порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.12.2022 № 1401 | Міські, селищні, сільські голови (за згодою), голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, головне управління Держпродспожив-служби в Івано-Франківській області | У разі потреби |
| 15. | Організовувати роз’яснювальну роботу серед населення щодо дотримання правил безпеки при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій осінньо-зимового періоду. У випадку виникнення надзвичайної ситуації вчасно доводити до мешканців області достовірну інформацію про її наслідки та про порядок правильних дій | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | Постійно |
| 16. 1 | При виконанні усіх вищезазначених заходів враховувати особливості правового режиму воєнного стану 2 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, 3 | Постійно 4 |
|  |  | селищні, сільські голови (за згодою), структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, обласні управління, установи, організації |  |

Начальник управління з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації  							             Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ