ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової

адміністрації

від __________ № ___

План підготовчих заходів

щодо участі у забезпеченні життєдіяльності населення для окремих територій,

на яких ведуться бойові дії

| № з/п | Найменування заходу | #### Відповідальні за виконання | Термін виконання, уточнення відомостей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | #### 3 | 4 |
| 1. | Опрацювання питання щодо створення логістичних центрів для постачання продуктів харчування, води та пального на території, де ведуться бойові дії | #### Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації; #### районні державні (військові) адміністрації; #### органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щомісячно до 20 числа |
| 2. 1 | Опрацювання питання щодо актуалізації діючого нормативно-правового акта для визначення переліку областей, на яких можуть проводитися евакуаційні заходи, 2 | Управління з питань цивільного захисту Івано- Франківської обласної державної адміністрації; #### юридичний департамент Івано-Франківської обласної державної адміністрації; | До 01.09.2024 4 |
|  | та переліку областей, які забезпечувати-муть прийом та розміщення евакуйованого населення |  |  |
| 3. | Оновлення планів приймання та розміщення евакуйованого населення, працівників державних органів, суб’єктів господарювання, матеріальних і культурних цінностей | Управління з питань цивільного захисту Івано- Франківської обласної державної адміністрації; Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 01.10.2024 |
| 4. 1 | Розроблення плану приймання та розміщення евакуйованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними розладами та інших маломобільних груп населення 2 | Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; служба у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 3 | До 16.08.2024 4 |
|  | (осіб, які їх супроводжують), у тому числі тих, які перебували у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту | департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації; управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 5. | Забезпечення розміщення та життєзабезпечення евакуйованого населення, зокрема, шляхом розширення мережі місць тимчасового проживання та встановлення для фізичних і юридичних осіб військово-квартирної повинності з розквартирування евакуйованого населення | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щомісячно до 20 числа, протягом здійснення заходів з евакуації населення |
| 6. 1 | Забезпечення розміщення разом з населенням, яке евакуюється, працівників державних органів та їх територіальних підрозділів, які надають адміністративні 2 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції; 3 | 4 |
|  | послуги, у тому числі архівів бюро технічної інвентаризації, які до 01 січня 2013 року здійснювали державну реєстрацію права власності на об’єкти нерухомого майна, реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щомісячно до 20 числа, протягом тижня з дня прийняття рішення про проведення евакуації |
| 7. | Забезпечення розміщення евакуйованих матеріальних і культурних цінностей | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації; управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації; управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щомісячно до 20 числа, протягом тижня з дня прийняття рішення про прове-дення евакуації |
| 8. 1 | Забезпечення приймання і розміщення евакуйованих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, незалежно від форми влаштування, осіб з інвалідністю, зокрема з порушенням зору, слуху, опорно-рухового апарату, з розумовою відсталістю, психічними 2 | Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації; департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації; 3 | Щомісячно до 20 числа, негайно з часу прибуття евакуйо-ваних на 4 |
|  | розладами та інших маломобільних груп населення (осіб, які їх супроводжують), у тому числі тих, які перебували у закладах охорони здоров’я, освіти та соціального захисту | служба у справах дітей Івано-Франківської обласної державної адміністрації; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації; управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування (за згодою) | території області |

Заступник начальника управління

з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації 										Віталій СЕМКІВ