**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 16.09.2024 № 411**

**План заходів**

**щодо усунення недоліків, виявлених комісією Державної служби України з надзвичайних ситуацій**

**під час комплексної перевірки виконання вимог законів у сфері цивільного захисту**

**місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування**

**Івано-Франківської області**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термін виконання** |

| *1* | *2* | *3* | *4* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На підставі акта комплексної перевірки виконання вимог законів у сфері цивільного захистумісцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування Івано-Франківської області від 09.08.2024 № АКТ-2 розробити та затвердити розпорядчими документами плани заходів з усунення виявлених за результатами перевірки недоліків, визначити посадових осіб, відповідальних за усунення виявлених порушень вимог законів у сфері цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | У двотижневий термін |
| 2. | Розглянути результати перевірки на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, встановити дієвий контроль за виконанням прийнятих рішень. Копії протоколів засідань комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій надати до управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | У місячний термін |
| 3. | За результатами щоквартальних обстежень фонду захисних споруд цивільного захисту розглянути на засіданнях комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій стан готовності до використання за призначенням сховищ і протирадіаційних укриттів | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 15.10.2024 та в міру необхідності |
| 4. | Внести зміни до план-графіків проведення у поточному році командно-штабних навчань та об’єктових тренувань, включивши до них питання відпрацювання практичних дій органів з евакуації, та провести зазначені заходи на відповідних територіях. Звіти про проведення командно-штабних навчань та об’єктових тренувань надати до управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою),  навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області | До 15.12.2024 |
| 5. | Відповідно до вимог нормативно-правових документів забезпечити призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, відпрацювання документації зазначеного штабу. | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | Під час виникнення надзвичайної ситуації |
| 6. | З метою набуття практичного досвіду представників штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації запровадити відпрацювання практичних ввідних з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | щоквартально |
| 7. | Посилити контроль за виконанням актів Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації з питань ліквідації надзвичайних ситуацій | Відділ контролю апарату Івано-Франківської облдержадміністрації, структурні підрозділи Івано-Франківської облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | Постійно |
| 8. | Вжити відповідних заходів щодо створення місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення у визначені чинним законодавством строки | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 25.12.2024 |
| 9. | Організувати заходи щодо оповіщення та інформування осіб з фізичними, психічними, інтелектуальними та сенсорними порушеннями про надзвичайні ситуації | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 25.12.2024 |
| 10. | Впровадити системи автоматизованого виклику для інформування (виклику) осіб керівного складу, координаційних органів територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, аварійно-рятувальних служб | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 25.12.2024 |
| 11. | Вжити вичерпних заходів для виконання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки на підвідомчих об'єктах, розбудови місцевої та добровільної пожежної охорони та подальшого їх функціонування відповідно до діючих нормативних актів та розрахункових потреб, приведення у працездатний стан джерел зовнішнього водопостачання, облаштування пожежних гідрантів і водойм під'їздами з твердим покриттям тощо | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 25.12.2024 |
| 12. | Вжити додаткових заходів щодо проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення області щодо дотримання вимог законодавства у сфері пожежної безпеки, зокрема під час відпочинку на території природних екосистем | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | У двотижневий термін |
| 13. | Привести у відповідність до вимог нормативно-правових актів розпорядчі документи щодо забезпечення пожежної безпеки закладів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я (накази, розпорядження, інструкції, плани тощо) | Департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 14. | Привести положення про місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у відповідність до вимог Типового положення про регіональну та місцеву комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409  (зі змінами). | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | У місячний термін |
| 15. | Посилити контроль за виконанням рішень комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | У місячний термін |
| 16 | Забезпечити членів комісій спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | 20.01.2025 |
| 17. | Надавати управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації звіти про розробку і впровадження розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної та проєктної документації та реалізації їх під час будівництва | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою), [департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури](https://www.if.gov.ua/struktura/departament-rozvitku-gromad-ta-teritorij-dorozhnogo-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-mistobuduvannya-ta-arhitekturi) Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Щоквартально |
| 18. | Забезпечити включення до складу територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня достатньої кількості сил та засобів для виконання завдань за призначенням. Привести положення про територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального рівня у чітку відповідність до Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 469 (зі змінами) | Керівники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту регіонального рівня, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області | У місячний термін |
| 19. | Здійснити заходи із забезпечення розташованих на території Івано-Франківської області закладів охорони здоров’я лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також необхідною кількістю сироваток та вакцин (протигангренозною, протиботулінічною вакцинами та антитоксином проти укусів змій) | [Департамент охорони здоров’я](https://www.if.gov.ua/struktura/departament-ohoroni-zdorovya) Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України», комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради»,  голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 20. | Вирішити питання щодо ремонту й відновлення несправних джерел протипожежного водопостачання | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | До 10.11.2024 |
| 21. | Привести у працездатний стан системи протипожежного захисту (пожежогасіння, пожежної сигналізації, аварійного освітлення, оповіщення людей про пожежу) об’єктів соціальної сфери (освіти, охорони здоров’я, соціального захисту) | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою), [департамент охорони здоров’я](https://www.if.gov.ua/struktura/departament-ohoroni-zdorovya) Івано-Франківської обласної державної адміністрації,  [департамент освіти і науки](https://www.if.gov.ua/struktura/departament-osviti-nauki-ta-molodizhnoyi-politiki) Івано-Франківської обласної державної адміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | До 15.12.2024 |
| 22. | Прискорити виконання заходів щодо побудови територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення Івано-Франківської області | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, [департамент фінансів](https://www.if.gov.ua/struktura/departament-finansiv) Івано-Франківської обласної державної адміністрації | До 15.12.2024 |
| 23. | Привести положення про підрозділи місцевої і добровільної пожежної охорони у відповідність до встановлених вимог у частині погодження їх із Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 24. | Забезпечити проходження спеціальної підготовки до гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт усіх членів місцевої і добровільної пожежної охорони | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 25. | Забезпечити оформлення страхових полісів усіх членів місцевої і добровільної пожежної охорони | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 01.11.2024 |
| 26. | Розглянути можливість включення до місцевих програм заходів:  з придбання засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення, що проживає в зонах можливого (прогнозованого) хімічного забруднення;  з посилення спроможностей місцевих пожежно-рятувальних підрозділів у частині оновлення та придбання спеціальних транспортних засобів, обладнання та спорядження | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 27. | Активізувати роботу щодо передбачення у місцевих бюджетах коштів для приведення захисних споруд цивільного захисту в готовність до використання за призначенням | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської облдержадміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 01.02.2025 |
| 28. | Включити до складу архітектурно-будівельних рад працівників з питань цивільного захисту для відпрацювання питань надання завдань проєктним організаціям на розроблення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної та проєктної документації | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 15.10.2024 |
| 29. | Утворити підрозділ з питань цивільного захисту відповідно до пункту 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту України | Верховинська районна державна (військова) адміністрація,  Снятинська міська рада, Гвіздецька селищна рада, Білоберізька, Дзвиняцька, Олешанська, Угринівська, Новицька, Підгайчиківська сільські ради | До 15.12.2024 |
| 30. | Завершити розроблення Планів цивільного захисту на особливий період. Погодити та затвердити зазначені плани з місцевими підрозділами Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | Міські, селищні, сільські голови  (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області | До 15.10.2024 |
| 31. | Розробити розділ інженерно-технічних заходів у складі Генерального плану міста Коломиї та затвердити в установленому законодавством порядку | Коломийська міська рада | До 15.12.2024 |
| 32. | Привести документи комісій з питань евакуації, збірних пунктів евакуації, проміжних пунктів евакуації, приймальних пунктів евакуації у відповідність до чинних нормативно-правових актів | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області | До 01.11.2024 |
| 33. | Визначити наявні на території області культурні цінності (їхні об’єми), які згідно з чинними нормативно-правовими актами підлягають евакуації на випадок виникнення надзвичайних ситуацій. Інформацію для узагальнення надати управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій | До 01.11.2024 |
| 34. | Визначити перелік культурних цінностей національного заповідника «Давній Галич» та спланувати їхню евакуацію на випадок виникнення надзвичайних ситуацій | Національний заповідник «Давній Галич», виконавчий комітет Галицької міської ради | До 15.10.2024 |
| 35. | Провести спеціальні тренування утворених на об’єктах господарювання груп радіаційної і хімічної розвідки | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Івано-Франківській області |  |
| 36. | Забезпечити оновлення, аналіз та узагальнення інформації щодо готовності створених сил цивільного захисту до виконання завдань за призначенням | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови  (за згодою) | До 01.11.2024 |
| 37. | Розробити обласну програму щодо вирішення питань з покриття території Івано-Франківської області радіочастотним сигналом | Комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради», департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації | До 15.12.2024 |
| 38. | Забезпечити постійне виконання заходів санітарно-епідеміологічного благополуччя на території Івано-Франківської області. Визначити конкретні сили і засоби, що залучені до виконання цих заходів | Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської обласної державної адміністрації | До 01.10.2024, в подальшому - постійно |
| 39. | Створити оперативно-чергову (чергову) службу районної державної (військової) адміністрації, виконавчого комітету міської, селищної, сільської ради | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.12.2024 |
| 40. | Визначити запасні захищені пункти управління для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення цивільного захисту та реалізації функцій, передбачених на особливий період | Голови районних державних адміністрацій – начальники районних військових адміністрацій, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 01.11.2024 |
| 41. | Забезпечити проведення заходів щодо створення та поповнення матеріальних резервів, зокрема:  оновити та привести у відповідність до вимог номенклатуру та обсяги матеріальних резервів;  переглянути (розробити у разі відсутності) обґрунтування до номенклатури та обсяги накопичення матеріальних резервів з розрахунками, враховуючи всі можливі надзвичайні ситуації, визначені відповідними Планами реагування на надзвичайні ситуації та Планами проведення заходів з евакуації населення (працівників), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій;  визначити розпорядчими документами фактичні місця зберігання матеріальних цінностей місцевого матеріального резерву;  привести у відповідність до встановлених вимог складські ярлики відповідно до фактичної наявності матеріальних цінностей, здійснити сортування матеріальних цінностей відповідно до їх цільового призначення за відповідними товарними групами, відокремити матеріальні цінності матеріального резерву від матеріальних цінностей поточного використання;  отримати (оновити) сертифікати відповідності на матеріальні цінності, що цього потребують;  провести інвентаризацію матеріальних цінностей місцевого резерву та забезпечити подання звітності відповідно до встановлених строків;  привести у відповідність до Кодексу цивільного захисту України положення про відповідні відділи та посадові інструкції відповідальних осіб у частині уточнення функцій зі створення, зберігання, поповнення і використання матеріального резерву | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 01.12.2024 |
| 42. | Під час складання щорічного бюджетного запиту, кошторисів, паспортів відповідних бюджетних програм дотримуватись вимог Бюджетного кодексу України в частині фінансування цільових програм та закладання в місцевому бюджеті коштів на резервний фонд відповідно до Бюджетного кодексу України | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, міські, селищні, сільські голови (за згодою) | До 15.12.2024 |

**Начальник управління з питань цивільного**

**захисту населення Івано-Франківської**

**облдержадміністрації Володимир СТЕБНИЦЬКИЙ**