**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської обласної військової адміністрації**

**від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_**

**План заходів на 2024-2026 роки з реалізації у Івано-Франківській області Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назва завдання** | **Назва заходу** | **Строк викона-ння** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатори виконання** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Лідерство та координація** | | | | |
| 1.1. Забезпечен-ня виконання державної політики у сфері психічного здоров’я | 1.1.1. Проведення аналізу чинних обласних програм та розпоряджень Івано-Франківської обласної військової адміністрації з ініціативами у сфері психічного здоров'я та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення та усунення дискримінаційних положень | ІV квартал 2024 р. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області (за згодою) | Підготовлено та надіслано до Міністерства охорони здоров'я України звіт за результатами проведеного аналізу та внесених змін у програми |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 1.1.2. Здійснення щорічного моніторингу виконання обласного «Плану заходів на 2024-2026 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року» та підготовка звіту | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації | Підготовлено звіти за 2024, 2025, 2026 рр.  Щорічний звіт за результатами моніторингу розміщено на офіційному вебсайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації та надіслано в Міністерство охорони здоров'я України |
| 1.1.3. Впровадження Порядку дій для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб (помічників ветеранів) | IV квартал 2024 р.- І квартал 2025 р. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Видано наказ про впровадження Порядку дій для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб  Проведено офлайн навчання для 70% осіб з ветеранського супроводу управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації та 70% помічників ветеранів області  100% фахівців ознайомлено з Порядком |
| 1.1.4. Впровадження Порядку епідеміологічного нагляду щодо психічних розладів | 2025 р. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілак-тики хвороб Міністерства охорони | Видано спільні накази департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації та Державної установи «Івано-Франківський обласний центр контролю та |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  | здоров’я України» (за згодою) | профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» про впровадження Порядку епідемічного нагляду щодо психічних розладів  Проведено навчання (як онлайн так і офлайн) для 100% лікарів загальної практики-сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів та молодших спеціалістів з медичною освітою первинної медичної допомоги  100% сімейних лікарів, педіатрів та середнього медичного персоналу первинної ланки ознайомлені з Порядком |
| 1.2. Сприяння посиленню лідерства та рівня скоординова-ності | 1.2.1. Підтримка існуючих та створення нових робочих груп із психічного здоров'я в складі Координаційних центрів підтримки цивільного населення різних рівнів для вирішення конкретних викликів, пов'язаних із російсько-українською війною | 2024-2026 рр. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Утворено не менше 16 нових робочих груп із психічного здоров'я в складі координаційних центрів підтримки цивільного населення різних рівнів (з них 6 – у 2024 р.,  5 – у 2025 р., 5 – у 2026 р.)  Не менше 15 навчальних заходів проведено (з них 3 – у 2024 р.,  6 – у 2025 р., 6 – у 2026 р.)  100% членів робочих груп з психічного здоров'я у складі Координаційних центрів підтримки цивільного населення пройшли навчання (з них 20% – у 2024 р.,  40% – у 2025 р., 40% – у 2026 р.) |
| 1.2.2. Проведення просвітницьких заходів та навчання | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | лідерству у сфері психічного здоров’я працівників Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації, керівників громад, депутатів місцевих рад, працівників закладів охорони здоров’я щодо сучасних підходів та доказових практик розвитку послуг із психічного здоров’я та подолання стигми, деінституціалізації |  | Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою), Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  (за згодою), органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Не менше 28 навчальних заходів проведено (з них 6 – у 2024 р.,  11 – у 2025 р., 11 – у 2026 р.)   Не менше 440 осіб взяли участь у навчальних заходах (з них 100 –  у 2024 р., 170 – у 2025 р., 170 –  у 2026 р.) |
| 1.2.3. Забезпечення навчання керівників закладів освіти, їх заступників із впровадження політики підтримки психічного здоров'я для всіх учасників освітнього процесу згідно з визначеними Міністерством освіти і науки України програмами | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Не менше 36 навчальних заходів проведено (з них 12 – у 2024 р., 12 – у 2025 р., 12-у 2026 р.)   Не менше 1100 осіб взяли участь у навчальних заходах (з них 340 –  у 2024 р., 335 – у 2025 р.,  335 – у 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 1.2.4. Відзначати якісну роботу фахівців області, які працюють в сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, нагоро-дами чи іншими видами заохочень (зокрема, 10 жовтня до Всесвітнього дня психічного здоров’я) | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської обласної державної адміністрації, районні державні (військові) адміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування  (за згодою) | Не менше 3 заходів проведено  (з них 1 – у 2024 р., 1 – у 2025 р.,  1 – у 2026 р.) |
| 1.3. Розвиток партнерства і посилення рівня скоординованос-ті заходів із захисту психіч-ного здоров'я | 1.3.1. Сприяння та надання методоло-гічного супроводу у створенні місцевих стратегій, програм та планів розвитку охорони психічного | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та | Не менше 12 громад ухвалили місцеві стратегії, програми та плани розвитку охорони психічного здоров’я (6 – у 2025 р., 6 – у 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | здоров’я на рівні громад |  | релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації |  |
| 1.3.2. Залучення міжнародних організацій до співпраці у сфері психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з обов'язковим урахуванням пріоритетів державної політики та регіональної екосистеми послуг із підтримки психічного здоров'я | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні | Не менше 6 меморандумів з міжнародними організаціями підписано (з них 1 – у 2024 р., 2 – у 2025 р., 3 – у 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  | (військові) адміністрації, міжнародні організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
| 1.3.3. Розробка та прийняття розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації про Порядок міжвідомчої координації надання послуг у сфері психічного здоров'я в області. Організація та проведення спільних міжвідомчих заходів для ініціації та налагодження співпраці | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації | У І кварталі 2025 р. розробити та видати розпорядження Івано-Франківської обласної військової адміністрації «Про порядок міжвідомчої координації надання послуг у сфері психічного здоров'я в Івано-Франківській області»  Не менше 3 спільних міжвідомчих заходів проведено (з них 1 – у 2025 р., 2 – у 2026 р.) |
| 1.3.4. Картування наявних послуг системи психічного здоров'я та психосоціальної підтримки у громадах. Запровадження системи перенаправлення, яка включає в себе | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, | Підготовлена та опублікована на офіційних вебресурсах Івано-Франківської обласної державної адміністрації карта області з вказанням 100% місць надання послуг у сфері психічного здоров’я та маршрутів перенаправлення у 100% громад області (10% – станом на кінець 2024 р., 40% – станом на кінець 2025 р., 50% – станом на кінець 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | навчання надавачів послуг, інформування про наявні послуги для населення громади |  | управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проведено навчання не менше 16 надавачів послуг (з них 6 – у 2025 р., 10 – у 2026 р.) з не менше 50 громад щодо перенаправлення (з них 10 – у 2024 р., 15 – у 2025 р., 25 – у 2026 р.) |
| 1.3.5. Впровадження Порядку міжсекторальної взаємодії у сфері психічного здоров'я фахівців із соціальної роботи, охорони здоров'я, освіти, Державної служби надзвичайних ситуацій у разі виявлення осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області (за згодою) | Видано накази структурних підрозділів Івано-Франківської обласної військової адміністрації про впровадження «Порядку міжсекторальної взаємодії у сфері психічного здоров'я» (на кінець  І кварталу 2025 р.)  Не менше 7 навчальних онлайн та офлайн заходів проведено (з них 1 – у 2024 р., 3 – у 2025 р., 3 – у 2026 р.)   Не менше 200 осіб взяли участь у навчанні (з них 20 – у 2024 р., 90 – у 2025 р., 90 – у 2026 р.)  100% співробітників ознайомлено з «Порядком міжсекторальної взаємодії у сфері психічного здоров'я» (на кінець 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **2. Розвиток та збереження кадрового потенціалу** | | | | |
| 2.1. Забезпечити наявність необхідної кількості персоналу з відповідним освітнім рівнем, як шляхом залучення нових фахівців, так і через перекваліфіка-цію працівників, які вже знаходяться в системі | 2.1.1. Створення реєстру освітніх установ, індивідуальних тренерів та осіб, які можуть здійснювати супервізію, для залучення до проведення навчальних та супервізійних заходів у сфері психічного здоров’я | IV квартал 2024 р. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, заклади освіти області (за згодою), заклади охорони здоров’я області  (за згодою), Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування  (за згодою), Івано-Франківський національний медичний університет  (за згодою) | На кінець 2024 р.:  Не менше 1 установи у реєстрі  Не менше 2 індивідуальних тренерів у реєстрі  Не менше 2 осіб, які можуть здійснювати супервізію у реєстрі |
|  | 2.1.2. Залучення фахівців соціальної сфери (зокрема соціальних працівників) до діяльності виїзних бригад із надання психологічної/пси-хіатричної допомоги | 2024 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | До виїзних бригад із надання психологічної/психіатричної допомоги залучено фахівців соціальної сфери |
|  | 2.1.3. Впровадження заходів із профілактики психоемоційного | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, | Розміщено рекомендації на офіційних вебресурсах Івано-Франківської обласної державної адміністрації (до кінця І кварталу |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | вигорання із урахуванням рекомендацій щодо профілактики психоемоційного вигорання медичних працівників, соціальних працівників, працівників освіти, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та інших фахівців системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки |  | департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою), Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області (за згодою), Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2025 р.) та проконтрольовано впровадження в 100% закладів системи психічного здоров’я та психосоціальної підтримки (до кінця 2025 р.)  Не менше 4 навчальних заходів проведено в кожному закладі (2 – на кінець 2025 р., 2 – на кінець 2026 р.)  Не менше 70% осіб даних закладів охоплено навчанням (50% – на кінець 2025 р., 80% – на кінець 2026 р.) |
|  | 2.1.4. Провести регулярні (не менше 3 рази на рік) опитування надавачів послуг психічного здоров’я та психосоціальної підтримки згідно з опитувальником «Оцінка якості професійного життя» | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області (за згодою), Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілак- | Подано щорічні звіти до Міністерства охорони здоров’я України про результати опитування |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | (або аналогів) у кожній із цих сфер |  | тики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 2.1.5. Усунення диспропорцій у структурі медичних кадрів, пов'язаних із психічним здоров'ям. Забезпечення наявності необхідної кількості медичного персоналу з відповідним освітнім рівнем.  Визначення підходів до робочого навантаження на медичних працівників, що ґрунтуються на науково-доведених даних. Забезпечення раціонального використання наявних кадрових ресурсів та їх подальший розвиток | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, заклади охорони здоров’я (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), «Центр ментального здоров’я» Івано-Франківського національного медичного університету (за згодою) | Не менше 50 з 98 закладів охорони здоров’я області мають у штаті психіатрів (32 – на кінець 2024 р.,  42 – на кінець 2025 р., 50 – на кінець 2026 р.)  Не менше 80 з 98 закладів охорони здоров’я області мають у штаті психотерапевтів/клінічних психологів/медичні психологів  (14 – на кінець 2024 р., 60 – на кінець 2025 р., 80 – на кінець 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 2.2. Розвиток знань та навичок і впровадження програм професійного розвитку фахівців різних сфер діяльності | 2.2.1. Організація проведення навчальних курсів щодо забезпечення психічного здоров’я для населення (зокрема, для членів сімей, де прожи-вають особи з психічними розладами), незалежно від місця проживання та обставин, із метою набуття ними навичок управління стресом | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Центр психології та розвитку «РазОМ» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (за згодою), «Центр ментального здоров’я» Івано-Франківського національного медичного університету (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою), благодійні фонди (за згодою) | Проведено не менше 210 занять  (10 – протягом 2024 р., 100 – протя-гом 2025 р., 100 – протягом 2026 р.)  Не менше 2500 учасників охоплено (200 – протягом 2024 р., 1500 – протя-гом 2025 р., 800 – протягом 2026 р.)  З них не менше 100 учасників-члени сімей, де проживають особи з психічними розладами (10 – протягом 2024 р., 40 – протягом 2025 р.,  50 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.2.3. Навчання соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, інших працівників основам роботи з ветеранами, військовослужбовця-ми та членами їх сімей під час надання соціальних послуг | 2024-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики, Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації (за згодою), «Центр ветеранського розвитку» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (за згодою) | Проведено не менше 15 занять (5 – протягом 2024 р., 5 – протягом  2025 р., 5 – протягом 2026 р.)  Проведено навчання для не менш як 225 соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів та інших працівників (75 – протягом 2024 р., 75 – протягом 2025 р., 75 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.2.4. Навчання та підвищення компетентності соціальних | 2024-2026 рр. | Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою) | Проведено не менше 26 занять (2 – протягом 2024 р., 12 – протягом  2025 р., 12 – протягом 2026 р.)  Забезпечено навчання та підвищено |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | працівників, фахівців із соціальної роботи, психологів, фізичних осіб, інших працівників щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги в межах соціальних послуг, що надаються особам похилого віку, членам сімей, які забезпечують догляд за особами похилого віку, хворим особам, особам з інвалідністю, зокрема, дітям та іншим особам, які потребують соціальної та психологічної підтримки |  |  | рівень компетентностей щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги не менше 720 фахівців із соціальної роботи, соціальних працівників, психологів та інших працівників закладів соціального захисту, надавачів соціальних послуг та інших осіб (240 – протягом 2024 р., 240 – протягом  2025 р., 240 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.2.5. Навчання молодіжних працівників із метою підвищення рівня їх компетентностей із | 2024-2026 рр. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, | Проведено не менше 5 циклів занять (0 – протягом 2024 р., 2 – протягом 2025 р., 3 – протягом 2026 р.)  Проведено не менше 10 занять (4 – протягом 2025 р., 6 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | надання психоемоційної підтримки молоді |  | міжнародні організації (за згодою), органи місцевого самоврядування  (за згодою), молодіжні та інші організації громадянського суспільства (за згодою), «Центр ментального здоров’я» Івано-Франківського національного медичного університету (за згодою) | Забезпечено навчання та підвищено рівень компетентностей не менше 30 молодіжних працівників (0 – протя-гом 2024 р., 10 – протягом 2025 р.,  20 – протягом 2026 р.), що становить 100% кількості молодіжних праців-ників області |
|  | 2.2.6. Підвищення компетентностей помічників ветерана щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної та психіатричної допомоги | 2024-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, «Центр ветеранського розвитку» Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (за згодою), Центр психології та розвитку «РазОМ» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника  (за згодою) | Пройшло навчання 100% кількості помічників ветеранів області |
|  | 2.2.7. Навчання та підвищення кваліфікації щодо навичок першої психологічної допомоги та базової підтримки психічного здоров’я для фахівців «першої лінії» (соціальна робота, поліція, рятувальники, | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (за згодою), Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), | Проведено не менше 590 занять (190 – протягом 2024 р., 200 – протя-гом 2025 р., 200 – протягом 2026 р.)  Не менше 3845 поліцейських пройшли навчання (845 – протягом 2024 р., 1500 – протягом 2025 р., 1500 – протягом 2026 р.)  Не менше 1530 рятувальників пройшли навчання (530 – протягом 2024 р., 500 – протягом 2025 р., 500 – протягом 2026 р.)  Не менше 200 соціальних |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | працівники центрів зайнятості, священнослужителі та інші групи) |  | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  (за згодою) | працівників пройшли навчання (100 – протягом 2025 р., 100 – протягом  2026 р.)   Не менше 30 працівників центрів зайнятості пройшли навчання ( 15 – протягом 2025 р., 15 – протягом  2026 р.) |
|  | 2.2.8. Навчання диспетчерів та операторів екстрених служб (зокрема, лінії 101, 102, 112) основ психологічної допомоги | 2024-2026 рр. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), «Центр ментального здоров’я» Івано-Франківського національного медичного університету (за згодою) | Проведено не менше 160 занять  (48 – протягом 2024 р., 56 – протягом 2025 р., 56 – протягом 2026 р.)  Не менше 320 диспетчерів та операторів екстрених служб (140 – протягом 2024 р., 110 – протягом  2025 р., 110 – протягом 2026 р.) пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей, що становить не менше 80% їх кількості в області. |
|  | 2.2.9. Навчання інспекторів праці основам надання першої психологічної допомоги на роботі та запровадження політики психосоціальної підтримки на робочому місці  (у межах курсу, | 2025-2026 рр. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (за згодою) | Не менше 20 інспекторів праці пройшли навчання та підвищили рівень компетентності (10 – протягом 2025 р., 10 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | розробленого Держпраці) |  |  |  |
|  | 2.2.10. Навчання фахівців служби зайнятості основам надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної допомоги, на дистанційній освітній платформі закладу післядипломної освіти «Центр підвищення кваліфікації служби зайнятості» | 2025-2026 рр. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості (за згодою) | Не менше 30 фахівців служби зайнятості пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей щодо основ надання психосоціальної підтримки та набуття навичок самодопомоги для осіб, які потребують психологічної допомоги (15 – протягом 2025 р., 15 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.2.11. Підвищення кваліфікації працівників закладів освіти згідно з визначеними Міністерством освіти і науки України програмами щодо надання психологічної підтримки | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою) | Проведено не менше 300 занять  (100 – протягом 2024 р., 100 – протя-гом 2025 р., 100 – протягом 2026 р.)  Не менше 9000 працівників закладів освіти пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей згідно з визначеними Міністерством освіти і науки України програмами  (3000 – протягом 2024 р., 3000 – протягом 2025 р., 3000 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | здобувачам освіти, зокрема з особливими освітніми потребами, а також щодо їх ролі в турботі про психічне здоров’я дітей та молоді і батьків |  |  |  |
|  | 2.2.12. Навчання практичних психологів закладів освіти сучасним підходам щодо надання допомоги дітям, молоді та їх рідним і скерування за потреби на спеціалізовані програми допомоги | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  (за згодою), заклади вищої освіти  (за згодою), «Центр ментального здоров’я» Івано-Франківського національного медичного університету (за згодою) | Проведено не менше 60 занять  (20 – протягом 2024 р., 20 – протягом 2025 р., 20 – протягом 2026 р.)  Не менше 700 практичних психологів закладів освіти пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (200 – протягом 2024 р., 250 – протягом 2025 р., 250 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.2.13. Навчання фахівців перинатального центру та пологових відділень кластерних закладів охорони здоров'я у сфері психічного здоров’я із застосуванням на практиці програм | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я (за згодою), Івано-Франківський національний медичний університет (за згодою) | Не менше 50 % фахівців перинатального центру та пологових відділень кластерних закладів охорони здоров'я у сфері психічного здоров'я пройшли навчання |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | підтримки персоналу (профілактика вигорання, інтервізії, супервізії), а також з впровадження рекомендацій стосовно охорони психічного здоров’я матері та дитини в перинатальному та постнатальному періоді |  |  |  |
|  | 2.2.14. Навчання фахівців у громадах (психіатри, психологи, соціальні працівники, психологи закладів освіти) доказовим методам роботи (психофармакологія, mhGAP), у тому числі – методам роботи із дітьми  (за програмою «Навички психоло-гічного відновлення» від ВООЗ та іншими програмами) | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Івано-Франківський національний медичний університет (за згодою) | Не менше 700 фахівців громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей (100 фахівців – протягом 2024 р.,  300 – протягом 2025 р., 300 – протя-гом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 2.2.15. Проведення заходів із психоемоційної підтримки, індивідуальних консультацій та групових заходів для колективів закладів освіти | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), міжнародні організації  (за згодою) | Не менше 62 разових занять та заходів з психоемоційної підтримки проведено (20 – протягом 2024 р.,  20 – протягом 2025 р., 22 – протягом 2026 р.)  Не менше 620 осіб взяли участь у разових заняттях та заходах з психоемоційної підтримки  (100 осіб – протягом 2024 р., 260 – протягом 2025 р., 260 – протягом  2026 р.)  Не менше 15000 індивідуальних консультацій із психоемоційної підтримки проведено (5000 – протя-гом 2024 р., 5000 – протягом 2025 р., 5000 – протягом 2026 р.)   Не менше 1500 групових заходів із психоемоційної підтримки для колективів закладів освіти проведено (500 – протягом 2024 р., 500 –протя-гом 2025 р., 500 – протягом 2026 р.)   Не менше 19000 осіб взяли участь у групових заходах з психоемоційної підтримки (3000 осіб – протягом  2024 р., 8000 – протягом 2025 р.,  8000 – протягом 2026 р.) |
| 2.3. Організація супервізійної підтримки фахівців різних сфер діяльності | 2.3.1. Забезпечення доступу до системи супервізії для працівників закладів освіти, які надають психосоціальну | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено доступ на постійній основі до отримання супервізійної підтримки для не менш як 62 фахівців закладів освіти, які надають психосоціальну підтримку здобувачам освіти (для 20 осіб – |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | підтримку здобувачам освіти |  |  | протягом 2024 р., 20 – протягом  2025 р., 22 – протягом 2026 р.)  Не менше 62 фахівців закладів освіти скористались супервізійною підтримкою (20 осіб – протягом  2024 р., 20 – протягом 2025 р.,  22 – протягом 2026 р.) |
|  | 2.3.2. Організація супервізійної підтримки медичних працівників закладів охорони здоровʼя, що пройшли онлайн/офлайн навчання за курсом «Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги з використанням Керівництва mhGAP» | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, міжнародні організації (за згодою), Івано-Франківський національний медичний університет (за згодою) | Впроваджено практику супервізійної підтримки медичних працівників у не менше ніж 30% закладів охорони здоров'я області. |
| **3. Розвиток послуг та системи перенаправлення у громадах** | | | | |
| 3.1. Впровадження заходів пріоритетних проєктів у межах всеукраїнської | 3.1.1. Впровадження заходів пріоритетного проєкту «Психосоціальна підтримка та психологічна | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Проведено не менше 450 занять  (150 – протягом 2024 р., 150 – протя-гом 2025 р., 150 – протягом 2026 р.)  Не менше 600 працівників закладів освіти з не менше 62 громад області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| програми ментального здоров'я «Ти як?» | допомога на всіх рівнях освіти» в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» |  |  | (200 фахівців – протягом 2024 р.,  200 – протягом 2025 р., 200 – протя-гом 2026 р.) |
| 3.1.2. Впровадження пріоритетного проєкту МВС «Алгоритм надання психологічної допомоги та супроводу в кризових та екстрених ситуаціях» | 2024-2026 рр. | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області (за згодою), Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | 100% психологів та не менше 50% із числа особового складу Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області та Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області пройшли навчання та підвищили рівень компетентностей у сфері психічного здоров’я |
| 3.1.3. Впровадження проєкту «Молодіжні центри та активні парки — частина екосистеми психічного здоров’я» | 2024-2026 рр. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації | В області функціонують не менше 14 майданчиків «Активні парки» з онлайн тренером або з координатором соціального проєкту  Не менше 14 громад області охоплено проєктом  Не менше 14 координаторів пройшли навчання та володіють навичками надання першої психологічної допомоги |
| 3.1.4. Впровадження проєкту «Створення центрів життєстійкості в Україні» від | 2024-2026 рр. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, територіальні громади Івано-Франківської області (за згодою), | В області функціонують не менше 14 Центрів життєстійкості, 100% яких відповідають рекомендаціям Міністерства соціальної політики  України щодо облаштування |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Міністерства соціальної політики України |  | Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | приміщень   Не менше 14 громад області залучено до проєкту |
| 3.2. Збільшення кількості надавачів послуг у сфері психічного здоровʼя | 3.2.1. Надання послуг психоемоційної підтримки молоді на базі молодіжних центрів та просторів, зокрема шляхом введення посад психологів та забезпечення їх роботи | 2024-2026 рр. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою) | У не менше 5 діючих молодіжних центрів та молодіжних просторів області введено посади психологів та забезпечено їх роботу ( 1 – станом на кінець 2024 р., 2 – на кінець 2025 р., 2 – на кінець 2026 р.)  У не менше ніж 70% функціонуючих молодіжних центрів та молодіжних просторів організовано надання першої психологічної допомоги молоді (1 – станом на кінець 2024 р., 2 – на кінець 2025 р., 2 – на кінець 2026 р.)  Не менше 5 громад області охоплено послугами надання першої психологічної допомоги молоді  (1 – станом на кінець 2024 р., 2 – на кінець 2025 р., 2 – на кінець 2026 р.) |
| 3.2.2. Розвиток мережі мобільних мультидисциплінар-них команд області відповідно до потреб населення в медичних послугах шляхом їх інтеграції до центрів із | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | В області функціонують не менше 10 мультидисциплінарних команд із контрактуванням із Національною службою здоров'я України за пакетом медичних гарантій «Психіатрична допомога дорослим та дітям, яка надається мультидисциплінарною командою» (5 – станом на кінець  2024 р., 2 – на кінець 2025 р., 3 – на |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | психічного здоров’я на базі кластерних лікарень |  |  | кінець 2026 р.)  100% пацієнтів, що цього потребують, отримали послугу за даним пакетом |
| 3.3. Підтримка створення нових суб'єктів надання послуг у сфері психічного здоровʼя | 3.3.1. Створення та підтримка діяльності осередків із надання психологічної допомоги внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям | 2024-2026 рр. | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації (за згодою) | Створені Центри життєстійкості, які надаватимуть психологічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, зокрема дітям  Не менше 31400 осіб в області охоплено роботою Центрів (11400 – станом на кінець 2024 р., 20 000 – на кінець 2025 р., 20 000 – на кінець  2026 р.)   З них не менше 2300 – внутрішньо переміщені особи (1000 – станом на кінець 2024 р., 800 – на кінець 2025 р., 500 – на кінець 2026 р.) |
| 3.3.2. Створення та розвиток мережі закладів охорони здоров’я, які надають послуги з підтримки психічного здоров’я дітям, розвиток мережі «Клінік, дружніх до молоді» | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Заклади охорони здоров'я області надають послуги з підтримки психічного здоров'я дітям.  В області працює не менше 4 «Клінік, дружніх до молоді» |
|
| 3.4. Забезпечен-ня доступу та сталості послуг у сфері | 3.4.1. Створення умов для надання доступної і якісної психологічної допомоги ветеранам | 2024-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з | Сформовано мережу з не менше 33 суб'єктів надання психологічної допомоги ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| психічного здоровʼя | війни, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалим учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України |  | питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | учасникам Революції Гідності, членам сімей таких осіб, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (3 – станом на кінець 2024 р., 10 – на кінець 2025 р., 20 – на кінець 2026 р.)  Не менше 62 громад області охоплено мережею (5 – станом на кінець 2024 р., 30 – на кінець 2025 р., 27 – на кінець 2026 р.)  Забезпечено психологічною допомогою не менше 16000 осіб із числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України  (1000 – станом на кінець 2024 р.,  5000 – на кінець 2025 р., 10000 – на кінець 2026 р.) |
| 3.4.2. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоровʼя в первинний рівень медичної допомоги | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено навчання 100% лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою первинного рівня медичної допомоги в області за ліцензованою програмою ВООЗ mhGAP |
| 3.4.3. Інтеграція послуг із підтримки психічного здоровʼя | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, | Забезпечено навчання 80% медичних працівників служби |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | в систему екстреної медичної допомоги |  | органи місцевого самоврядування  (за згодою) | екстреної медичної допомоги області по програмі ВООЗ mhGAP, «Самодопомога Плюс» |
| 3.4.7. Розбудова регіональної мережі центрів ментального здоров’я на базі кластерних, надкластерних і амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Сформовано мережу центрів психічного здоров’я на базі не менше 17 кластерних, надкластерних і амбулаторно-поліклінічних закладів охорони здоров'я ( 10 – на кінець  2025 р., 7 – на кінець 2026 р.) |
| 3.5. Посилення ролі спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення у прийнятті рішень, протидії стигмі та дискримінації, пов’язаної з психічними розладами | 3.5.1. Координація спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення в частині їх залучення до прийняття рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів  «рівний рівному» | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), міжнародні організації (за згодою), організації громадянського суспільства (за згодою) | Щороку проведено не менше 2 заходів за участю представників спільнот осіб, які мали або мають психічні розлади, та членів їх найближчого оточення щодо їх залучення до прийняття рішень, моніторингу доступності та якості послуг, наявності стигми, впровадження підходів  «рівний рівному» (не менше 2 протягом 2025 р., не менше 2 протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 3.6. Зниження рівня смертності внаслідок самогубств | 3.6.1. Впровадження національної стратегії із запобігання самогубствам | 2026 р. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) | Показник кількості самогубств по області зменшився відповідно до цілей національної стратегії |
| 3.6.2. Впровадження профілактичних заходів щодо протидії булінгу | 2024-2026 рр. | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | У не менше 549 закладів загальної середньої освіти області ухвалено плани заходів щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | (цькуванню) в закладах освіти, а також заходів, спрямованих на розвиток у підлітків життєвих навичок із протидії булінгу у шкільному середовищі та громаді |  |  | (553 – на 2023/2024 навчальний рік, 549 – на 2024/2025 рік, 549 – на 2025/2026 рік)   У не менше 62 громад області проведено заходи, спрямовані на розвиток у підлітків життєвих навичок (60 громад – протягом 2023/2024 р., 62 – протягом  2024/2025 р., 62 – протягом  2025/2026 р.) |
| 3.6.3. Впровадження профілактичних заходів щодо запобігання самогубствам та самоушкодженням серед військовослуж-бовців, ветеранів війни (налагодження обліку суб'єктів, які здійснювали спробу самогубства з числа військовослужбовців та ветеранів війни, інформаційно-навчальні заходи з питань суїцидології, робота з суб'єктами, які здійснювали спробу самогубства, з метою уникнення | 2025-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, ветеранські організації (за згодою), хаби та простори (за згодою) | Проведено не менше 10 інформаційно-навчальних заходів із питань суїцидології для військовослужбовців та ветеранів війни ( 5 – протягом 2025 р., 5 – протягом 2026 р.)   Не менше 50 % громад області охоплено інформаційно-навчальними заходами з питань суїцидології для військовослужбовців та ветеранів війни |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | рецидивів суїцидальної поведінки, надання допомоги близькому оточенню осіб, які скоїли суїцидальну спробу, для уникнення рецидивів суїцидальної поведінки в такому оточенні та інше) |  |  |  |
| 3.7. Впровадже-ння стандарти-зації послуг у сфері психічного здоров’я | 3.7.1. Врахування рекомендацій стосовно охорони психічного здоров’я матері і дитини в перинатальному та постнатальному періоді | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, заклади охорони здоров'я (за згодою) | Підготовлено та надано в Міністерство охорони здоров'я України річні звіти про впровадження рекомендацій  (на кінець 2025 р. та на кінець 2026 р.)  Проведено не менше 700 інформаційно-навчальних заходів стосовно охорони психічного здоров’я матері і дитини в перинатальному та постнатальному періоді (200 заходів – протягом  2024 р., 250 – протягом 2025 р., 250 – протягом 2026 р.) |
|  | 3.7.3. Впровадження соціальної послуги соціальної адаптації військовослужбов-ців, ветеранів і членів їх сімей відповідно до | 2024-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Послуга соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей доступна для мешканців не менше 62 територіальних громад області  (5 громад – станом на кінець 2024 р., 30 – на кінець 2026 р., |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | державного стандарту |  |  | 27 – на кінець 2026 р.)   Не менше 500 групових заходів в межах надання послуги соціальної адаптації військовослужбовців, ветеранів і членів їх сімей проведено (50 – протягом 2024 р., 150 – протя-гом 2025 р., 300 – протягом 2026 р.)  Не менш як 16000 військо-вослужбовців, ветеранів і членів їх сімей отримали послугу (1000 –протягом 2024 р., 5000 – протягом 2025 р., 10000 – протягом 2026 р.) |
| 3.8. Впровадже-ння заходів та програм із підтримки психічного здоров’я на робочому місці | 3.8.1. Запровадження системи психосоціальної підтримки на робочому місці (облаштування в установах, на підприємствах, в організаціях просторів для психологічного розвантаження, створення в установах, на підприємствах, в організаціях служб психологічної підтримки, проведення тренінгів | 2025-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління | Не менше в 10% установ, підприємств, організацій облаштовані простори для психологічного розвантаження  Проведено не менше 1500 тренінгів із самодопомоги для колективів працівників установ, підприємств, організацій (500 – протягом 2025 р., 1000 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | із самодопомоги, впровадження на підприємствах комплексу заходів із профілактики професійного вигорання) |  | інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент фінансів Івано-Франківської облдержадміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), Управління держпраці в Івано-Франківській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, які є найбільшими роботодавцями області (за згодою) |  |
| 3.8.2. Впровадження заходів проєкту «Інвестування в людський капітал: психосоціальна підтримка на робочому місці, професійна стійкість» | 2024-2026 рр. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці (за згодою) | Проведено не менше 4240 інформаційно-просвітницьких заходів (1240 – протягом 2024 р., 1500 – протягом 2025 р., 1500 – протягом 2026 р.)  Не менше 3280 підприємців області ознайомлено з інформацією про важливість ментального здоров’я  (980 – протягом 2024 р., 1100 – протягом 2025 р., 1200 – протягом 2026 р.) |
| 3.8.3. Проведення інформаційно-просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки | 2024-2026 рр. | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості, районні державні (військові) адміністрації, Південно-Західне міжрегіональне управління Державної | Проведено не менше 4240 інформаційно-просвітницьких та інформаційно-консультаційних заходів щодо підтримки психічного здоров’я на робочому місці (1240 – протягом 2024 р., 1500 – протягом  2025 р., 1500 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | психічного здоров’я на робочому місці. Поширення розроблених Мінекономіки примірних документів (політика, програма, план заходів, розділи колективного договору та правил внутрішнього трудового розпорядку тощо), у яких враховано важливість підтримки психічного здоров’я на робочому місці |  | служби з питань праці (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено участь не менше 4240 роботодавців в інформаційно-консультаційних заходах, спрямованих на психосоціальну підтримку (1240 – протягом 2024 р., 1500 – протягом 2025 р., 1500 – протягом 2026 р.) |
| **4. Промоція культури піклування про психічне здоров'я та антистигма** | | | | |
| 4.1. Підвищення обізнаності населення з питань психічного здоров’я та профілактики психічних розладів, підтримки | 4.1.1. Проведення регіонального компоненту комунікаційної кампанії щодо психічного здоров’я «Ти як?» | 2024-2026 рр. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської | Розміщені публікації у місцевих та регіональних медіа, а також на вебресурсах Івано-Франківської обласної державної адміністрації та інших установ, підприємств та організацій області |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| психічного здоров’я |  |  | облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) |  |
|  | 4.1.2. Організація та проведення, з урахуванням вимог безбар'єрності, масових соціальних акцій та просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я.  Комунікація про заходи з урахуванням правил безбар'єрної комунікації | 2024-2026 рр. | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено проведення щорічних інформаційно-просвітницьких заходів до Всесвітнього дня психічного здоров’я  Загальне охоплення інформаційно-просвітницькими заходами не менше 3 300 осіб (300 – протягом 2024 р., 1500 – протягом 2025 р., 1500 – протягом 2026 р.)  Комунікація про заходи проведена з урахуванням правил безбар'єрної комунікації |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | 4.1.3. Проведення інформаційно-просвітницьких та освітніх заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів | 2024-2026 рр. | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою), міжнародні організації (за згодою), громадські організації (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено проведення не менше 1600 заходів, спрямованих на протидію стигмі щодо психічних розладів (100 – протягом 2024 р.,  500 – протягом 2025 р., 1000 – протягом 2026 р.)  Загальне охоплення заходами не менше 32000 осіб (2000 – протягом 2024 р., 10000 – протягом 2025 р., 20000 – протягом 2026 р.)  Заходами охоплено не менше 62 громад області (10 – протягом 2024 р., 25 – протягом 2025 р., 27 – протягом 2026 р.) |
| 4.1.4. Забезпечення розміщення соціальної реклами для висвітлення питань щодо психічного здоров’я | 2024-2026 рр. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розміщено соціальну рекламу в місцевих засобах масової інформації на тематику підтримки психічного здоровʼя |
| 4.1.5. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед | 2024-2026 рр. | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з  питань цивільного захисту | Інформаційними заходами охоплено не менше 16000 осіб із числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України для підвищення рівня поінформованості про психічне здоров’я, права і свободи людини під час отримання послуг у сфері психічного здоров’я |  | Івано-Франківської облдержадміністрації,  департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (1000 – протягом 2024 р., 5000 – протягом 2025 р., 10000 – протягом 2026 р.)  Навчальними заходами охоплено не менше 50 осіб з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей таких осіб і членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (5 – протягом 2024 р., 15 – протягом 2025 р., 30 – протягом 2026 р.) |
| 4.2. Підвищення обізнаності дітей та молоді з питань психічного здоров’я та профілактики психічних | 4.2.1. Інформування молоді про важливість та можливості піклування про психічне здоров’я | 2024-2026 рр. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та | До 2026 р. поінформовано не менше 2500 осіб з числа молоді про важливість та можливості піклування про ментальне здоров’я (500 – протягом 2024 р., 1000 – протягом 2025 р., 1000 – протягом 2026 р.) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| розладів, підтримки психічного здоров’я |  |  | комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування  (за згодою), міжнародні організації  (за згодою), Державна установа «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) |  |
|  | 4.2.2. Проведення інтерактивних неформальних просвітницьких заходів для молоді | 2024-2026 рр. | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Не менше 5 заходів проведено  (1 – протягом 2024 р., 2 – протягом 2025 р., 2 – протягом 2026 р.)  Не менше 30 громад області охоплено заходами (8 – протягом 2024 р., 10 – протягом 2025 р., 12 – протягом 2026 р.)  Не менше 120 осіб з числа молоді підвищили обізнаність із питань турботи про власне психічне здоров’я (20 – протягом 2024 р., 40 – протягом 2025 р., 60 – протягом 2026 р.) |

**Директор департаменту охорони здоров’я  
Івано-Франківської облдержадміністрації Олександра БОЙЧУК**