**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 27.01.2025 № 29**

## ПЛАН

**основних заходів цивільного захисту Івано-Франківської області на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за виконання** | **Термін**  **проведення** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Заходи територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту в умовах правового режиму воєнного стану та ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації** | | | |
| 1. | Організація та забезпечення здійснення заходів з: |  |  |
| 1.1. | оповіщення органів управління та сил цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, її ланок та субланок, а також населення про загрозу застосування чи застосування засобів ураження | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.2. | проведення рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які виникли внаслідок воєнних (бойових) дій, у тому числі із застосуванням засобів ураження (ракетні удари та/або удари безпілотних літальних апаратів тощо, гасіння пожеж) | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, суб’єкти господарювання (за згодою), Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.3. | визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.4. | уточнення потреби в об’єктах фонду захисних споруд для укриття населення та приведення в готовність усіх об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, забезпечення цілодобового доступу до таких об’єктів | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміні-страції, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.5. | будівництва захисних споруд цивільного захисту, споруд подвійного призначення та виготовлення (монтування) первинних (мобільних) і облаштування найпростіших укриттів, а також (у разі потреби) відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміні-страції, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.6. | проведення, у випадку необхідності, за рішенням місцевих органів виконавчої влади (військових адміністрацій) евакуації населення та матеріальних і культурних цінностей з районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій, у безпечні райони | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Впродовж року |
| 1.7. | проведення підготовки інфраструктури безпечних районів до прийому евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей, організації забезпечення життєдіяльності евакуйованого населення та розміщення матеріальних і культурних цінностей, у тому числі забезпечення евакуйованого населення житлом, основ-ними продовольчими і непродовольчими товарами | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управ-ління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), районні державні (військові) адміністра-ції, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.8. | посилення стійкості об’єктів критичної інфраструктури, призначених для життєзабезпечення населення | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.9. | доставки гуманітарної допомоги (гуманітарних вантажів) постраждалому населенню | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Впродовж року |
| 1.10. | захисту та охорони джерел і систем питного водопостачання | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент агропромисло-вого розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.11. | постійного радіаційного та хімічного спостереження, своєчасного реагування на випадки радіаційного або хімічного забруднення | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Івано-Франківський обласний гідрометеоцентр, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.12. | зменшення обсягу запасів небезпечних хімічних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин на об’єктах підвищеної небезпеки | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), оператори об’єктів підвищеної небезпеки (за згодою) | Впродовж року |
| 1.13. | захисту сільськогосподарських тварин, тваринницьких приміщень, ферм і комплексів, створення запасів кормів і води | Департамент агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 1.14 | функціонування пунктів незламності | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, Головне управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Впродовж року |
| 2. | Утворення: |  |  |
| 2.1. | центрів безпеки, визначених пунктом 17¹ Положення про єдину державну систему цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 № 11 | Органи місцевого самоврядування (за згодою),  Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, комунальне некомерційне підприємство «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради» (за згодою) | Впродовж року |
| 2.2. | пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони | Органи місцевого самоврядування (за згодою),  Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
| 2.3. | оперативно-чергових (чергових, диспетчерських) служб | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | І квартал |
| 3. | Залучення для ліквідації наслідків воєнних дій і надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент економічного розвитку, промисловості та інфра-структури Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж року |
| 4. | Забезпечення засобами: |  |  |
|  | радіаційного та хімічного захисту: |  |  |
| 1) | персоналу радіаційно та хімічно небезпечних об’єктів | суб’єкти господарювання (за згодою) | До 20 грудня |
| 2) | не менше 90 відсотків потреби для працівників підприємств, розташованих у зоні можливого радіаційного та хімічного забруднення | суб’єкти господарювання (за згодою) | До 20 грудня |
| 3) | не менше 60 відсотків потреби для непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення | органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 20 грудня |
| 4) | індивідуального захисту, приладами радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю особового складу сил цивільного захисту | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, Івано-Франківський обласний гідроме-теоцентр, Головне управління Держпродспожив-служби в Івано-Франківській області, ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профі-лактики хвороб МОЗ України», Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області | До 20 грудня |
| 5. | Маркування об’єктів міжнародного гуманітарного права відповідними розпізнавальними знаками (емблемами), відновлення (утримання та обслугову-вання) елементів такого маркування | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою) | Впродовж року |
| 6. | Ужиття заходів щодо нарощування та задоволення потреб фонду захисних споруд цивільного захисту, у тому числі з урахуванням необхідності укриття інших категорій населення (відвідувачів – для об’єктів та місць з масовим перебуванням людей; учасників освітнього процесу – для закладів освіти; пацієнтів (у стаціонарах) –для закладів охорони здоров’я; вихованців (підопічних) – для інтернатних установ соціального захисту населення) | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні держав-ні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж року |
| 7. | Інформування населення про місця розташування захисних споруд цивільного захисту та інших споруд, призначених для укриття на випадок виникнення надзви-чайних ситуацій, порядок їх заповнення та поводження в них (з урахуванням вимог до інклюзивності), а також про стан їх готовності до використання за призначен-ням, зокрема шляхом створення загальнодоступних інформаційних ресурсів | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні держав-ні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
| 8. | Організація та проведення просвітницької роботи серед населення: |  |  |
| 1) | з питань цивільного захисту в умовах воєнного стану | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | До 20 грудня |
| 2) | щодо підвищення рівня обізнаності населення про загрози повітряних нападів та заходи безпеки для збереження життя та здоров’я громадян | Управління з питань цивільного захисту Івано-Фран-ківської облдержадміністрації, навчально-методич-ний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяль-ності Івано-Франківської області, Головне управлін-ня ДСНС України в Івано-Франківській області, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 20 грудня |
| **Заходи з удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | |
| 9. | Створення, поповнення та використання матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), суб’єкти господарювання (за згодою) | Впродовж року |
| 10. | Забезпечення утримання в постійній готовності до використання за призначенням наявних об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту | Балансоутримувачі об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою), районні державні (військові) адміністрації | Постійно |
| 11. | Забезпечення постійної актуалізації відомостей про фонд захисних споруд цивільного захисту в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційна система» і «Облік та візуалізація фонду захисних споруд цивільного захисту» | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Постійно |
| 12. | Розвиток: |  |  |
| 1) | руху дружин юних рятувальників-пожежних | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 20 грудня |
| 2) | добровольчого пожежного руху в громадах | Органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
| 13. | Створення та забезпечення функціонуван-ня класів безпеки в закладах освіти | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 14. | Приведення положення про територіальну підсистему єдиної державної системи цивільного захисту, її ланок та субланок у відповідність із змінами, внесеними поста-новами Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 № 134 і від 13.08.2024 № 923 | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 01 червня |
| 15. | Укладення договорів про співробітництво щодо забезпечення функціонування місцевих територіальних формувань цивільного захисту в разі відсутності на території відповідної територіальної громади сил та засобів для утворення таких формувань | Органи місцевого самоврядування (за згодою), районні державні (військові) адміністрації | Впродовж року |
| 16. | Утворення та уточнення складу сил цивільного захисту ланок територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та їх субланок | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щокварталу |
| 17. | Оновлення (уточнення) планів здійснення заходів з евакуації населення (працівни-ків), матеріальних і культурних цінностей у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | І квартал |
| 18. | Організація проведення і проведення засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, керівний склад регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | Згідно з планом роботи та у разі потреби |
| 19. | Вивчення на місцях стану справ щодо планування та організації заходів цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, ГУ ДСНС, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 20. | Участь у заходах штабу зони територіальної оборони області | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж року |
| **Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням**  **органів управління, сил та засобів єдиної державної системи цивільного захисту** | | | |
| 21. | Організація та проведення: |  |  |
| 1) | під керівництвом ДСНС України регіональних командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Івано-Франківської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із визначенням стану готовності до виконання завдань із цивільного захисту в мирний час та в особливий період) | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту, регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Жовтень - листопад |
| 2) | штабних тренувань з органами управління Калуської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Травень |
| 3) | командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту Косівської районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (із визначенням стану готовності до виконання завдань із цивільного захисту в мирний час та особливий період) | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Червень |
| 4) | об’єктових тренувань з питань цивільного захисту в закладах вищої освіти | Заклади вищої освіти (за згодою), департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | За окремим графіком |
| 22. | Здійснення комплексу заходів із: |  |  |
| 1) | запобігання виникненню: |  |  |
|  | пожеж у природних екосистемах, на торфовищах, у сільськогосподарських угіддях, у лісових масивах та лісозахисних насадженнях, на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду та інших відкритих ділянках місцевості протягом пожежонебезпечного періоду | Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент агропромислового комплексу Івано-Франківської облдержадміністрації, лісокористувачі та балансоутримувачі наявних на території області лісових насаджень (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Лютий - жовтень |
|  | нещасних випадків із людьми на водних об’єктах | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Квітень - вересень |
|  | надзвичайних ситуацій під час проходжен-ня осінньо-зимового періоду на підприємствах: |  |  |
|  | паливно-енергетичного комплексу | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдерж-адміністрації, АТ «Прикарпаттяобленерго», Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України», районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Жовтень - грудень |
|  | житлово-комунального господарства та об’єктах соціальної сфери та інфраструк-тури | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень - жовтень |
|  | нещасних випадків з людьми під час контакту з вибухонебезпечними предмета-ми (снарядами, мінами, ракетами тощо) | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 2) | забезпечення виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами місцевої пожежної охорони | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
| **Заходи контролю виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту** | | | |
| 23. | Підготовка до проведення контрольної перевірки комісією ДСНС України виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Івано-Франківській області | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Січень - серпень |
| 24. | Організація та проведення: |  |  |
| 24.1. | контрольної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у Косівському районі | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Листопад |
| 24.2. | комплексної перевірки виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту у: |  |  |
| 1) | Городенківській територіальній громаді Коломийського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Квітень |
| 2) | Тлумацькій територіальній громаді Івано-Франківського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Квітень |
| 3) | Снятинській територіальній громаді Коломийського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Травень |
| 4) | Богородчанській територіальній громаді Івано-Франківського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Червень |
| 5) | Обертинській територіальній громаді Івано-Франківського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Червень |
| 6) | Верховинській районній державній (військовій) адміністрації | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень |
| 7) | Верховинській територіальній громаді Верховинського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень |
| 8) | Білоберізькій територіальній громаді Верховинського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень |
| 9) | Зеленській територіальній громаді Верховинського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Вересень |
| 10) | Рогатинській територіальній громаді Івано-Франківського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Жовтень |
| 11) | Рожнятівській територіальній громаді Калуського району | Головне управління ДСНС України в Івано-Франків-ській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Жовтень |
| 25. | Підготовка до перевірок комісією ДСНС України місцевих державних (військових) адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо стану готовності: |  |  |
| 1) | до пропуску льодоходу, повені та паводків | Дністровське басейнове управління водних ресурсів (за згодою), Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Лютий - березень |
| 2) | місць масового відпочинку населення на водних об’єктах | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області (за згодою), департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Травень - червень |
| 3) | закладів освіти до 2025/26 навчального року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, керівники вищих начальних закладів, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Липень - серпень |
| 4) | перевірок стану готовності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних (військових) адміністрацій, органів місцевого самоврядування, які мають у віданні ліси, до їх протипожежного захисту в пожежонебезпечний період | Департамент агропромислового комплексу Івано-Франківської облдержадміністрації, лісокористувачі та балансоутримувачі наявних на території області лісових насаджень (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Березень - червень |
| 5) | обстеження стану готовності пожежноря-тувальних підрозділів місцевої пожежної охорони до виконання завдань за призначенням | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| 6) | комплексна перевірка стану готовності територіальної та місцевих автоматизова-них систем централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Листопад |
| 26. | Організація і проведення комплексних та контрольних обстежень об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, а також позапланових обстежень на підставі рішення Кабінету Міністрів України та/або рішень відповідних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадмі-ністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |
| **Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією**  **та здійсненням заходів цивільного захисту, та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій** | | | |
| 27. | Проведення навчання керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією заходів цивільного захисту, у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області | Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 20 грудня |
| 28. | Участь у проведенні: |  |  |
| 1) | зборів керівників підрозділів (працівників) з питань цивільного захисту щодо організації та здійснення заходів цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Жовтень |
| 2) | семінар-наради з: |  |  |
|  | відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій (військових адміністрацій) та територіальних органів ДСНС щодо реалізації повноважень із розроблення та включення вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту до відповідних видів містобудівної і проєктної документації та здійснення їх під час будівництва і експлуатації; будівництва об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту та прийняття їх в експлуатацію | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Березень |
|  | відповідальними працівниками підрозділів з питань цивільного захисту місцевих державних (військових) адміністрацій, які відповідають за готовність до використання за призначенням системи оповіщення населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Вересень |
| 29. | Організація та проведення: |  |  |
| 1) | навчальних зборів керівників підрозділів (фахівців) з питань цивільного захисту органів місцевого самоврядування щодо здійснення заходів із захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Щоквар-тально |
| 2) | Дня цивільного захисту в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, Тижня безпеки дитини в закладах дошкільної освіти | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 10 грудня |
| 3) | заходів із популяризації культури безпеки життєдіяльності серед дітей і молоді | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління спорту та моло-діжної політики Івано-Франківської облдержадміні-страції, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 10 грудня |
| 4) | Всеукраїнської акції «Герой-рятувальник року» та громадської акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти» | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 10 грудня |
| 29. | Створення циклу тематичних теле- та радіопередач, соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності (з урахуванням вимог інклюзивності) | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 10 грудня |
| **Заходи у відбудовний період після закінчення воєнних дій** | | | |
| 30. | Проведення відновних робіт\*, зокрема: |  |  |
| 1) | проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій (у разі потреби) | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
| 2) | ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження: |  |  |
|  | відновлення об’єктів інфраструктури системи життєзабезпечення населення | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністра-ції, департамент економічного розвитку, промисло-вості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж року |
|  | визначення населених пунктів та районів, що потребують проведення розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | Впродовж року |
|  | організація відновлення (у разі потреби) об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, що зазнали руйнувань або пошкоджень | Органи місцевого самоврядування (за згодою), департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації | Впродовж року |
| 3) | залучення міжнародної допомоги до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдерж-адміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Івано-Франківська обласна організація Товариства Червоного Хреста України (за згодою), районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Впродовж року |

\* Здійснення заходів після припинення дії правового режиму воєнного стану, деокупації чи розмінування територій, поновлення інфраструктури.

**В. о. начальника управління з питань**

**цивільного захисту Івано-Франківської**

**облдержадміністрації Віталій СЕМКІВ**