ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

Івано-Франківської

обласної військової

адміністрації

від 11.03.2025  № 95

План заходів

щодо забезпечення безпеки відпочиваючих на водних об’єктах Івано-Франківської області

у літній період 2025 року

| № з/п | Заходи | Відповідальні за виконання | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Провести міжвідомчий аудит рівня безпеки існуючих місць масового відпочинку на водних об’єктах та визначити з урахуванням місцевих особливостей можливу їх кількість по кожному населеному пункту, залучивши для цього фахівців рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області та Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області ⃰ | Районні державні (військові) адміні-страції, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), Головне управлін-ня ДСНС України в Івано-Франківсь-кій області, рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області | До 10.04.2025 |
| 2. | Розглянути питання щодо стану дотримання вимог Правил безпеки людей на водних об’єктах, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301 (зі змінами), на засіданнях місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 10.04.2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. | Здійснити благоустрій пляжів, місць масового відпочинку населення згідно з Правилами безпеки людей на водних об’єктах, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 10.04.2017 № 301 (зі змінами) | Власники і орендарі водних об’єктів (за згодою) | До 10.04.2025 |
| 4. | Обстежити акваторії місць масового відпочинку на воді, залучивши для цього фахівців рятувально-водолазної служби Івано-Франківської області, відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області | До 10.04.2025 |
| 5. | Забезпечити виконання умов безпеки відпочинку громадян на водних об’єктах, передбачених у договорах оренди водних об’єктів | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), орендодавці (за згодою) | Впродовж купального сезону |
| 6. | Визначити готовність до дій за призначенням рятувальних служб на водних об’єктах | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області | До 15.04.2025 |
| 7. | У місцях масового відпочинку населення на водоймах області забезпечити роботу сезонних рятувальних постів | Районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), орендарі водних об’єктів (за згодою) | 30.05.2025 – 31.08.2025 |
| 8. | Визначити місця, де забороняється масовий відпочинок населення на водних об’єктах, позначити їх щитами з попереджувальними та заборонними надписами, система-тично проводити патрулювання цих місць | Власники і орендарі водних об’єктів (за згодою), районні державні (війсь-кові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | До 15.04.2025, впродовж купального сезону |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Забезпечити безпеку учасників під час проведення змагань, фестивалів та обрядових дійств на водних об’єктах | Рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, організатори масових заходів (за згодою) | Під час проведення заходів |
| 10. | За допомогою гучномовних пристроїв періодично застерігати відпочиваючих про недопустимість легковажної поведінки на воді | Рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області (за згодою), фахівці сезонних рятувальних постів (за згодою), власники і орендарі водних об’єктів (за згодою) | Впродовж купального сезону |
| 11. | У період літніх канікул організовувати проведення рейдів-перевірок щодо дотримання правил поведінки на воді здобувачами освіти | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, навчальні заклади (за згодою) | Період літніх канікул у навчальних закладах |
| 12. | Провести навчання з керівниками, вихователями і спортивними інструкторами дитячих закладів оздоровлення та відпочинку щодо питань безпеки відпочинку на воді | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку (за згодою), рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області | До початку роботи таборів |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Через медіа доводити до населення області правила поведінки на водних об’єктах та факти і причини загибелі людей на воді | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдерж-адміністрації, районні державні (вій-ськові) адміністрації, органи місцево-го самоврядування (за згодою) | Впродовж купального сезону |
| 14. | Організовувати та проводити перевірки кожного факту загибелі людей під час відпочинку на водних об’єктах, копії матеріалів за результатами перевірок надавати управлінню з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації | Районні державні (військові) адміні-страції, органи місцевого самовряду-вання (за згодою), рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області | Впродовж купального сезону |
| 15. | У зв’язку із військовою агресією російської федерації проти України забезпечити доведення сигналів оповіщення до осіб, які перебувають на водних об’єктах Івано-Франківської області, розміщення біля водойм інформації про місця розташування найближчих укриттів | Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації, районні державні (військові) адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), рятувально-водолазна служба Івано-Франківської області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області | Впродовж купального сезону |

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області⃰ – Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області

Начальник управління з питань цивільного захисту

Івано-Франківської облдержадміністрації									Дмитро ШКРІБЛЯК