**ЗАТВЕРДЖЕНО**

 **розпорядження**

 **Івано-Франківської**

 **обласної військової**

 **адміністрації**

 **від 27.06.2025 № 258**

**ОПЕРАЦІЙНИЙ ПЛАН**

**заходів з реалізації в Івано-Франківській області у 2025-2027 роках Стратегії реформування**

**психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми**

**особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Відповідальні за виконання**  | **Строк виконання** | **Очікувані результати виконання (індикатори)** |
| **Стратегічна ціль 1. Створення законодавчих та інституційних передумов для реалізації права осіб з інвалідністю та осіб старшого віку на**  **незалежне життя та їх інтеграція до територіальних громад**  |
| 1. Визначення та аналіз наявних

правових, економічних, житлових інфраструктурних проблем та бар’єрів, а також упередженого ставлення та дискримінації, що перешкоджають повній реалізації прав осіб з інвалідністю та осіб старшого віку на незалежне життя  | 1. проведення аналізу

житлового законодавства з метою виявлення дискримінаційних норм щодо осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, зокрема тих, які перебувають в інституційних закладах, та реалізації права на житло осіб зазначених категорій | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою), соціальні партнери (за згодою) | 2025 рік | За результатами проведеного аналізу інформацію розміщено на офіційних сайтах і сторінках соціальних мереж |
| 1. Створення інституційного

механізму для впровадження Стратегії реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року (далі – Стратегія) із залученням осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, зокрема осіб, які проживають в інтернатних закладах, членів їх сімей, осіб, які надають підтримку та послуги з догляду, організацій, які представляють інтереси цільової групи Стратегії  | 1. розроблення та

затвердження регіонального плану трансформації психоневрологічних інтернатів, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, молодіжних відділень дитячих будинків-інтернатів1. розроблення за

результатами проведеного аналізу передумов та причин, що перешкоджають реалізації прав осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, проектів актів щодо внесення змін до регіональної стратегії розвитку до 2027 року в частині врахування цілей, завдань та заходів Стратегії реформування психоневрологічних, інших інтернатних закладів та деінституціоналізації догляду за повнолітніми особами з інвалідністю та особами старшого віку до 2034 року (далі – Стратегія) на відповідний період | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою) Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою), надавачі соціальних послуг (за згодою)  | 2025 і 2026 роки2026 рік | Затверджено регіональний план заходів трансформації психоневрологічних інтернатів, будинків-інтернатів для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, молодіжних відділень дитячих будинків-інтернатівРозроблено проекти актів щодо внесення змін до регіональної стратегії розвитку та розпочато їх громадське обговорення |
| 1. Розроблення та здійснення

комплексу заходів, зокрема з підготовки змін до законодавства, які спрямовані на розв’язання визначених проблем і усунення бар’єрів відповідно до міжнародних зобов’язань України та стандартів ЄС  | 1. аналіз практики

застосування законів України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про психіатричну допомогу», «Про зайнятість населення», «Про житловий фонд соціального призначення», Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, Житлового кодексу України в частині забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю та осіб старшого віку1. розроблення

пропозицій щодо внесення змін до законів України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про психіатричну допомогу» в частині усунення бар’єрів у реалізації прав осіб з інвалідністю та осіб старшого віку 1. розроблення

пропозицій щодо внесення змін до законодавства в частині реалізації права на житло особами з інвалідністю, зокрема особами з психічними та інтелектуальними порушеннями  | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2025 рік2026 рік2027 рік | Проведено аналіз щодо приведення законодавства у відповідність з міжнародними зобов’язаннями України та стандартами ЄС Підготовлено відповідний лист про надання пропозиційПідготовлено відповідний лист про надання пропозицій |
| 1. Запровадження моделі

підтримки прийняття рішень особами з інвалідністю та особами старшого віку  | 1. проведення аналізу

діяльності органів опіки та піклування щодо захисту прав осіб, які потребують опіки та піклування, їх опікунів і піклувальників, надання їм соціальної підтримки1. організація

запровадження систематичного навчання з питань надання соціальної підтримки, зокрема соціальних послуг, опікунів/піклувальників недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, а також осіб, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю та особами старшого віку (надавачів соціальних послуг)  | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2025 рік2026 і 2027 роки | Інформацію щодо проведеного аналізу підготовлено та розміщено на офіційних сайтах і сторінках соціальних мереж Організовано проведення короткострокових курсів, семінарів, нарад з питань надання соціальної підтримки  |
| 1. Забезпечення надання

послуг та підтримки особам з інвалідністю та особам старшого віку шляхом усунення бар’єрів у реалізації ними своїх прав на повноцінну, самостійну, рівну з усіма життєдіяльність у всіх сферах їх життя (перехід від медичної моделі до моделі прав людини)  | 1. проведення в

територіальних громадах гендерного дослідження/аудиту доступності послуг, що враховують потреби та забезпечують проживання осіб старшого віку 1. внесення пропозицій до

проекту акта щодо внесення змін до законодавства в частині забезпечення створення фонду соціального житла та вироблення надійних механізмів для розширення такого фонду за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших не заборонених законодавством джерел | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | 2025 рік2025 і 2026 роки | Підготовлено та розміщено на офіційних сайтах і сторінках соціальних мереж рекомендації щодо покращення доступності послуг в громадах з урахуванням потреб жінок та чоловіків Подано на розгляд Міністерства інфраструктури України відповідний лист з пропозиціями |
| 1. Зміна наявної системи

фінансування надання послуг для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку для забезпечення реалізації їх права на незалежне життя шляхом фінансування фактичного надання послуг конкретній особі (а не інституції), зокрема із застосуванням принципу «гроші ходять за людиною» | 1. проведення аналізу

ефективності фінансування інтернатних закладів, що фінансуються з обласних бюджетів, з метою напрацювання рекомендацій щодо ефективного та раціонального використання видатків на їх утримання 1. проведення аналізу

законодавства щодо перерахування органами місцевого самоврядування коштів за надання соціальних послуг особам, які проживають на території територіальної громади, підготовка пропозицій з його удосконалення | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністраціїДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2025 рік2025 і 2026 роки | Розроблено пропозиції щодо оптимізації видатків Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавства стосовно перерахування органами місцевого самоврядування коштів за надання соціальних послуг особам, які проживають на території територіальної громади |
| **Стратегічна ціль 2. Сприяння комплексній реформі довготривалого догляду за особами з інвалідністю та особами старшого віку шляхом**  **розвитку спроможності людей здобувати, відновлювати або підтримувати навички повсякденного життя** |
| 1. Оцінка потреби осіб з

інвалідністю та осіб старшого віку щодо соціальних, реабілітаційних та інших послуг, яких вони потребують для самостійного проживання, а також наявність і поширеність таких послуг у територіальних громадах  | 1. проведення

всебічного оцінювання потреб осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які проживають в територіальних громадах, з метою визначення рівня їх функціональної спроможності та потенціалу для реабілітації і незалежного життя, поточної та очікуваної потреби таких осіб у підтримці в територіальній громаді та переваг особистого догляду  | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | 2025 - 2027 роки | Проведено оцінювання потреб, складено індивідуальні плани |
| 1. Надання сприяння

розвитку ринку надавачів соціальних, реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку із заохоченням участі громадських об’єднань, благодійних організацій та приватного сектору шляхом установлення прозорих законодавчих вимог та забезпечення стабільних джерел фінансування  | 1. проведення аналізу

практики застосування процедури соціального замовлення соціальних послуг і підготовка відповідних змін до законодавства з метою усунення бар’єрів у залученні до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору1. проведення аналізу

положень законодавства з питань державних закупівель щодо закупівлі соціальних, реабілітаційних послуг, підготовка пропозицій щодо його удосконалення з метою усунення бар’єрів у залученні до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, Івано-Франківське обласне відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (за згодою), органи місцевого самоврядування(за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2025 і 2026 роки2025 рік | Розроблено пропозиції щодо практики застосування процедури соціального замовлення соціальних послуг Розроблено пропозиції щодо закупівлі соціальних та реабілітаційних послуг |
| 1. Створення умов для

розвитку соціальних послуг для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку в територіальній громаді, зокрема персонального асистента, підтриманого проживання, транзитних (учбових) квартир, соціального супроводу при працевлаштуванні та на робочому місці, денного догляду, транспортування (соціального таксі) тощо, що дасть змогу вибирати надавачів соціальних послуг відповідно до своїх потреб і бажань | 1. організація

запровадження навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань стратегічного планування розвитку системи надання соціальних послуг, залучення коштів для розвитку системи надання соціальних послуг | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент освіти та науки Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2025-2027 роки | Організовано проведення навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування |
| 1. Забезпечення доступу осіб

з інвалідністю та осіб старшого віку до соціальних послуг довготривалого догляду у територіальній громаді відповідно до міжнародних стандартів і вимог, заохочуючи до їх надання громадські об’єднання, благодійні організації та приватний сектор  | 1. вивчення

міжнародного досвіду та вітчизняних практик щодо способу організації, умов, форм та методів надання соціальної послуги довготривалого догляду1. перегляд Державних

будівельних норм ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення» з метою приведення їх у відповідність з міжнародними стандартами1. вивчення питання

оплати комунальних послуг отримувачами соціальних послуг підтриманого проживання з метою забезпечення доступності зазначеної послуги | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025 рік2026 рік2025 і 2026 роки | Розроблено пропозиції щодо способу організації, умов, форм та методів надання соціальної послуги довготривалого доглядуЗабезпечено перегляд Державних будівельних норм ДБН В.2.2-18:2007 «Заклади соціального захисту населення» з метою приведення їх у відповідність з міжнародними стандартамиЗабезпечено доступність оплати комунальних послуг отримувачами соціальних послуг підтриманого проживання  |
| 1. Впровадження оновлення

системи оцінювання відповідності наданих соціальних послуг міжнародним стандартам і вимогам | 1. розроблення

методології здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням надавачами соціальних послуг вимог законодавства під час надання соціальних послуг, зокрема послуги довготривалого догляду2) розроблення методології оцінювання якості надання соціальних послуг, у тому числі запровадження зворотного зв’язку (відгуки, коментарі, побажання) отримувачів соціальних послуг, зокрема послуг довготривалого догляду та підтриманого проживання | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2025 рік2026 рік | Розроблено пропозиції щодо нагляду (контролю) за дотриманням надавачами соціальних послуг вимог законодавстваРозроблено пропозиції щодо оцінювання якості надання соціальних послуг  |
| 1. Забезпечення доступу

сімей, до складу яких входять особи з інвалідністю та особи старшого віку, до інформації про доступні варіанти догляду та підтримки для усвідомленого прийняття рішень | 1. розвиток служб

підтримки для сімей, до складу яких входять особи з інвалідністю та особи старшого віку, та підтримки їх неофіційних опікунів1. покращення

механізму доступу до інформації та спрощення її пошуку та управління системою із запровадженням функцій координації догляду  | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025-2027 роки2026 рік | Проведено інформаційну кампанію про доступні варіанти догляду та підтримки їх неофіційних опікунівПроведено інформаційну кампанію щодо покращення механізму доступу до інформації та спрощення її пошуку та управління системою із запровадженням функцій координації догляду |
| 1. Проведення комплексного

аудиту інтернатних закладів, розроблення інструментів та планів трансформування інтернатних закладів, враховуючи потреби їх персоналу | 1. картування всіх

існуючих інтернатних закладів для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку в Івано-Франківській області, розроблення плану переходу на рівні територіальних громад (з урахуванням покрокових інструкцій, строків, необхідних ресурсів та відповідальних органів)1. проведення аудиту

матеріально-технічної бази діючих інтернатних закладів для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, що належать до системи соціального захисту населення1. розроблення

методичних рекомендацій щодо трансформації інтернатних закладів та запровадження нових форм надання соціальних послуг з догляду, зокрема довготривалого догляду, з урахуванням міжнародного досвіду | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській областіДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністраціїДепартамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | 2025-2027 роки2025 і 2026 роки2026 рік | Розроблено карту, підготовлено плани переходуПроведено аудит матеріально-технічної бази діючих інтернатних закладів для осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, що належать до системи соціального захисту населення Розроблено рекомендації щодо трансформації інтернатних закладів та запровадження нових форм надання соціальних послуг з догляду, зокрема довготривалого догляду, з урахуванням міжнародного досвіду |
| 1. Проведення оцінювання

потреб і можливостей осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, які проживають в інтернатних закладах, формування їх індивідуальних планів | 1. проведення всебічної

оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які проживають в інтернатних закладах, з метою визначення рівня функціональної спроможності, потенціалу для реабілітації та незалежного життя, поточну та очікувану потребу в підтримці в територіальній громаді та переваги особистого догляду1. складення за участю

осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які проживають в інтернатних закладах, індивідуальних планів переходу від їх проживання в інституціях до проживання в територіальній громаді з урахуванням їх потреб, можливостей, бажань | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025-2027 роки2026 і 2027 роки | Проведено оцінку потреб, складено індивідуальні планиСкладено індивідуальні плани переходу від їх проживання в інституціях до проживання в територіальній громаді з урахуванням їх потреб, можливостей, бажань  |
| 1. Розроблення механізмів

невідкладної підтримки осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які бажають залишити інтернатні заклади | 1. забезпечення

доступності осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, які проживають в інтернатних закладах, до мереж підтримки та захисту прав людини (телефонні «гарячі» лінії), безоплатної правничої допомоги  | Головне управління національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), надавачі соціальних послуг, центри з надання безоплатної правничої допомоги (за згодою) | 2025 і 2026 роки | 100 відсотків осіб – отримувачів соціальних послуг в інтернатних закладах забезпечено доступом до засобів зв’язку, які наявні в інтернатних закладах та обізнані щодо наявності мереж підтримки, надання безоплатної правничої допомоги та захисту прав людини  |
| **Стратегічна ціль 3. Трансформація моделі допомоги і підтримки осіб з інвалідністю та осіб старшого віку на****рівні територіальної громади, що сприятиме їх незалежному проживанню відповідно до їх потреб і можливостей** |
| 1. Розроблення та

впровадження програм, які сприяють активній участі осіб з інвалідністю в соціальному житті, включаючи доступ до освіти і працевлаштування (зокрема розумне пристосування та реабілітація для доступу до відкритого ринку праці) | 1. забезпечення розвитку у

межах передбачених видатків інклюзивних профорієнтаційних програм формування «м’яких» навичок для осіб з інвалідністю, які отримують соціальні послуги з догляду, зокрема послуги підтриманого проживання, довготривалого догляду | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)  | 2026 і 2027 роки | Забезпечення проведення інклюзивних профорієнтаційних програм та програм формування «м’яких» навичок для осіб з інвалідністю  |
| 1. Популяризація практики

забезпечення інклюзивності найму, встановлення партнерства з бізнесом і громадськими об’єднаннями, благодійними організаціями для створення робочих місць, адаптованих до потреб осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | 1. розміщення на

офіційних веб-сайтах, в соціальних мережах, висвітлення через медіа тощо інформації про успішну інклюзивну практику найму осіб з інвалідністю та осіб старшого віку  | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр зайнятості, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), соціальні партнери (за згодою) | 2025-2027 роки | Інформацію про кращі інклюзивні практики найму розміщено на офіційних сайтах та сторінках соціальних мереж  |
| 1. Забезпечення розвитку

соціальних підприємств, які надають послуги, що відповідають потребам осіб з інвалідністю та осіб старшого віку та/або забезпечують їх зайнятість  | 1. вивчення

міжнародного досвіду та вітчизняних практик діяльності соціальних підприємств, які надають послуги, що відповідають потребам осіб з інвалідністю та осіб старшого віку та/або забезпечують їх зайнятість, та підготовка пропозицій щодо їх розвитку | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), соціальні партнери (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025 рік | Підготовлено аналітичну довідку та інформацію розміщено на офіційному сайті і сторінках соціальних мереж  |
| 1. Забезпечення

безбар’єрного доступу до необхідних освітніх, культурних, соціальних і правничих послуг, а також до медичної, соціальної та психологічної допомоги  | 1. забезпечено

розроблення методичних рекомендацій щодо запровадження взаємодії соціальних та медичних працівників під час здійснення догляду за особами з інвалідністю та особами старшого віку вдома в територіальній громаді відповідно до стандартів ЄС1. забезпечення організації

проведення навчання для працівників надавачів соціальних послуг, закладів охорони здоров’я у територіальних громадах щодо їх взаємодії під час здійснення догляду за особами з інвалідністю та особами старшого віку вдома1. забезпечення організації

проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань психічного здоров’я, зокрема надання психологічної та психосоціальної підтримки  | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей і релігій Івано-Франківської облдержадміністрації,департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, Івано-Франківський обласний центр соціальних служб, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2026 рік2026 і 2027 роки2025-2027 роки | Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження взаємодії соціальних та медичних працівників під час здійснення догляду за особами з інвалідністю та особами старшого віку вдома в територіальній громаді відповідно до стандартів ЄСПрацівники надавачів соціальних послуг пройшли навчання Працівники надавачів соціальних послуг пройшли навчання  |
| 1. Надання сприяння

ініціативам органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань, благодійних організацій, які заохочують соціальну активність і залученість осіб з інвалідністю та осіб старшого віку до незалежного життя, та інтеграція до територіальної громади  | 1. сприяння

громадським об’єднанням та благодійним організаціям у залученні осіб з інвалідністю та осіб старшого віку у провадженні волонтерської діяльності1. організація

проведення просвітницьких заходів з питань активного та здорового довголіття, зокрема щодо основ волонтерської діяльності1. залучення осіб з

інвалідністю та осіб старшого віку, які провадять волонтерську діяльність, до надання соціальних послуг1. популяризація і

поширення інформації стосовно волонтерської діяльності та її кращих практик, зокрема щодо створення волонтерських осередків осіб з інвалідністю та осіб старшого віку, щодо організації навчання таких осіб основам волонтерської діяльності, залучення надавачами соціальних послуг волонтерів до своєї діяльності з надання соціальних послуг у встановленому законодавством порядку | Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації, управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025-2027 роки2025-2027 роки2026 і 2027 роки2025-2027 роки | У громадах області діють волонтерські осередки осіб з інвалідністю та осіб старшого вікуПроведено навчання, зокрема, з питань волонтерства для осіб з інвалідністю та осіб старшого вікуНадавачі соціальних послуг залучають волонтерів – осіб з інвалідністю та осіб старшого віку Оприлюднено інформацію на офіційному сайті та сторінках соціальних мереж  |
| 1. Забезпечення та

підтримка участі осіб з інвалідністю та осіб старшого віку і відповідних громадських об’єднань, благодійних організацій у формуванні політики та прийнятті рішень щодо реалізації їх прав, а також у моніторингу виконання таких рішень на державному та місцевому рівні | 1. аналіз та поширення

успішної практики залучення осіб з інвалідністю та осіб старшого віку до планування діяльності органів місцевого самоврядування та прийняття рішень із запровадження послуг для зазначених категорій громадян у територіальних громадах1. запровадження при

органах місцевого самоврядування діяльності громадських рад осіб з інвалідністю та осіб старшого віку | Головне управління Національної соціальної сервісної служби в Івано-Франківській області, департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою)Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), громадські об’єднання, благодійні організації (за згодою) | 2025-2027 роки2026 і 2027 роки | Розміщено на офіційному сайті інформацію про успішну практику залучення осіб з інвалідністю та осіб старшого віку до планування діяльності органів місцевого самоврядування та прийняття рішень із запровадження послуг для зазначених категорій громадян у територіальних громадахВ територіальних громадах області діють громадські ради осіб з інвалідністю та осіб старшого віку |

**Директор департаменту соціальної політики**

**Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир ЛЕМЧАК**