**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**розпорядження**

**Івано-Франківської**

**обласної військової**

**адміністрації**

**від 18.07.2025 № 305**

**ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2025-2026 роки з реалізації в Івано-Франківській області Національної стратегії**

**із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року**

| **Найменування завдання** | **Найменування заходу** | **Результат виконання заходу** | **Строк виконання** | **Відповідальні за виконання** | **Індикатор виконання** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Напрям 1. Фізична безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Новостворені обʼєкти фізичного оточення відповідають вимогам до фізичної безбарʼєрності” | | | | | |
| 1. Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення фізичної доступності для маломобільних груп населення на всіх етапах (планування, будівництва, введення в експлуатацію) створення обʼєктів будівництва та містобудування | 4) забезпечення впровадження механізму притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва, за недотриманнявимог щодо створення умов для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | Січень-серпень 2025 року | Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад Івано-Франківської області | Підготовлено звіт про притягнення до відповідальності суб’єктів містобудування, які проводять експертизу проектів будівництва |
| 5) забезпечення відкритості та прозорості механізмів здійснення контролю за відповідністю проектної документації вимогам державних будівельних норм щодо інклюзивності шляхом публікації звітів про результати проведених заходів державного архітектурно-будівельного контролю |  | 2025- 2026 роки | Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад Івано-Франківської області | Підготовлено звіт про результати публікації звітів щодо оглядів, проведених ДІАМ та іншими уповноваженими органами |
| 10) здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю заходів державного архітектурно-будівельного контролю на об’єктах будівництва щодо дотримання замовниками, проектувальниками, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд |  | 2025- 2026 роки | Виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад Івано-Франківської області | Забезпечено підготовку щороку звіту Мінрозвитку про результати здійснення заходів державного архітектурно-будівельного контролю щодо дотримання замовниками, проектувальника-ми, підрядниками та експертними організаціями будівельних норм у частині виконання вимог щодо інклюзивності будівель і споруд |
| 11) здійснення заходів  контролю та інспектування об’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги |  | 2025-  2026 роки | Виконавчі органи з  питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад Івано-Франківської області | Підготовлено звіт  про кількість і результати здійснення заходів контролю та інспектування об’єктів будівництва, що фінансуються за рахунок міжнародної технічної допомоги |
| 3. Визначення вимог до безбарʼєрності в державних будівельних нормах та імплементація європейських стандартів | 7) проведення разом із закладами вищої освіти інформаційних заходів щодо висвітлення оновлених державних будівельних норм, європейських і міжнародних стандартів доступності для маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведені заходи |
| 4. Підвищення кваліфікації фахівців (проектувальни-ків, експертів, замовників та виконавців) щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення | 3) проведення для проектувальників, підрядників та експертів навчальних семінарів та тренінгів щодо стандартів доступності і інклюзивності, універсального дизайну, дослідження шляху користувача об’єкта фізичного оточення |  | 2026 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  (за згодою) | Проведено не менше п’яти навчальних семінарів |
| Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” | | | | | |
| 6. Забезпечення розроблення місцевих програм розвитку, які передбачають зміну просторів згідно з вимогами до безбар’єрності (реконструкція, капітальний, поточний ремонт, розумне пристосування) | 1) визначення переліку наявних об’єктів, які не відповідають вимогам до безбарʼєрності, за типом будівель і споруд, сферою діяльності, в якій задіяні відповідні об’єкти |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Створено електронну базу результатів моніторингу та забезпечено вільний доступ до неї на офіційних вебсайтах Мінрозвитку та Івано-Франківської облдержадмініс-трації |
| 5) проведення інформаційних кампаній щодо забезпечення фізичної безбар’єрності з метою інтеграції принципів доступності до місцевих програмних та стратегічних документів |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення інформаційних кампаній |
| 6) залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про залучення представників органів місцевого самоврядування, а також інститутів громадянського суспільства i бізнес-спільнот до формування та реалізації політики з розвитку безбар’єрного середовища та послуг |
| 7. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницьких заходів (форуми, тренінги, вебінари тощо) з питань створення безбар’єрного простору |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено проведення не менше п’яти заходів щодо висвітлення питань створення безбар’єрного простору |
|  | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування |
| 8. Розроблення та впровадження окремої програми з адаптації об’єктів інфраструктури відповідно до вимог доступності | 1) проведення оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | Січень-серпень  2025 року | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено та опубліковано результати оцінки потреб, планування фінансування та визначення строків облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану |
|  | 3) забезпечення проведення моніторингу стану облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану, та підготовка рекомендацій щодо облаштування |  | 2025- 2026 роки | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують їх доступність для маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю (з фотографіями), та підготовлено рекомендації щодо облаштування |
|  | 4) проведення аналізу та внесення у разі потреби до регіональних і місцевих програм цивільного захисту змін щодо забезпечення доступу маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, до об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту (забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовка персоналу) |  | Січень-серпень  2025 року | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу та внесено зміни до регіональних і місцевих програм цивільного захисту |
|  | 5) проведення інформаційних кампаній щодо об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту в населених пунктах, пунктів, обладнаних для перебування в них осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній з посиланнями на публікації та/або підтвердженнями повідомлень (фотографії, знімки екрана засобу телекомунікаційно-го зв’язку) |
|  | 6) забезпечення доступності головних входів і приміщень адміністративних будівель міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуваннята місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено пристосування головних входів та приміщень не менше  50 відсотків адміністративних будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 7) встановлення тактильних, візуальних та інших елементів доступності (відповідно до державних будівельних норм) для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в адміністративних будівлях центральних органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій, центрів надання адміністративних послуг |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт (з фотографіями) |
|  | 8) забезпечення доступності головних входів до офісних будівель та внутрішніх приміщень, зокрема переходів/коридорів, в яких є сходи, санітарно-гігієнічні кімнати, підприємств житлово-комунального господарства комунальної форми власності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про встановлення пандусів та поручнів, інших елементів забезпечення доступності (з фотографіями) |
|  | 10) облаштування приміщень закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Завершено виконання робіт та підготовлено звіт про результати виконання будівельних/ ремонтних робіт з облаштування/ модернізації закладів системи соціального захисту, що відповідають критеріям фізичної безбар’єрності (з фотографіями) |
|  | 11) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури обласного підпорядкування відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів культури (з фотографіями і кількісними показниками) |
|  | 12) забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів, музеїв та концертно-театральних установ відповідно до норм і стандартів доступності для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Завершено виконання робіт та забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення безперешкодного доступу до приміщень бібліотек та клубних закладів (з кількісними показниками та фотографіями) |
|  | 13) створення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено внесення не менше 90 відсотків закладів культури до інтерактивної карти доступності таких закладів для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |
|  | 14) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів культури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2026 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати здійснення заходів з поширення інтерактивної карти |
|  | 15) забезпечення доступності мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено доступність не менше 90 відсотків мистецьких шкіл для осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |
|  | 16) забезпечення доступності молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025 рік | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено доступність не менше 90 відсотків молодіжних центрів або їх об’єктів фізичного оточення |
|  | 18) проведення моніторингу та ведення обліку будівель, призначених для проживання (тимчасового проживання) маломобільних груп населення та евакуйованих осіб згідно з відповідними рекомендаціями для органів місцевого самоврядування |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо зведених модульних будинків та/або маломобільних тимчасового житла для маломобільних груп населення, житло яких зруйноване або пошкоджене (непридатне для проживання) внаслідок збройної агресії проти України (з фотографіями) |
|  | 19) висвітлення інформації щодо закладів тимчасового розміщення, призначених для проживання (тимчасового проживання) осіб з інвалідністю та інших мало-мобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо доступних закладів, призначених для проживання (тимчасового проживання) для осіб з інвалідністю та інших 12ало мобільних груп населення, із зазначенням комунікаційних заходів (з фотографіями) |
|  | 20) облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту з метою забезпечення їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в умовах воєнного чи надзвичайного стану |  | 2025 рік | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування звіту щодо облаштування у закладах освіти всіх рівнів споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
|  | 21) створення безпечних умов для маломобільних груп населення у закладах охорони здоров’я, зокрема шляхом облаштування доступних для таких груп захисних споруд цивільного захисту |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено аналітичну довідку про результати облаштування у закладах охорони здоров’я захисних споруд цивільного захисту |
|  | 22) забезпечення можливості безбар’єрної участі громадян у рекреаційно-туристичній діяльності, доступу до екскурсійних послуг, природних об’єктів та культурних цінностей |  | 2025- 2026 роки | **Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад**  Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту про виконання будівельних/ре-монтних робіт і облаштування вхідних груп, будівель та інших об’єктів інфраструктури, які використовуються установами природно-заповідного фонду для провадження рекреаційної діяльності, а також іншими землевласниками (землекористувача-ми) та суб’єктами рекреаційної діяльності, які провадять рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду |
|  | 23) проведення інформаційної кампанії щодо фізичної доступності рекреаційно-туристичних і природних об’єктів, а також екскурсійних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | **Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад**  Івано-Франківської облдержадміністрації | Опубліковано звіт про результати проведення інформаційної кампанії |
|  | 25) оприлюднення на офіційному вебсайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформації про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від  14.04.2021 № 366 (далі – Національна стратегія), в частині фізичної доступності (з дотриманням безпекових обмежень і нерозголошенням інформації, що може створювати загрозу для життя і здоров’я людей) |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано на офіційному вебсайті (іншому офіційному онлайн-ресурсі) інформацію про здійснення заходів з реалізації Національної стратегії в частині фізичної доступності |
|  | 29) забезпечення дотримання вимог до безбар’єрності приміщень закладів охорони здоров’я, зокрема санітарних кімнат, під час виконання поточних ремонтних робіт |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати виконання робіт (з фотографіями) |
|  | 30) облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про стан облаштування приміщень закладів дошкільної і загальної середньої освіти |
|  | 31) створення інтерактивної карти доступності закладів освіти |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Створено інтерактивну карту |
|  | 32) забезпечення поширення інтерактивної карти доступності закладів освіти |  | 2026 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Оприлюднено інтерактивну карту доступності закладів освіти на офіційних вебсайтах Івано-Франківської облдержадмініс-трації та органів місцевого самоврядування |
|  | 33) проведення моніторингу дитячих майданчиків у частині інклюзивності та надання рекомендацій щодо їх облаштування |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
| 11. Забезпечен-ня функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 1) забезпечення проведення щороку моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації звіт про результати моніторингу та оцінки |
|  | 2) відображення результатів моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення на карті та її розміщення на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування |  | 2026 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано карту з результатами моніторингу та оцінки на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування |
|  | 3) проведення щокварталу моніторингу стану облаштування приміщень центрів надання адміністративних послуг з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати моніторингу на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) |
|  | 5) оприлюднення на Національній веб-платформі центрів надання адміністративних послуг (Платформа Центрів Дія) та на офіційних вебсайтах або спеціалізованих вебсторінках центрів надання адміністративних послуг, офіційних вебсайтах органів, що утворили центри, інформації щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг |  | 2025 рік | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено інформацію щодо стану доступності та адрес центрів надання адміністративних послуг |
|  | 6) проведення оцінки доступності та облаштування закладів соціального захисту населення відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати проведення оцінки |
|  | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України  від 26.05.2021 № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/ауди-ту |
|  | 8) проведення аналізу доступності будівель і приміщень закладів освіти всіх рівнів відповідно до вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
|  | 9) проведення аналізу інформації щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю |  | 2025 рік | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації інформацію щодо кількості об’єктів молодіжної інфраструктури, які є доступними для всіх категорій молоді, зокрема осіб з інвалідністю |
|  | 10) проведення в електронній формі інвентаризації та паспортизації спортивних споруд для визначення їх стану, рівня доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема шляхом внесення даних про них до інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” |  | Січень-серпень  2025 року | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано звіт за допомогою інформаційно-комунікаційної системи “Електронний реєстр спортивних споруд України” |
|  | 12) проведення моніторингу закладів культури та обʼєктів культурної інфраструктури щодо безбар’єрного доступу |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу |
|  | 13) проведення з органами місцевого самоврядування консультаційних заходів щодо співпраці з готелями та іншими об’єктами розміщення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | Січень-серпень  2025 року | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано інформацію про проведення заходів |
|  | 14) проведення збору, систематизації та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури |  | 2025- 2026 роки | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати збору та аналізу інформації про стан фізичної доступності об’єктів туристичної інфраструктури з посиланням на офіційні онлайн-ресурси |
|  | 16) оприлюднення на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадміністрації звіту про результати моніторингу стану доступності закладів освіти |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Опубліковано звіт на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації |
|  | 17) проведення оцінки безбар’єрності прилеглої території закладів освіти усіх рівнів, де навчаються діти з особливими освітніми потребами, особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки |
|  | 19) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з реалізації Національної стратегії |  | 2025-2026 роки | **Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад**  Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів |
| Стратегічна ціль “Транспорт та транспортна інфраструктура є фізично доступною” | | | | | |
| 13. Розроблення і запровадження методичних рекомендацій щодо забезпечення доступності транспортної інфраструктури для осіб з обмеженнями повсякденного функціонуван-ня, а також механізмів проведення моніторингу і оцінки транспортної інфраструктури | 3) проведення моніторингу безбар’єрності транспорту (за видами транспорту) |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати проведення моніторингу безбар’єрності транспорту |
|  | 5) оприлюднення щопівроку результатів проведення моніторингу стану безбар’єрності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведення моніторингу з посиланням на офіційні вебсайти відповідальних органів та організацій |
|  | 7) підвищення рівня обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та працівників транспортної інфраструктури щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо результатів проведення заходів із зазначенням кількості осіб, які залучені до підвищення рівня обізнаності щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності |
|  | 8) проведення щопівроку моніторингу відповідності автобусів вимогам, визначеним наказом Мінрозвитку  від 24.07.2024 № 688, під час проведення конкурсів на пасажирські перевезення з урахуванням положень статті 7 Закону України “Про автомобільний транспорт” |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт щодо результатів проведення моніторингу |
|  | 9) здійснення під час проведення конкурсного відбору перевізників контролю і моніторингу дотримання вимоги щодо пристосування транспортних засобів для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щопівроку звіту про результати здійснення контролю і моніторингу |
|  | 10) запровадження контролю за пристосуванням транспортних засобів перевізників – переможців конкурсного відбору для здійснення пасажирських перевезень, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, протягом визначеного умовами конкурсного відбору строку |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про здійснення контролю |
|  | 11) організація та проведення навчання персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю згідно з методичними рекомендаціями для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури, розміщеними на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадміністрації |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про кількість персоналу, задіяного в перевезенні пасажирів, який пройшов навчання щодо організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю |
|  | 12) забезпечення інформування громадськості та проведення роз’яснювальної роботи з організації та забезпечення фізичного супроводу і надання допомоги особам з інвалідністю |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про проведення інформаційних заходів та роз’яснювальної роботи, а також оприлюднено інформаційні матеріали (відеоролики, статті, плакати тощо) |
| 14. Забезпечен-ня сприяння закупівлі транспорту, адаптованого для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) проведення аналізу доступності шкільних автобусів для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 2) проведення аналізу закладів загальної середньої освіти, які не мають шкільних автобусів, доступних для осіб з інвалідністю та осіб з особливими освітніми потребами |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведення аналізу |
| 3) придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей з інвалідністю, що користуються кріслом колісним |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про результати проведення закупівель |
| 15. Проведення модернізації та переобладнання існуючого транспорту | 1) проведення аналізу доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення аналізу |
| 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до нормативноправових актів, спрямованих на забезпечення доступності послуг з пасажирських перевезень, що надаються приватними перевізниками |  | 2025 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 |
| 3) забезпечення пристосування транспортних засобів для здійснення пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено пристосування не менше ніж 75 відсотків транспортних засобів |
| 4) забезпечення поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість транспортних засобів на маршрутах загального користування, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 14) організація транспортних пасажирських перевезень транспортом, доступним для маломобільних груп населення (закупівля доступного транспорту, переоблаштування наявного транспорту, проведення процедури публічних закупівель нового транспорту для обслуговування маршрутів перевізниками із виконанням вимог щодо доступності) |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про забезпечення доступності не менше 75 відсотків міського, приміського і міжміського транспорту |
| 15) збільшення кількості громадського транспорту, обладнаного посадковими пристроями |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту щодо обладнання не менше 75 відсотків громадського транспорту посадковими пристроями |
| 16) забезпечення проведення системного моніторингу стану виконання перевізниками вимог щодо доступності транспорту для маломобільних груп населення, включаючи проведення оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо пасажирських перевезень маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення моніторингу, який включає результати оцінки відповідності транспортних засобів вимогам щодо доступності для маломобільних груп населення |
| 16. Забезпече-ння розвитку безбар’єрних маршрутів, перехресть, зупинок громадського транспорту, тротуарів, дублювання підземних переходів наземними | 1) проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведення оцінки безбар’єрності вулиць і доріг (з кількісними показниками та фотографіями) |
| 2) включення до програмних документів заходів з облаштування безбар’єрних вулиць і доріг |  | Січень-червень 2025 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Прийнято програмні або інші документи з відповідними заходами |
|  | 4) забезпечення покращення пішохідної інфраструктури, паркувальних зон, обмеження швидкості руху транспортних засобів та розвиток інфраструктури для руху велосипедів (встановлення світлофорів, озвучених для задоволення потреб осіб з порушеннями слуху та оснащених для задоволення потреб осіб з порушеннями зору) |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення заходів з покращення не менше 30 відсотків пішохідної інфраструктури |
|  | 5) забезпечення безпеки руху на ділянках транзитних магістралей та у місцях перетину вулиць у населених пунктах шляхом облаштування пішохідних переходів спеціалізованими світлофорами, контрастною розміткою, засобами тактильної навігації, похилими з’їздами, огорожами, направляючими засобами орієнтування та дорожніми знаками “Пішоходи з порушенням зору” та “Особи з інвалідністю” відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 10.10.2001 № 1306 |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість облаштованих перехресть та пішохідних переходів |
|  | 6) забезпечення дублювання підземних переходів наземними |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати облаштування наземних переходів, що дублюють підземні, із зазначенням не менше 10 відсотків підземних переходів, які продубльовано наземними (з фотографіями) |
|  | 7) забезпечення фізичної доступності збірних, приймальних, проміжних пунктів евакуації, пунктів посадки/висадки, об’єктів залізничної/транспортної інфраструктури (залізничні/автобусні вокзали, станції, платформи тощо), будинків і споруд розміщення та прилеглої до них території, а також транспортних засобів (вагонів/автобусів, якими планується евакуація осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) |  | 2025- 2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про виконання робіт із забезпечення фізичної доступності (з фотографіями) |
|  | 8) підготовка пропозицій щодо визначення маршрутів евакуації осіб з інвалідністю в частині наявного транспорту, адаптованих автозаправних станцій та проміжних пунктів зупинки |  | Січень-вересень 2025 року | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено пропозиції |
| 17. Розроблення та запроваджен-ня програм розвитку та підтримки доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю за видами транспорту | 3) розроблення програм підтримки розвитку доступного транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів для автомобільного, залізничного, електричного, підземного транспорту різних типів сполучення тощо |  | 2025 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено програми підтримки розвитку доступної транспортної інфраструктури відповідно до визначених пріоритетів |
|  | 4) проведення за участю громадськості навчальних семінарів з питань безбар’єрності на транспорті для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення |  | 2025 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Проведено не менше двох навчальних семінарів для представників автотранспортних підприємств, які здійснюють пасажирські перевезення |
| 18. Забезпечен-ня унормування у механізмах проведення публічних закупівель транспортних засобів застосування вимог до безбар’єрності | 1) проведення аналізу врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель |  | 2025 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено аналітичну довідку щодо врахування стану доступності транспортних засобів під час проведення публічних закупівель |
| 4) проведення інформаційної кампанії щодо вимог до закупівель транспортних засобів відповідно до критеріїв доступності транспортних засобів, а також товарів та послуг, що адаптують транспортні засоби, які закуповуються за рахунок коштів державного бюджету та приватних перевізників |  | 2026 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати інформаційної кампанії |
| **Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” | | | | | |
| 19. Впровадже-ння технологій, таких як текстові альтернативи (текст-заміщення) для зображень, аудіоописи для відеоконтенту, який відображається на офіційних порталах центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зокрема завдяки використанню штучного інтелекту | 1) оприлюднення результатів моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано результати проведення моніторингу на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації |
| 2) забезпечення можливості подання звернень (заяв, скарг, повідомлень про порушення прав) альтернативними способами (жестова мова, аудіозапис тощо) на офіційних вебсайтах Івано-Франківської облдержадміністрації та органів місцевого самоврядування |  | 2025 рік | Відділ роботи із зверненням громадян Івано-Франківської облдержадміністрації Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено інформацію про можливість подання звернень альтернативними способами на  100 відсотках офіційних вебсайтів Івано-Франківської облдержадмініс-трації та органів місцевого самоврядування |
| 3) забезпечення аудіоописів для відеоматеріалів з рекомендаціями, навчальним та попереджувальним змістом з безпекової тематики |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати забезпечення не менше 90 відсотків аудіоописів для відеоматеріалів |
| 5) сприяння субтитруванню та/або перекладу на жестову мову офіційних повідомлень, виступів та звернень голови Івано-Франківської облдержадміністрації |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про субтитрування або переклад на жестову мову не менше  90 відсотків офіційних повідомлень, виступів та звернень голови Івано-Франківської облдержадмініс-трації |
| 21. Запровадже-  ння механізму забезпечення рівного доступу до носіїв інформації осіб з порушеннями зору та слуху під час звернення до суб’єктів владних повноважень | 1) урахування під час розроблення інформаційних буклетів потреб осіб з порушеннями зору, слуху та когнітивними порушеннями і формату простої мови і легкого читання |  | Січень-серпень 2025 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано перелік роздаткових матеріалів та брошур у форматі простої мови і легкого читання |
| 2) запровадження системи онлайн-перекладу на жестову мову для проведення консультацій і отримання послуг |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Укладено договори про надання послуг з перекладу на жестову мову для не менше  50 відсотків консультацій і послуг |
|  | 3) забезпечення надавачів послуг моніторами та текстовими інформаційними панелями, які будуть використовуватися для відображення важливої інформації для осіб з порушеннями слуху та різними ступенями обмеження здатності до спілкування |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про встановлення моніторів та текстових інформаційних панелей (з фотографіями) |
|  | 4) забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані, а також відсутності перешкод для можливості підійти до них на прийнятну відстань |  | Січень-серпень 2025 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо забезпечення розміщення інформації на стендах чи екранах достатнього розміру для можливості прочитання її з необхідної відстані (з фотографіями) |
|  | 8) впровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову та забезпечення центрів надання адміністративних послуг технічними засобами та ліцензійними програмними продуктами для здійснення відеозв’язку |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо запровадження системи відеозв’язку з перекладачами на жестову мову у не менше 20 відсотках центрів надання адміністративних послуг |
|  | 9) поширення інформаційних матеріалів про права та гарантії, інвалідність, доступність та реабілітацію у 15 пілотних громадах |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати поширення інформаційних матеріалів |
| 22. Забезпечен-ня використання формату простої мови і легкого читання суб’єктами владних повноважень | 1) проведення моніторингу використання рекомендацій щодо викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведення моніторингу |
|  | 2) вжиття заходів до викладення суб’єктами владних повноважень інформації у форматі, що забезпечує доступність її сприйняття, відповідно до результатів проведеного моніторингу |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації інформації щодо проведення заходів |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 1) проведення спеціалізованих тренінгів для персоналу органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення доступності інформації, а також використання цифрових платформ, адаптованих для осіб з інвалідністю |  | 2025 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення тренінгів |
| 2) проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо викладення інформації з використанням формату простої мови і легкого читання |  | 2025 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення навчання не менше 500 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |
| 3) розроблення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів, які передбачають обов’язкове врахування вимог щодо доступності під час виконання службових обов’язків, зокрема вимоги до безбар’єрності, доступності та рівні можливості, проведення оцінки якості дотримання працівниками принципів безбар’єрності під час проведення щорічної атестації працівників |  | 2025 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | видано накази про схвалення внутрішніх правил поведінки працівників та стандартів |
| 5) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань створення безбар’єрного простору |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення навчання |
| 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи |
|  | 7) розміщення інформації щодо безбар’єрності на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа та соціальних мережах |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено розміщення щокварталу інформації на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у засобах масової інформації та соціальних мережах |
|  | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами |
|  | 9) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни у соціальних центрах, ветеранських просторах |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт з переліком послуг, які надаються ветеранам війни (з фотографіями) |
|  | 10) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів інформації про перелік послуг, які надаються ветеранам війни, на офіційних ресурсах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у медіа |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій про перелік послуг |
|  | 11) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Україна без бар’єрів” |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про проведення інформаційної кампанії |
|  | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги |
|  | 14) проведення щороку національного тижня безбар’єрності (травень) |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено результати проведення національного тижня безбар’єрності |
| 24. Забезпечен-ня доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референдного процесу, під час оповіщення і евакуації осіб старшого віку і осіб з інвалідністю, батьків дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях можливих бойових дій і деокупованих територіях про мінну небезпеку і правила поведінки | 4) розміщення розроблених за погодженням з Мінветеранів інформаційних матеріалів з питань ветеранської політики на офіційних вебсайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено інформаційну довідку щодо кількості розміщених інформаційних матеріалів на офіційних вебсайтах та в Інтернеті |
| 5) удосконалення форм та способів надання відповіді на звернення громадян з урахуванням форматів, що забезпечують доступність її сприйняття |  | 2025- 2026 роки | Відділ роботи із зверненням громадян Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено інформаційну довідку про розроблені відповідні підходи |
| 7) розроблення чек-листів для проведення аналізу інформаційної доступності в приміщеннях закладів освіти, охорони здоров’я та культури роздаткових інформаційних матеріалів (брошур), інформації на стендах, моніторах, наявності вказівників до кабінетів та інших кімнат для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування та проведення відповідного аналізу |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо результатів проведення аналізу |
|  | 8) надання рекомендацій щодо встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |  | Січень-жовтень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо вжитих заходів, спрямованих на встановлення в закладах охорони здоров’я, освіти тактильних знаків і вказівників із шрифтом Брайля, а також звичайним текстом з використанням об’ємних літер відповідно до державних будівельних норм для підвищення рівня інформаційної доступності для осіб з порушеннями зору |
| Стратегічна ціль “Інформація у аудіовізуальних та друкованих медіа відповідає потребам осіб з обмеженнями повсякденного функціонування” | | | | | |
| 25. Забезпечен-ня взаємодії та консультацій з профільними організаціями, експертними організаціями, особами з інвалідністю для визначення конкретних потреб та побажань щодо доступності медіа | 3) проведення інформаційних кампаній для представників медіа з метою підвищення рівня їх обізнаності з питань інвалідності, зокрема щодо прав та можливостей осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення інформаційних кампаній для представників медіа |
| 26. Проведення моніторингу і оцінки наявних друкованих матеріалів та медіа-ресурсів щодо доступності наявної інформації для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 8) забезпечення координації роботи з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з інформаційної безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів |  | 2025- 2026 роки | **Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад**  Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку 43о півроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів |
| 29. Розроблення стандартів регулювання інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів, зокрема у закладах культури, освіти, фізичної культури та спорту, медіа | 1) проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя відповідно до міжнародних стандартів |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено аналітичну довідку про результати проведення оцінки потреб осіб з інвалідністю та осіб з інвалідністю внаслідок війни щодо інформаційної доступності у різних сферах життя |
| 30. Запровадже-ння державної програми технічного забезпечення програм екранного доступу (screen reader) для осіб з інвалідністю з порушеннями зору та з дислексією, зокрема в частині наявності україномовних синтезаторів мовлення | 2) проведення навчальних семінарів та тренінгів для користувачів програм екранного доступу (screen reader), включаючи інструктажі та підтримку |  | 2026 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про проведення навчальних семінарів та тренінгів |
| **Напрям 3. Цифрова безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Швидкісний Інтернет є доступним для всіх” | | | | | |
| 32. Проведення моніторингу щодо доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування | проведення опитування щодо стану доступу до Інтернету закладів освіти, охорони здоров’я, соціального обслуговування |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати опитування |
| 33. Розширення мережі хабів цифрової освіти (спрощеного отримання електронної публічної послуги або доступу до Інтернету) | 2) проведення заходів з популяризації доступу до хабів цифрової освіти на базі бібліотек та закладів освіти |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення заходів з розширення доступу |
|  | 7) проведення цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати цифровізації (забезпечення пристроями) бібліотек та закладів освіти сфери культури |
|  | 8) забезпечення доступу до широкосмугового Інтернету в бібліотеках та закладах освіти сфери культури |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати доступу до широкосмугового Інтернету |
|  | 9) забезпечення необхідним програмним забезпеченням та засобами доступу до Інтернету осіб з інвалідністю, закладів освіти сфери культури та закладів культури, а також бібліотек |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про забезпечення необхідними програмами та засобами |
|  | 10) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів загальної середньої освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
|  | 11) придбання обладнання для забезпечення доступу закладів дошкільної освіти до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про придбання та отримання обладнання |
|  | 14) забезпечення підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності відповідно до визначених вимог |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо забезпечення доступу до Інтернету відповідно до вимог щодо підключення закладів соціальної сфери до мереж високої пропускної здатності |
| 34. Підвищення якості надання послуг та їх доступності | 3) розроблення програми придбання обладнання для доступу малозабезпечених верств населення до послуг і навчання он-лайн |  | 2026 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | розроблено програму |
|  | 4) забезпечення пунктів незламності необхідними обладнанням і технікою |  | 2025 рік | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано перелік пунктів незламності, забезпечених необхідними обладнанням і технікою |
|  | 5) ідентифікація центрів надання адміністративних послуг як об’єктів критичної інфраструктури |  | Січень-серпень  2025 року | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено перелік центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” |
|  | 6) здійснення категоризації центрів надання адміністративних послуг на основі затвердженого переліку центрів надання адміністративних послуг, які можуть бути включені до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо включення до секторального переліку об’єктів критичної інфраструктури за типом основних послуг у підсекторах сектору “Цифрові технології” центрів надання адміністративних послуг |
|  | 7) збільшення кількості місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу переліку місць надання публічних послуг з безоплатного доступу до Інтернету за допомогою мережі WI-FI |
| Стратегічна ціль “Усі бажаючі просто та доступно отримують цифрові знання і навички” | | | | | |
| 37. Розроблення освітніх матеріалів для навчання цифровим навичкам, користування асистивними технологіями для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) розроблення та розміщення освітніх матеріалів щодо покращення цифрових навичок осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025 рік | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про публікацію освітніх матеріалів на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта” |
|  | 2) проведення інформаційних кампаній щодо освітніх курсів з цифрової грамотності осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення інформаційних кампаній |
| Стратегічна ціль “Усі громадяни мають доступ до електронних публічних послуг” | | | | | |
| 39. Розроблення комплексних підходів щодо цифровізації сфер життя та публічних послуг | 1) забезпечення співпраці з партнерами з розвитку і проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення заходів з цифрової безбарʼєрності в рамках виконання цього плану заходів |  | 2025- 2026 роки | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці |
|  | 2) проведення навчання працівників надавачів соціальних послуг з питань цифрової грамотності |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
|  | 3) проведення навчання працівників закладів соціальної інфраструктури |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати навчання |
|  | 4) проведення для працівників бібліотек навчальних вебінарів щодо надання цифрових послуг особам з інвалідністю та особам старшого віку |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено щокварталу звіт про кількість працівників бібліотек, які пройшли навчання |
| 42. Забезпечен-ня пріоритетної модернізації ключових онлайн-ресурсів органів державної влади для забезпечення відповідності вимогам щодо цифрової доступності відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.07 2023  № 757 “Деякі питання доступності інформаційно-комунікаційних систем та документів в електронній формі” | 22) актуалізація сайтів обласних бібліотек відповідно до вимог щодо доступності онлайн-ресурсів та онлайн-контенту |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про кількість актуалізованих сайтів бібліотек |
| 46. Забезпечен-ня сприяння уніфікації вебсайтів органів місцевого самоврядування (за згодою) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 04.01.2002 № 3 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” | 2) проведення перевірки вебсайтів органів місцевого самоврядування і подання результатів Івано-Франківській облдержадміністрації |  | 2025 рік | Управління цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про результати проведення перевірки |
| **Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес  ухвалення рішень та громадської участі” | | | | | |
| 47. Забезпечен-ня розвитку обізнаності громадян про питання безбар’єрності та політики держави у цій сфері | 1) проведення комунікаційної кампанії для всіх суспільних груп з підвищення рівня обізнаності про права і можливості залучення громадськості до процесу ухвалення рішень у сфері безбар’єрності |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації або іншому офіційному ресурсі звіту про результати проведення комунікаційної кампанії |
|  | 4) проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій щодо безбар’єрності в громадській діяльності |  | Квітень-вересень 2025 року | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про проведення навчальних заходів для лідерів молодіжних громадських організацій |
|  | 5) розроблення комунікаційних планів з визначенням тематики, строків, спікерів, шляхів поширення інформації та подання їх Івано-Франківській облдержадміністрації |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Розроблено комунікаційні плани |
| 48. Розвиток громадянської освіти дорослих, дітей та молоді для всіх суспільних груп | 1) забезпечено проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких заходів з молодіжними працівниками, представниками молодіжних центрів та просторів, молодіжних консультативно-дорадчих органів та активної молоді для забезпечення необхідними інструментами, підвищення рівня їх спроможності та якості роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України) для її залучення до громадянського та політичного життя, а також розбудови громадянського суспільства |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено публікацію щокварталу на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації звіту про результати проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 2) проведення з представниками органів учнівського та студентського самоврядування просвітницьких заходів щодо залучення їх до життя громад |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення просвітницьких заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) запровадження у закладах загальної середньої та професійно-технічної освіти години спілкування та позакласних заходів щодо коректної мови, гідного ставлення до всіх громадян, включаючи осіб старшого віку та осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, ветеранів війни, формування поваги до людей незалежно від віку і виховання солідарності між поколіннями та недопущення дискримінації |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено довідку щодо запровадження години спілкування та позакласних заходів, звіт про результати проведення заходів |
|  | 4) розроблення, затвердження та розповсюдження в органах державної влади та органах місцевого самоврядування методичних рекомендацій щодо публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено методичні рекомендації |
| 49. Розвиток практики організації органами державної влади, органами місцевого самоврядування публічних консультацій та інших форм діалогу із залученням всіх суспільних груп | 1) розроблення та затвердження положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу |  | 2025 рік | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено положення про застосування в Україні міжнародних гуманітарних стандартів щодо залучення постраждалого населення до участі в консультаціях та інших формах діалогу |
|  | 2) забезпечення проведення суспільно-політичних та культурних заходів за участю ветеранів війни та різних груп населення, спрямованих на впровадження практики ведення діалогу (медіації) |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) сприяння участі дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з інвалідністю, дітей та молоді з числа внутрішньо переміщених осіб, у суспільному житті, зокрема шляхом участі у діяльності молодіжних консультативно-дорадчих органів, громадських об’єднань |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення заходів |
| 50. Створення умов для залучення жителів до розв’язання проблем місцевого значення, розвитку форм місцевої демократії, підтримки місцевих ініціатив, зокрема через грантове фінансування | 1) визначення механізму залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення |  | 2025 рік | Департамент міжнародного співробітництва та євроінтеграції громад Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Визначено механізм залучення грантового фінансування та менторської підтримки для розв’язання проблем місцевого значення для органів самоорганізації населення |
| 2) забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення створення відповідної інфраструктури (центрів громадськості, коворкінгів, бібліотечних просторів, центрів життєстійкості, ветеранських просторів тощо) з метою розв’язання проблем місцевого значення (з фотографіями) |
|  | 3) здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено довідку про результати здійснення заходів з підтримки органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних комітетів тощо) |
| 51. Забезпечен-ня рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп | 4) проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності до приміщень для голосування розумним пристосуванням (допоміжними засобами), визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я |  | 2025- 2026 роки | **Відділ адміністрування Державного реєстру виборців** апарату Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати проведення моніторингу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) |
|  | 5) проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування |  | 2025-  2026 роки | **Відділ адміністрування Державного реєстру виборців** апарату Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати проведення аналізу (у разі проведення загальнонаціональних виборів) |
|  | 6) розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування |  | 2025 рік | **Відділ адміністрування Державного реєстру виборців** апарату Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено та схвалено рекомендації |
| 52. Створення умов для залучення інститутів громадянського суспільства до формування, реалізації, моніторингу та оцінки політики безбарʼєрності на національному та місцевому рівні | 1) посилення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, заінтересованими сторонами, суспільними групами громадян під час реалізації відповідних проектів безбар’єрності та забезпечення участі представників органів виконавчої влади відповідно до компетенції у заходах з безбарʼєрності, що організовуються інститутами громадянського суспільства |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено інформацію про результати взаємодії, зокрема участь представників органів виконавчої влади у заходах з безбарʼєрності |
| 2) забезпечення залучення інститутів громадянського суспільства до розроблення, проведення оцінки, вдосконалення інформаційних ресурсів, стратегічних документів та здійснення заходів з реалізації Національної стратегії і стратегій безбар’єрності органів місцевого самоврядування |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення заходів |
| 3) визначення безбар’єрності одним з пріоритетних завдань для участі у конкурсі проектів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка |  | 2026 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено публікацію на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації переліку інститутів громадянського суспільства – переможців конкурсу та оприлюднення інформації про результати реалізації проектів із зазначенням назви проекту, кількості залучених осіб, зокрема осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, внутрішньо переміщених осіб |
|  | 4) сприяння розвитку ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів для забезпечення провадження ефективної діяльності інститутів громадянського суспільства щодо безбар’єрності |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено довідку щодо створення нових ресурсних центрів, баз знань, навчальних центрів |
|  | 5) здійснення інститутами громадянського суспільства контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності, зокрема участь у засіданнях місцевих рад з питань безбар’єрності |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечення публікації щокварталу звіту про участь інститутів громадянського суспільства у здійснені контролю, моніторингу та оцінки реалізації органами державної влади та органами місцевого самоврядування політики безбар’єрності |
|  | 6) впровадження програми та розширення переліку інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівні |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано перелік розроблених інструментів зворотного зв’язку щодо врахування пропозицій та ініціатив громадськості з питань формування, реалізації, проведення моніторингу та оцінки реалізації політики безбарʼєрності на державному та місцевому рівні |
| Стратегічна ціль “Суспільне прийняття, взаємоповага та згуртованість посилюють соціальний капітал у територіальних громадах” | | | | | |
| 53. Проведення просвітницьких кампаній щодо підвищення рівня толерантності, недискриміна-ції, розуміння цінностей різноманіття та суспільного прийняття, поваги, безбар’єрної комунікації і коректної мови спілкування | 1) проведення просвітницької кампанії на рівні територіальних громад щодо толерантного ставлення, використання чутливої мови спілкування, недопущення дискримінації та булінгу осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю внаслідок війни, осіб з особливими освітніми потребами як вагому складову інтеграції у життя громади |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 2) проведення інформаційної кампанії щодо переваг соціальної згуртованості в громаді |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 3) забезпечення проведення в громадах комунікаційних заходів щодо підтримки чоловіків та жінок після завершення військової служби |  | 2025- 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу довідки щодо проведення заходів у рамках просвітницької кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 4) проведення гендерно чутливих інформаційно-просвітницьких заходів щодо підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 5) організація та проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення з урахуванням політики безбар’єрності та недискримінації |  | 2025- 2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 6) забезпечення проведення комунікаційних заходів за участю осіб з інвалідністю внаслідок війни |  | 2025- 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення комунікаційних заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 7) забезпечення проведення заходів щодо вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України |  | 2025- 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано інформацію щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 54. Розвиток культури громадської активності, волонтерства, взаємодопомоги та співпраці для покращення умов життя у спільнотах між жителями територіальних громад | 1) розроблення проектів, спрямованих на розвиток соціальної згуртованості, за результатом дослідження кращих практик |  | Січень-вересень 2025 року | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено та опубліковано перелік проектів |
|  | 2) забезпечення формування принципів соціальної згуртованості в територіальних громадах за результатами дослідження кращих практик (довіра, співпраця, відчуття справедливості, повага та прийняття один одного та правил громади) |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено концепцію соціальної згуртованості в територіальних громадах |
|  | 3) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо соціальної згуртованості в територіальній громаді |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо проведення заходів у рамках інформаційної кампанії із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
|  | 4) забезпечення створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено довідку щодо проведення заходів із створення умов для розвитку волонтерства та волонтерської діяльності, формування спільноти волонтерів |
|  | 5) проведення заходів з підвищення рівня культури волонтерства серед молоді |  | 2025 рік | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації звіту про результати проведення заходів |
|  | 7) сприяння розвитку системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про розвиток системи мотивації та стимулювання до волонтерства у закладах загальної середньої освіти |
|  | 8) впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя та відродження інклюзивних практик бібліотек |  | 2025 рік | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено довідку про проведення заходів із залученням осіб з інвалідністю, молоді, осіб старшого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя |
|  | 10) проведення заходів на державному та регіональному рівні для громадян, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, спрямованих на підвищення рівня їх поінформованості про сутність держави, демократії та верховенства права, їх права та обов’язки, розвиток критичного мислення та медіа-грамотності |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту щодо проведення заходів із зазначенням кількості учасників, кількості проведених заходів, типів та тематики заходів, дати їх проведення тощо |
| 56. Розвиток публічної інфраструктури для соціального залучення та громадської активності (соціальні клуби, паркові зони, коворкінги, центри громадської участі, ветеранські простори, бібліотеки тощо) | 1) визначення місця для соціальної взаємодії і створення умов для доступності (хаби, соціальні клуби, ветеранські простори тощо) |  | 2025-  2026 роки | Управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано перелік місць для соціальної взаємодії |
| 2) запровадження експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді |  | Січень-серпень 2025 року | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Надання пропозицій акту Кабінету Міністрів України |
| 3) забезпечення реалізації експериментального проекту надання маломобільним групам населення, зокрема ветеранам війни, соціальної послуги “Жити життя” з утворенням мобільних служб допомоги особам з інвалідністю в кожній територіальній громаді (один фахівець на не більш як три особи з інвалідністю) |  | 2025-  2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щороку звіту про результати реалізації експериментально-го проекту |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні,  фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” | | | | | |
| 57. Розроблення нормативно-правових актів та здійснення заходів із забезпечення доступності соціальних, освітніх, комунальних, транспортних, фінансових, правничих, безпекових, правозахисних послуг, послуг охорони здоровʼя, цивільного захисту, адміністратив-них, архівних, медіа та інших послуг | 7) залучення організацій громадянського суспільства до проведення роз’яснювальної роботи з надання публічних послуг для всіх суспільних груп |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано щокварталу на офіційному вебсайті Івано-Франківської облдержадмініс-трації або іншому офіційному ресурсі інформацію про результати проведення конкурсів для організацій громадянського суспільства щодо проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп |
|  | 9) розроблення ключових меседжів для кожної аудиторії з урахуванням їх потреб та очікувань, різних каналів комунікації щодо наявних сервісів та послуг (сторінки в Інтернеті, телебачення, радіо, друковані матеріали) |  | Липень-вересень 2025 року | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено та затверджено пропозиції щодо ключових меседжів для кожної аудиторії |
|  | 11) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Оприлюднено звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на заміну великих суглобів, до безоплатної послуги з ендопротезування |
|  | 12) створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Оприлюднено звіт про здійснення заходів щодо створення умов для доступу пацієнтів, які очікують на окопротезування, до безоплатної послуги з окопротезування |
|  | 22) забезпечення рівних прав і свобод у сфері індивідуальної мобільності, моніторинг надання послуги “соціального таксі” |  | 2025-  2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення моніторингу надання послуги “соціального таксі” |
|  | 25) поширення серед власників та керівників закладів охорони здоров’я методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про поширення методичних рекомендацій щодо доступності послуг у системі охорони здоровʼя |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, надавачів послуг | 4) проведення навчальних програм/курсів/тренінгів для надавачів послуг (наприклад, правила спілкування, толерантність, чутлива мова, клієнтоорієнтованість, навички взаємодії, організація безбар’єрного простору тощо) |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 6) сприяння підготовці медіаторів з метою надання соціальної послуги медіації |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку зведеної інформації про кількість підготовлених медіаторів |
| 7) забезпечення організації та надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щороку інформації про результати надання соціальної послуги медіації з урахуванням потреб осіб/сімей |
|  | 10) визначення відповідальної особи за проведення навчань для працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Визначено кількість працівників закладів охорони здоров’я, що пройшли навчання з питань безбар’єрності |
|  | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів |
|  | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
|  | 13) забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності |  | 2025- 2026 роки | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |
|  | 14) проведення навчання для працівників служб у справах дітей, міської, районної у місті ради, сільської, селищної ради, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |  | 2025- 2026 роки | Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників служб у справах дітей органів місцевого самоврядування, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей |
|  | 15) залучення організацій громадянського суспільства на конкурсній основі до проведення тренінгів, семінарів та роз’яснювальної роботи з питань надання та отримання публічних послуг для всіх суспільних груп |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Опубліковано звіт про результати проведеного конкурсу |
|  | 17) проведення навчання для працівників органів влади та органів місцевого самоврядування щодо особливостей надання послуг ветеранам війни та особам з інвалідністю внаслідок війни |  | 2025 рік | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати проведення відповідного навчання |
| 60. Забезпечен-ня доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 1) забезпечення доступності інформації про послуги для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування та різними ступенями обмеження здатності до спілкування через усі відповідні канали комунікації |  | 2025 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведених заходів із забезпечення доступності інформації |
| 3) забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях Івано-Франківської облдержадміністрації |  | 2025-  2026 роки | Відділ роботи із зверненням громадян апарату Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати забезпечення доступності інформації |
| 63. Забезпечен-ня врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп під час евакуації, доступу до укриттів, води та засобів гігієни, отримання послуг охорони здоров’я та соціальних послуг в умовах військових дій | 1) забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоров’я у громадах для всіх суспільних груп, зокрема на територіях можливих бойових дій та деокупованих територіях |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про виконану роботу із забезпечення доступності медичних послуг у сфері охорони здоровʼя |
| 2) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у процесі вимушеної евакуації |
| 3) врахування прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у місцях тимчасового перебування |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено та оприлюднено інструкцію із забезпечення прав та інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в місцях тимчасового перебування |
|  | 4) забезпечення організації надання соціальних послуг, альтернативних інституційному догляду, особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено та оприлюднено інструкцію щодо надання соціальних послуг особам старшого віку, особам з інвалідністю, які евакуюються із небезпечних регіонів України |
| 5) оновлення з урахуванням воєнного стану розділів регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення |  | Квітень-серпень 2025 року | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації | Оновлено з урахуванням воєнного стану розділи регіональних та місцевих планів проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій стосовно евакуації осіб з інвалідністю, осіб старшого віку та інших маломобільних груп населення |
| 6) забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати забезпечення візуального чи тактильного оповіщення осіб з порушеннями слуху шляхом застосування технічних чи інших допоміжних засобів (з фотографіями) |
|  | 7)створення фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту у надавачів соціальних послуг, в яких постійно або тимчасово проживають (перебувають) особи, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, з урахуванням принципів безбар’єрності (з фотографіями) |
| 8) забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту, спорудами подвійного призначення та найпростішими укриттями з урахуванням принципів безбар’єрності та (у разі їх будівництва) з дотриманням вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена законодавством щодо забезпечення доступності і безпеки для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту об’єктів, в яких створені об’єкти фонду захисних споруд цивільного захисту з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема збільшено фонд захисних споруд цивільного захисту (з фотографіями) |
| 9) проведення (за участю громадських об’єднань) моніторингу дотримання прав маломобільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, в разі виникнення надзвичайних ситуацій із забезпечення доступності об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, наявності доступного транспорту для евакуації до найближчого об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту, а також підготовки персоналу |  | 2025- 2026 роки | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено результати проведеного моніторингу |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” | | | | | |
| 64. Забезпечен-ня залучення всіх суспільних груп до оздоровчої рухової активності, зокрема осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування,до адаптивного спорту | 1) проведення аналізу фактичного забезпечення доступу до закладів та інфраструктури фізичної культури і спорту для всіх груп населення та оприлюднення цієї інформації на офіційному веб-сайті Івано-Франківської облдержадміністрації (у рубриці “Безбар’єрність”) |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо кількості об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають вимогам доступності, з посиланням на офіційний вебсайт Івано-Франківської облдержадмініс-трації |
| 2) забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства, соціально відповідальним бізнесом під час реалізації проектів щодо розвитку адаптивного спорту в територіальних громадах |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено щопівроку опублікування інформації про результати такої взаємодії |
| 3) підготовка матеріалів для проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено інформаційні матеріали та подано МКСК |
| 4) проведення інформаційно-просвітницької кампанії щодо зміцнення здоров’я населення, раннього виявлення захворювань, формування навичок здорового способу життя, зокрема щодо зниження рівня поширеності тютюнокуріння, відповідальної самозбережувальної поведінки |  | 2026 рік | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування інформації про проведені щоквартальні заходи (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 5) здійснення заходів, спрямованих на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті на противагу гендерним стереотипам, расизму, насильству та дискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведені заходи, спрямовані на розвиток різноманіття, інклюзивності і доступності в спорті (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 6) забезпечення поширення соціальної реклами щодо здорового харчування, фізичної активності та доброзичливого спілкування як здорового способу життя осіб усіх вікових груп і умови активного довголіття |  | 2025- 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту соціальної реклами (з фотографіями) |
| 10) забезпечення залучення ветеранів війни до спортивних заходів та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни (розроблення відповідних програм для  жінок – ветеранів війни) |  | 2025- 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено щокварталу розміщення інформації в соціальних мережах про результати проведення заходів |
| 11) проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів серед ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України |  | 2025 рік | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про кількість проведених заходів (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 17) проведення заходів з адаптивного спорту для осіб з інвалідністю та/або осіб з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення заходів з адаптивного спорту (зазначено кількість учасників, кількість проведених заходів, типи та тематику заходів, дати проведення тощо) |
| 21) популяризація адаптивного спорту та інформування населення щодо наявних умов та можливостей для занять адаптивним спортом шляхом виготовлення, розміщення на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету інформаційних повідомлень, сюжетів, телевізійних програм, відеокоментарів, телеефірів тощо |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Виготовлено інформаційні матеріали, розміщено на офіційному вебсайті та сторінках Інтернету інформаційні повідомлення, сюжети |
|  | 28) сприяння залученню міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом |  | 2025- 2026 роки | Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом  Подано пропозиції Мінекономіки щодо залучення міжнародної технічної допомоги для закупівлі спортивного обладнання та інвентарю для занять адаптивним спортом |
| 65. Забезпечен-ня надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 3) забезпечення надання психологічної допомоги всім суспільним групам |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати надання психологічної допомоги |
| 5) забезпечення функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкластерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розміщено інформацію про функціонування центрів психічного здоров’я в кластерних/надкла-стерних закладах охорони здоров’я із дотриманням вимог законодавства щодо прав людини, забезпечення безбар’єрного доступу пацієнтів до стаціонарної психіатричної допомоги |
| 6) забезпечення розвитку мережі субʼєктів надання послуг з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, забезпечення їх координації |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено щороку оприлюднення оновленого переліку суб’єктів, що надають послуги з охорони психічного здоров’я та психосоціальної підтримки |
| 7) забезпечення доступності населення до послуг з психіатричної допомоги, яка надається шляхом виїзду мобільних мультидисциплінарних команд |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про діяльність мобільних мультидисциплі-нарних команд |
| 8) запровадження універсального скринінгу станів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено та затверджено універсальний скринінг станів психічного здоровʼя ветеранів війни на етапі повернення з військової служби до цивільного життя |
| 9) визначення і забезпечення необхідної кількості психологів, які надають кваліфіковану психологічну допомогу дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |  | Травень-листопад 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про надання кваліфікованої психологічної допомоги дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України та збройних конфліктів |
| 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації |  | 2025-  2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів |
| 12) організація проведення заходів з підвищення кваліфікації, тренінгів, семінарів тощо для працівників надавачів соціальних послуг, зокрема для соціальних працівників, з надання першої психологічної допомоги отримувачам соціальних послуг |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту щодо проведених тренінгів, семінарів тощо для соціальних працівників з надання першої психологічної допомоги |
| 14) поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку, розроблених департаментом охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про поширення інструментів самооцінки психологічного стану вагітними жінками та батьками дітей раннього віку у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу вагітним жінкам та дітям раннього віку |
| 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії |
| 66. Забезпечен-ня розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 1) створення та поширення інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу переліку розроблених інформативних матеріалів (буклети, плакати, довідники) з детальною інформацією про те, що таке раннє втручання і як отримати доступ до послуги |
|  | 2) розроблення мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щороку мультимедійного контенту (відео, аудіо, анімації) для поширення через різні платформи (соціальні мережі, YouTube, вебінари) інформації щодо послуг раннього втручання |
|  | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання |
|  | 4) забезпечення підвищення рівня поінформованості сімей з дітьми, які мають порушення розвитку або в яких існує ризик виникнення таких порушень, щодо надання послуги раннього втручання з метою зниження рівня інституалізації дітей у ранньому віці та інвалідизації дітей |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати проведення інформаційних заходів |
|  | 5) впровадження інструментів раннього виявлення дітей, які мають потреби у підтримці у зв’язку з порушеннями розвитку та здоров’я або ризиками таких порушень, в практику роботи фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи, а також поширення інформації про такі інструменти серед батьків немовлят, дітей раннього та дошкільного віку |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Видано наказ департаменту соціальної політики Івано-Франківської облдержадмініс-трації про впровадження відповідних інструментів, а також програм підвищення кваліфікації із зазначеного питання фахівців у сфері дошкільної освіти, охорони здоров’я, фахівців із соціальної роботи |
|  | 6) впровадження медико-соціальної моделі домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини з урахуванням потреб дітей з інвалідністю |  | Січень-грудень 2025 року | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Видано наказ департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадмініс-трації про здійснення домашніх візитів надавачів послуги раннього втручання протягом перших трьох років життя дитини |
|  | 7) розроблення і подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо порядку надання послуги раннього втручання та визначення механізмів її фінансування |  | Січень-вересень 2025 року | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Надання пропозицій щодо відповідного нормативно-правового акта |
|  | 8) проведення навчання фахівців з оцінювання методології проведення оцінки ефективності надання послуги раннього втручання, здійснення щорічного моніторингу та оцінювання якості послуги раннього втручання, що вже надається |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу |
|  | 9) забезпечення визначення щороку потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати оцінювання потреб в послузі раннього втручання |
|  | 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів відповідної адміністративно-територіальної одиниці |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів |
| 67. Забезпечен-ня надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 2) розроблення пропозицій стосовно акта Кабінету Міністрів України щодо забезпечення міжвідомчої взаємодії в рамках надання послуг у сфері охорони здоров’я, послуг системи освіти та соціальних послуг, удосконалення підходів до визначення потреб у таких послугах та механізмів розвитку мережі їх надавачів відповідно до потреб та супровід осіб з метою координації надання послуг для досягнення інтегрованої допомоги |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Розроблення пропозицій стосовно акта Кабінету Міністрів України |
| 7) забезпечення впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи із впровадження доказової реабілітації та Міжнародної класифікації функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (клінічні настанови, стандарти, протоколи надання реабілітаційної допомоги та абілітації) |
|  | 8) забезпечення проведення моніторингу щодо впровадження доказової реабілітації у відомчих закладах охорони здоров’я, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу |
|  | 9) посилення заходів з моніторингу надання реабілітаційної допомоги в рамках програми медичних гарантій з метою контролю за якістю надання послуг та ефективним використанням коштів програми медичних гарантій, зокрема із залученням організацій пацієнтів та професійної спільноти фахівців з реабілітації |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати проведення моніторингу |
|  | 10) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ  від 03.08.2021 № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про кількість моніторингових візитів |
|  | 11) формування концептуальних підходів щодо розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/перебування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабілітації у громаді (зокрема в рамках реабілітаційної монопослуги) та забезпечення системи інтегрованої допомоги |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Затверджено нові підходи до розвитку реабілітаційних послуг за місцем проживання/пере-бування особи в рамках розвитку амбулаторної реабілітаційної послуги/реабіліта-ції у громаді |
|  | 12) імплементація реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати імплементації реабілітаційних інструментів обстеження, запровадження документування оцінки функціонування та якості надання реабілітаційних послуг |
|  | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання |
|  | 15) забезпечення надання консультативних послуг для призначення/зміни/підбору технічного засобу мультидисциплінарною реабілітаційною командою/фахівцем з реабілітації |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Опубліковано інформацію щодо доступності послуги для призначення/зміни/ підбору технічного засобу мультидисциплі-нарною реабілітаційною командою/фахів-цем з реабілітації |
|  | 16) проведення просвітницької кампанії щодо пояснення процесів лікування, реабілітації та адаптації ветеранів війни, членів їх родин, різних груп населення, які зазнали впливу війни |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеної просвітницької кампанії |
|  | 17) формування мережі надання реабілітаційної допомоги дітям (на базі спроможної мережі закладів охорони здоров’я) та розгалуженої мережі надавачів амбулаторної реабілітаційної допомоги, зокрема реабілітаційної монопослуги |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про здійснені заходи із розбудови мережі надання реабілітаційної допомоги дітям |
|  | 18) за підсумками 2025 року удосконалення пакетів програми медичних гарантій для відповідності їх потребам дітей, зокрема розмежування стаціонарної та амбулаторної реабілітаційної допомоги дітям віком до трьох років та уможливлення надання реабілітаційної монопослуги |  | 2026 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати удосконалення реабілітаційних пакетів |
|  | 19) проведення оцінки наявності в Україні всіх професій для забезпечення інтегрованої допомоги дітям (медичних послуг у сфері охорони здоров’я, реабілітаційних послуг, освітніх послуг та соціальних послуг), визначення професій, яких не вистачає, та формування плану формування необхідних професій в Україні |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Сформовано перелік професій, необхідних для забезпечення інтегрованої допомоги дітям, із визначенням необхідної кількості таких фахівців в розрізі регіонів |
|  | 23) забезпечення розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи з розвитку послуги реабілітації дітей віком до трьох років з інформацією про кількість дітей, які отримали таку послугу |
|  | 24) оновлення положення про здійснення катамнестичного спостереження за дітьми з груп ризику розвитку хронічних захворювань та/або затримки розвитку впродовж перших трьох років життя, введення до складу фахівців з реабілітації |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Затверджено оновлене положення |
|  | 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) |
|  | 32) забезпечення координації та доступності в територіальних громадах послуг у сфері охорони здоров’я, зокрема реабілітації немовлят, які народилися з порушеннями розвитку передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість дітей з порушеннями розвитку, які отримують соціальні, освітні послуги та послуги у сфері охорони здоров’я в територіальних громадах |
|  | 33) забезпечення доступності послуги реабілітаційної допомоги дітям у амбулаторних та стаціонарних умовах |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | 34) забезпечення надання психіатричної допомоги дітям у багатопрофільних дитячих лікарнях шляхом відкриття відділень |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали допомогу |
|  | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я |
|  | 36) забезпечення доступності послуг паліативної допомоги дітям (зокрема мобільної паліативної допомоги) |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 37) забезпечення доступності в територіальних громадах соціальних послуг супроводу під час інклюзивного навчання |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 38) забезпечення доступності послуг денного догляду дітей з інвалідністю |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Служба у справах дітей Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 39) забезпечення доступності послуг підтриманого проживання молоді з інвалідністю |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 40) забезпечення доступності послуг інклюзивного навчання в центрах професійної технічної освіти |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 41) забезпечення надання послуг інклюзивного навчання в закладах вищої освіти |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 42) забезпечення доступності послуги “Муніципальна няня” |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послугу |
|  | 43) забезпечення доступності послуг інклюзивного позашкільного навчання |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо кількості осіб, які отримали послуги |
|  | 49) забезпечення розвитку соціально-медичних послуг у сфері охорони здоров’я як обов’язкової складової повернення та в майбутньому направлення до органів соціального захисту населення або до відповідних організацій, які допомагають ветеранам війни |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку оновленого переліку соціально-медичних послуг |
|  | 54) розроблення та пілотування моделі реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах |  | 2025 рік | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо розроблених моделей реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах  Підготовлено звіт щодо пілотування моделей реабілітації на базі первинної медичної допомоги громад для покращення доступу послуг у громадах |
| 68. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги |
|  | 2) надання спеціалізованої паліативної допомоги за місцем перебування пацієнтів |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про забезпечення надання паліативної допомоги в рамках програми медичних гарантій за пакетом “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” |
| Стратегічна ціль “Держава сприяє підвищенню рівня захисту прав жінок та чоловіків, хлопчиків та дівчат,  зокрема осіб з інвалідністю” | | | | | |
| 69. Забезпечен-ня перегляду наявних процедур розгляду справ та надання допомоги постраждалим від усіх форм насильства з метою приведення у відповідність з найкращими світовими практиками та уникнення ретравматизації | 2) забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг особам, які постраждали від насильства за ознакою статі |  | 2025- 2026 роки | Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено щокварталу оприлюднення інформації щодо розвитку системи надання соціальних послуг |
| 72. Реалізація програм підтриманого проживання осіб з інвалідністю та людей старшого віку, які перебувають в закладах інституційного догляду, та популяризація догляду в родинах | 2) започаткування спільних вечорів/зустрічей з особами старшого віку щодо обміну досвідом на базі центрів життєстійкості |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про проведення спільних заходів |
|  | 3) надання соціальних послуг особам старшого віку з метою їх реінтеграції у життя громади, адаптації до вікових змін шляхом розвитку надавачів соціальних послуг |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку звіту про результати розвитку надавачів соціальних послуг особам старшого віку |
|  | 4) створення мережі осель підтриманого проживання |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу інформації про мережу осель підтриманого проживання |
|  | 6) забезпечення розвитку мережі надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про мережу надавачів соціальних послуг для осіб старшого віку в громадах |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” | | | | | |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 1) визначення розпорядженням міського, селищного або сільського голови в територіальних громадах відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Прийнято рішення про призначення відповідальної особи |
| 3) проведення тренінгів для відповідальних осіб за напрямами безбар’єрності щодо проведення аналізу доступності територіальної громади за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства |  | 2025- 2026 роки | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведених тренінгів |
| 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад |
| 5) визначення переліку актуальних та пріоритетних потреб у заходах безбарʼєрності за результатами аналізу територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку переліку |
| 6) формування переліку партнерів з розвитку для проектної діяльності органів місцевого самоврядування в контексті державної політики у сфері безбар’єрного простору |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано перелік партнерів з розвитку |
| 7) визначення обсягів та джерел фінансування на здійснення кожного заходу завдання 73 цього плану заходів |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено формування щороку бюджету на здійснення заходів |
| 8) утворення місцевих рад безбар’єрності у кожній територіальній громаді |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Прийнято рішення місцевих рад про утворення Ради безбар’єрності |
| 9) забезпечення відкритості засідань місцевих рад безбар’єрності (онлайн-трансляція або запис засідання) |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про кількість проведених відкритих засідань Ради безбар’єрності |
| 10) висвітлення результатів діяльності місцевих рад безбар’єрності |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено інформацію на офіційних вебсайтах про результати засідань місцевих рад безбар’єрності |
| 11) розроблення обласних і місцевих планів заходів із впровадження безбар’єрного простору (у разі розроблення місцевих планів відновлення та розвитку регіонів включення до них окремого розділу про створення безбар’єрного простору) |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено обласні і місцеві плани заходів |
| 74. Забезпечен-ня щокварталь-ного навчання та підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності просторів і транспорту, безбар’єрності товарів і їх закупівлі, безбар’єрності інформації і безбар’єрності послуг | 1) проведення навчання з питань безбар’єрності для представників органів місцевого самоврядування |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість проведених навчальних заходів та кількість учасників |
| 2) забезпечення розроблення та реалізації навчальної програми щодо ефективної взаємодії коректної комунікації з особами з порушеннями pyxy, слуху, зору та іншими |  | 2025 рік | Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про кількість проведених навчальних заходів та кількість учасників |
| 75. Забезпечен-ня розвитку спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності | 1) запровадження системи рейтингів щодо розвитку спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Розроблено та затверджено систему рейтингів з питань безбар’єрності для органів місцевого самоврядування |
| 2) створення мережі спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведених спільних заходів представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |
| 3) забезпечення підтримки обміну досвідом спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту щодо обміну досвідом між спільнотами представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |
| 4) забезпечення координації діяльності спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено графік спільних заходів спільноти представників органів місцевого самоврядування з питань безбарʼєрності |
| 76. Розвиток взаємодії територіальних громад щодо поширення безбар’єрних практик і рішень | 1) забезпечення розвитку регіональної агломерації з питань розбудови безбар’єрного простору шляхом утворення координаційного регіонального комітету |  | 2025 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Прийнято рішення про утворення координаційного регіонального комітету |
| 2) створення платформи для обміну досвідом у громадах та між громадами в рамках безбарʼєрних практик і рішень |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено проведення щорічного форуму обміну досвідом у громадах та між громадами в рамках безбарʼєрних практик і рішень |
| 3) підписання договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено інформацію про кількість підписаних договорів про регіональне співробітництво в рамках безбарʼєрних практик і рішень |
|  | 4) створення рейтингу громад, дружніх до ветеранів війни |  | 2025- 2026 роки | Управління з питань ветеранської політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щороку рейтингу громад, дружніх до ветеранів війни |
| 77. Участь жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету з урахуванням потреб маломобільних груп | 1) визначення потреб маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт про визначення потреб |
| 2) забезпечення щорічного врахування потреб маломобільних груп населення у бюджеті громади |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено проекти місцевих бюджетів з урахуванням потреб маломобільних груп населення |
| 3) проведення моніторингу використання коштів місцевих бюджетів на потреби маломобільних груп населення із залученням інститутів громадянського суспільства |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Оприлюднено звіт про результати моніторингу |
|  | 4) здійснення заходів щодо соціальної згуртованості в громаді з представниками місцевих медіа (проведення навчання, роз’яснення, які терміни використовувати, як комунікувати) |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено опублікування щокварталу звіту про результати здійснених заходів |
| 78. Підвищення обізнаності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, бізнес-спільнот, інститутів громадянського суспільства про потреби та інтереси маломобільних груп, механізми та інструменти громадської участі | 1) забезпечення навчання представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, публічних службовців, бізнес-спільнот, організацій громадянського суспільства з питань соціальної інклюзії та механізмів її побудови для громад |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведеного навчання |
| 2) запровадження програми обізнаності фізичних та юридичних осіб щодо прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) |  | 2025- 2026 роки | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щокварталу звіту про здійснені заходи щодо обізнаності фізичних та юридичних осіб з питань прав осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (створення умов для життя осіб з інвалідністю на рівні з іншими громадянами, коректність термінології, доведення до громадян та бізнесу прав осіб з інвалідністю) |
|  | 4) проведення зустрічі для громадськості з керівниками Івано-Франківської облдержадміністрації та представниками відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації для обговорення потреб осіб з інвалідністю |  | 2026 рік | Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Підготовлено звіт щодо проведених зустрічей для громадськості з керівниками Івано-Франківської облдержадмініс-трації та представниками відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації для обговорення потреб осіб з інвалідністю |
| **Напрям 5. Освітня безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті” | | | | | |
| 80. Забезпечен-ня підготовки кадрів у сфері інклюзивної освіти | 8) забезпечення обов’язкового проходження навчання медичними та педагогічними працівниками закладів вищої освіти з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку довідки про кількість працівників, які пройшли навчання з надання першої медичної допомоги здобувачам освіти з особливими освітніми потребами (зокрема з епілепсією) |
| 81. Впроваджен-ня системи інформування реалізації освітніх прав здобувачів освіти з особливими освітніми потребами | 3) проведення інформаційно-освітньої кампанії для зменшення стигматизації здобувачам освіти з особливими освітніми потребами у закладах вищої освіти та громаді, підвищення рівня прийняття здобувачів освіти з особливими освітніми потребами у громаді (розроблення методичних рекомендацій для громад) |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Проведено інформаційно-освітню кампанію |
| 4) проведення медіа-заходів на державному та регіональному рівні для розповсюдження кращих практик надання освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Проведено не менше ніж 10 медіа-заходів |
| 5) забезпечення консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо надання якісних освітніх послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (освітні сесії, служба підтримки, інструкції, кращі практики) |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати консультаційної підтримки працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування |
| 6) запровадження регулярних громадських обговорень з питань інклюзії з метою забезпечення зворотного зв’язку та підвищення суспільного рівня розуміння і прийняття |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Сформовано перелік питань проведених громадських обговорень |
| 82. Забезпечен-ня можливості здобуття дітьми з особливими освітніми потребами професійної (професійно-технічної) та/або вищої освіти | 3) розроблення методичних рекомендацій щодо адаптації освітньо-професійних програм закладів професійної (професійно-технічної) освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |  | Січень-серпень 2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Розроблено методичні рекомендації |
| 6) створення регіональної мережі демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, які можуть ознайомлюватись з різними професіями, здійснювати їх первинну апробацію та обирати для подальшого засвоєння і опанування |  | 2026 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Опубліковано інформацію про перелік демонстраційних центрів професій для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами |
|  | 7) проведення аналізу щодо отримання освіти та недискримінації дітей (зокрема неблагополучних) трудових мігрантів та вжиття заходів з метою подолання проблемних питань за результатами аналізу |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про проведення аналізу та вжиті заходи |
|  | 8) створення умов у мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти для навчання учнів з обмеженнями повсякденного функціонування |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про реалізацію проекту із створення мережі центрів професійної (професійно-технічної) освіти |
| 83. Забезпечен-ня розвитку екосистеми підтримки інклюзивного навчання на всіх рівнях | 1) сприяння формуванню мережі інклюзивно-ресурсних центрів |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати роботи інклюзивно-ресурсних центрів |
| 8) забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з освітньої безбарʼєрності в рамках цього плану заходів |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з партнерами з розвитку та проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення зазначених заходів |
|  | 9) опрацювання питання щодо розроблення програми забезпечення айтрекерами або інфрачервоними камерами із необхідним програмним забезпеченням здобувачів загальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору |  | Квітень-вересень 2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено рекомендації щодо програми забезпечення айтрекерами або інфрачервоними камерами із необхідним програмним забезпеченням здобувачів загальної середньої та вищої освіти з порушеннями зору |
| Стратегічна ціль “Освітні потреби дорослих забезпечені протягом усього життя” | | | | | |
| 88. Забезпечен-ня підготовки кадрів відповідно до переліку професій, необхідних для розбудови безбарʼєрного простору | 4) проведення навчання працівників закладів дошкільної та шкільної освіти основам цифрової грамотності |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Івано-Франківський регіональний центр підвищення кваліфікації | Затверджено програму навчання основам цифрової грамотності  підготовлено звіт про проходження навчання основам цифрової грамотності працівниками закладів дошкільної та шкільної освіти |
| 89. Забезпечен-ня інфрастру-ктурної доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти | 1) визначення переліку додаткових послуг у закладі освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю |  | Січень-вересень 2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Визначено перелік додаткових послуг для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, зокрема осіб з інвалідністю |
| 2) проведення моніторингу та оцінки доступності (архітектурної, інформаційної, цифрової) державних і приватних закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти для здобувачів освіти з особливими освітніми потребами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати щорічного моніторингу та оцінки доступності закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
|  | 4) забезпечення проведення щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури закладів вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати щорічної оцінки впровадження програм щодо забезпечення безбарʼєрної інфраструктури |
|  | 5) утворення фондів доступності в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |  | Січень-серпень  2025 року | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Затверджено положення про утворення фондів доступності в закладах вищої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти |
| 90. Забезпечен-ня проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 1) здійснення обміну міжнародним досвідом в галузі освіти дорослих протягом життя |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про результати обміну міжнародним досвідом в галузі освіти дорослих протягом життя |
| 2) здійснення заходів щодо освітнього дозвілля здобувачів освіти з особливими освітніми потребами (зокрема осіб з інвалідністю та осіб з різними обмеженнями повсякденного функціонування) |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації | Опубліковано інформацію про здійснені заходи |
|  | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо |  | 2025- 2026 роки | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | Підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо |
| Стратегічна ціль “Дистанційна форма здобуття освіти доступна для всіх суспільних груп” | | | | | |
| 92. Здійснення перегляду питань нормативно-правового забезпечення та в разі необхідності внесення змін з урахуванням інтересів осіб з інвалідністю та особливими освітніми потребами | забезпечення конфіденційності та безпеки учасників освітнього процесу у цифровому освітньому середовищі |  | 2025 рік | Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Затверджено методичні рекомендації щодо способів фільтрації контенту та безпеки дітей в Інтернеті |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність** | | | | | |
| Стратегічна ціль “Кожній людині доступне провадження підприємницької діяльності та забезпечення самозайнятості” | | | | | |
| 99. Забезпечен-ня проведення для підприємців навчально-практичних курсів, адаптованих з урахуванням потреб суспільних груп, що потребують додаткових заходів з інклюзії (для осіб жіночої статі, віком до 30 років та старше 50 років, внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, осіб з інвалідністю, з обмеженнями повсякденного функціонуван-ня), в рамках яких буде забезпечено навчання ключовим підприємниць-ким навичкам, зокрема соціальним (фінансова грамотність, цифрова грамотність тощо), і організовано бізнес за підтримки менторів | 7) утворення нових центрів підтримки підприємництва в регіонах, де таких центрів недостатньо або немає |  | 2025-  2026 роки | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації | Забезпечено підготовку щороку переліку новоутворених офісів та хабів у регіонах |
| 102. Забезпечен-ня доступу до фінансів суспільних груп, що потребують здійснення додаткових заходів із забезпечення інклюзії шляхом створення програм підтримки | 6) забезпечення координації з проектами міжнародно-технічної допомоги щодо здійснення заходів з питань економічної безбарʼєрності в рамках цього плану заходів |  | 2025 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щопівроку звіту про результати співпраці з проектами міжнародної технічної допомоги щодо здійснення визначених заходів |
| Стратегічна ціль “Кожна людина незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я має доступ до  працевлаштування та можливості для роботи” | | | | | |
| 106. Розроблен-ня та впровадження програми з підтримки працевлашту-  вання для жінок, молоді, осіб старшого віку та ветеранів війни | 2) відкриття та облаштування дитячих кімнат у будівлях органів державної влади та органів місцевого самоврядування |  | 2025 рік | Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації  Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено здійснення звіту про облаштування дитячих кімнат (з фотографіями) |
| 4) здійснення заходів, спрямованих на покращення навичок молоді, необхідних для пошуку роботи та успішного працевлаштування та соціального підприємництва |  | 2025 рік | Департамент соціальної політики Івано-Франківської облдержадміністрації  Департамент освіти і науки Івано-Франківської облдержадміністрації  Управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації [**Івано-Франківський обласний центр зайнятості**](https://ifr.dcz.gov.ua/) Органи місцевого самоврядування (за згодою) | Забезпечено підготовку щороку звіту про результати здійснення заходів з публікацією інформації про заходи на офіційному вебсайті [Івано-Франківського обласного центру зайнятості](https://ifr.dcz.gov.ua/) |

**В. о. директора департаменту розвитку громад та територій,**

**дорожнього, житлово-комунального господарства,**

**містобудування та архітектури**

**Івано-Франківської облдержадміністрації Роман ДУНИЧ**