ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Івано-Франківської

обласної військової адміністрації

від 15.06.2026 № 291

АЛГОРИТМ ДІЙ

Івано-Франківської обласної державної (військової) адміністрації під час реагування на надзвичайні ситуації, пов’язані з ураженням розташованих на території області об’єктів життєзабезпечення, об’єктів соціальної сфери чи житлового сектору

| № з/п | Назва заходу | Відповідальні за виконання заходів | Орієнтовний термін виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Першочергова оцінка наслідків ураження та визначення обсягів сил та засобів, які необхідно залучити до ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано- Франківської обласної ради»; керівники (власники) об’єктів, які зазнали ураження; департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації; департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | До 20 хвилин від часу прибуття на місце події | Формування довідок щодо ситуації, оперативної інформації здійснюється відповідними черговими службами та передається до оперативно-чергової служби департаменту з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації |
| 2. | Постійний обмін інформацією між органами управління (у т. ч. штабами з ліквідації надзвичайної ситуації) та Повітряними силами ЗСУ щодо можливих та/або діючих загроз у повітряному просторі для прийняття рішення про початок робіт з ліквідації (тимчасове припинення робіт у разі виникнення загрози) | 114 Івано-Франківська бригада тактичної авіації (А 1349); 649 окремий зенітно-кулеметний батальйон (А 4904 Міністерства оборони України); Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; керівники об’єктів критичної інфраструктури; департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської облдержадміністрації; департамент розвитку громад та територій, дорожнього, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | Невідкладно у випадку отримання актуальної інформації |  |
| 3. | Проведення невідкладних аварійно-рятувальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; КНП «Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано- Франківської обласної ради»; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; 50-й полк імені Семена Височана Національної гвардії України; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | У мінімально можливі терміни |  |
| 4. | Збір і проведення засідання регіональної/ місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій | департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації; керівний склад та члени регіональної і місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | На збір комісії у робочий час – 40 хв., у неробочий час – 1 год. 40 хв. | На засіданні комісії обов’язково провести попередню класифікацію надзвичайної ситуації за рівнем, визначити зону надзвичайної ситуації та першочергові заходи з ліквідації надзвичайної ситуації |
| 5. | Призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залежно від рівня надзвичайної ситуації | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; керівники суб’єктів життєзабезпечення; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування; | До 2 год. з часу попередньої класифікації надзвичайної ситуації за рівнем | Керівниками робіт призначаються: на надзвичайні ситуації регіонального рівня - заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації; на надзвичайні ситуації районного рівня - заступник голови районної державної адміністрації; на надзвичайні ситуації місцевого рівня – заступник керівника органу місцевого самоврядування; на надзвичайні ситуації об’єктового рівня - заступник керівника суб’єкта господарювання |
| 6. | Створення керівником робіт штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; керівники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | До 1,5 год. з моменту виконання повноважень керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації |  |
| 7. | Налагодження взаємодії між штабами з ліквідації надзвичайних ситуацій, обмін інформацією між заінтересованими органами влади | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; керівники суб’єктів життєзабезпечення; департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | Невідкладно після утворення штабів та в подальшому після отримання актуальної інформації, але не рідше, як через кожну годину | Обмін оперативною інформацією про хід ліквідації надзвичайної ситуації |
| 8. | Забезпечення оповіщення та інформування населення | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Івано-Франківської облдержадміністрації; управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Івано-Франківської облдержадміністрації; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | Оповіщення – до 5 хв., інформування – систематично, в міру необхідності | У разі необхідності, залучаються Головне управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Івано-Франківській області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області |
| 9. | Проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації із залученням необхідних сил і засобів для ліквідації надзвичайної ситуації (формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту) | Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; керівники суб’єктів життєзабезпечення; керівники територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту; 50-й полк імені Семена Височана Національної гвардії України; районні державні (військові) адміністрації; органи місцевого самоврядування | До 48 год. з часу виникнення надзвичайної ситуації | Час проведення заходів може коригуватися залежно від масштабів надзвичайної ситуації |
| 10. | Залучення необхідних матеріальних резервів для ліквідації надзвичайної ситуації відповідно до рівня надзвичайної ситуації | Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації; АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»; керівники суб’єктів життєзабезпечення; органи місцевого самоврядування | До 24 год. з часу виникнення надзвичайної ситуації |  |
| 11. | Залучення необхідних фінансових ресурсів для ліквідації надзвичайної ситуації відповідно до рівня надзвичайної ситуації | Департамент фінансів облдержадміністрації; керівники суб’єктів життєзабезпечення; органи місцевого самоврядування | До 48 год. з часу виникнення надзвичайної ситуації | У разі надзвичайної ситуації регіонального рівня – з резервного фонду облдержадміністрації; у разі надзвичайної ситуації місцевого рівня – з резервного фонду органів місцевого самоврядування; у разі надзвичайної ситуації об’єктового рівня – з резервного фонду суб’єкта господарювання |
| 12. | Розгортання пунктів незламності | Районні державні (військові) адміністрації; Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області; Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; Головне управління Держпродспоживслужби в області; департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації; органи місцевого самоврядування | До 4 год. переведення пунктів незламності з режиму «не діючі» у режим «готові до роботи» | Пункти незламності розгортаються згідно з відповідним протокольним рішенням місцевої або регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій |
| 13. | Забезпечення об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення населення резервним живленням | Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація; керівники суб’єктів господарювання; органи місцевого самоврядування | До 24 год. з часу виникнення надзвичайної ситуації | У разі необхідності, залучаються Головне управління ДСНС України в Івано-Франківської області, Головне управління Національної поліції в Івано-Франківської області |
| 14. | Забезпечення вишок мобільних операторів резервним живленням | Оператори мобільного зв’язку | До 4 год. з часу припинення стаціонарного електропостачання | У разі необхідності, залучаються органи місцевого самоврядування |
| 15. | Відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури та життєзабезпечення населення | АТ «Прикарпаттяобленерго»; Івано-Франківська обласна державна (військова) адміністрація; органи місцевого самоврядування; керівники суб’єктів життєзабезпечення | У мінімально можливі терміни | У разі необхідності, залучаються Головне управління ДСНС України в Івано-Франківської області |
| 16. | Забезпечення охорони публічного порядку та регулювання дорожнього руху | Головне управління Національної поліції в Івано-Франківській області; Управління патрульної поліції в Івано-Франківській області; 50-й полк імені Семена Височана Національної гвардії України | З часу прибуття на місце події до завершення аварійно-рятувальних робіт |  |

Директор департаменту з питань

цивільного захисту, оборонної роботи та

взаємодії з правоохоронними органами

Івано-Франківської облдержадміністрації 											Дмитро ШКРІБЛЯК